## Лист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 6 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 29.10.2021 № 9-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2022)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3.7192 | 0 | 0 | 3.7192 | 0 | 11.2885 | 0 | 0 | 11.2885 | 0 | 7.5694 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5694 |  | 0
| Прочая реконструкция |  | 3.7192 | 0 | 0 | 3.7192 | 0 | 11.2885 | 0 | 0 | 11.2885 | 0 | 7.5694 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5694 |  | 0
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | 3.7192 | 0 | 0 | 3.7192 |  | 11.2885 | 0 | 0 | 11.2885 | 0 | 7.5694 | 203.5241 | 0 |  | 0 |  | 7.5694 | 203.5241 | 0 |  | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
0.3 | Новое строительство |  | 35.9404 | 0 | 0 | 35.9404 | 0 | 47.9615 | 0 | 0 | 47.9615 | 0 | 39.3718 |  | 0 |  | 0 |  | 39.3718 |  | 0
1.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 29.0815 | 0 | 0 | 29.0815 | 0 | 1.7654 | 0 | 0 | 1.7654 | 0 | 0.034641 |  | 0 |  | 0 |  | 0.034641 |  | 0
| ВЛ- 10 кВ |  | 4.7998 | 0 | 0 | 4.7998 | 0 | 0.14763 | 0 | 0 | 0.14763 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_23 | 4.7998 | 0 | 0 | 4.7998 | 0 | 0.14763 | 0 | 0 | 0.14763 | 0 | [10 empty] | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
| ВЛ- 0,4 кВ |  | 0.9953 | 0 | 0 | 0.9953 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0.034641 |  | 0 |  | 0 |  | 0.034641 |  | 0
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 , №2 ул.Щетинкина ул.Кабаново от вновь строящейся ТП10/0,4кВ 160кВа р.п.Тума ул. Щетинкина , ул.Кабаново | J_ROEK_STR_02_31 | 0.9953 | 0 | 0 | 0.9953 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0.034641 | 3.4804 | 0 |  | 0 |  | 0.034641 | 3.4804 | 0
| КЛ- 10 кВ |  | 13.509 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0.43634 | 0 | 0 | 0.43634 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ЗТП №3 — ЗТП №4» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_40 | 2.3043 | 0 | 0 | 2.3043 | 0 | 0.068782 | 0 | 0 | 0.068782 | 0 | [10 empty] | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_41 | 2.3043 | 0 | 0 | 2.3043 | 0 | 0.068782 | 0 | 0 | 0.068782 | 0 | [10 empty] | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4,8 ЗТП №4,5,7 п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_42 | 2.1047 | 0 | 0 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 г. Рыбное,(от тяговой ПС до РП 6) | J_ROEK_STR_09_15 | 6.7958 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 0.29878 | 0 | 0 | 0.29878 | 0 | [10 empty] | объект в работе
| Подстанции (с указанием уровня напряжения) |  | 9.7773 | 0 | 0 | 9.7773 | 0 | 0.15147 | 0 | 0 | 0.15147 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Строительство КТП-6/0,4 кВ. №2 п. Первомайский Михайловский район п. Первомайский | J_ROEK_STR_20_46 | 1.5253 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0.047565 | 0 | 0 | 0.047565 | 0 | [10 empty] | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко | J_ROEK_STR_09_48 | 5.2013 | 0 | 0 | 5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство КТП-15 (400кВА), проходная г. Рыбное, ул. Веселая | J_ROEK_STR_09_49 | 1.5253 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0.051952 | 0 | 0 | 0.051952 | 0 | [10 empty] | объект в работе
1.3.2 | Строительство КТП -19 (400 кВА) проходная г. Рыбное, ул. Большая | J_ROEK_STR_09_50 | 1.5253 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0.051952 | 0 | 0 | 0.051952 | 0 | [10 empty] | объект в работе
| Прочее новое строительство |  | 6.8589 | 0 | 0 | 6.8589 | 0 | 46.1961 | 0 | 0 | 46.1961 | 0 | 39.3372 |  | 0 |  | 0 |  | 39.3372 |  | 0
1.1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | J_ROEK_TPR_23_59 | 6.8589 | 0 | 0 | 6.8589 | 0 | 46.1961 | 0 | 0 | 46.1961 | 0 | 39.3372 | 573.5173 | 0 |  | 0 |  | 39.3372 | 573.5173 | 0 |  | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
| Приобретение объектов основных средств |  | 15.517 | 0 | 0 | 15.517 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0.58684 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58684 |  | 0
| Автомобили |  | 14.868 | 0 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Автовышка ГАЗ-33081 АПТ 18Т, Филиал «Сапожковский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_19_66 | 4.0432 | 0 | 0 | 4.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) Михайлов | L_ROEK_TRANSP_20_85 | 4.8613 | 0 | 0 | 4.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Кран на базе КамАЗ-43253 КС 35719-7-02 (16т 6х6) Филиал «Касимовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_22_68 | 5.9636 | 0 | 0 | 5.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | 0.64896 | 0 | 0 | 0.64896 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0.58684 | 90.4278 | 0 |  | 0 |  | 0.58684 | 90.4278 | 0 |  | в проекте корректировки плановая сумма изменена
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 55.1765 | 0 | 0 | 55.1765 | 0 | 60.4859 | 0 | 0 | 60.4859 | 0 | 47.5281 |  | 0 |  | 0 |  | 47.5281 |  | 0