## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 29.10.2021 № 9-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2022 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3.0993 | нд | 3.0993 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 9.4071 | 1.04 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | нд | 4.6905 | 0.16 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | нд | 4.7166 | 0.88 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6.3078
| Прочая реконструкция |  | 3.0993 | нд | 3.0993 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 9.4071 | 1.04 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | нд | 4.6905 | 0.16 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | нд | 4.7166 | 0.88 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6.3078
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | 3.0993 | нд | 3.0993 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0.77483 | 0.0625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 9.4071 | 1.04 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | нд | 4.6905 | 0.16 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | нд | 4.7166 | 0.88 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6.3078 | 203.5241 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
0.3 | Новое строительство |  | 29.9503 | нд | 29.9503 | 2.29 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 0.0725 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 11.7044 | 1.2725 | 0 | 3.035 | 0 | 0 | нд | 9.7249 | 0.8725 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | нд | 7.0921 | 0.0725 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | нд | 39.9679 | 3.295 | 0 | 13.236 | 0 | 0 | нд | 23.3254 | 1.535 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | нд | 16.6425 | 1.76 | 0 | 4.869 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 32.8099
1.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 24.2346 | нд | 24.2346 | 2 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2754 | 1.2 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | нд | 8.296 | 0.8 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | нд | 5.6631 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | нд | 1.4712 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | нд | 0.70283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76833 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.028867
| ВЛ- 10 кВ |  | 3.9999 | нд | 3.9999 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9999 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_23 | 3.9999 | нд | 3.9999 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9999 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
| ВЛ- 0,4 кВ |  | 0.82942 | нд | 0.82942 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82942 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85829 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | нд | 0.089959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76833 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.028867
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 , №2 ул.Щетинкина ул.Кабаново от вновь строящейся ТП10/0,4кВ 160кВа р.п.Тума ул. Щетинкина , ул.Кабаново | J_ROEK_STR_02_31 | 0.82942 | нд | 0.82942 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82942 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85829 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | нд | 0.089959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76833 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.028867 | 3.4804
| КЛ- 10 кВ |  | 11.2575 | нд | 11.2575 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8405 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | нд | 1.7539 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 5.6631 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | нд | 0.36362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ЗТП №3 — ЗТП №4» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_40 | 1.9202 | нд | 1.9202 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9202 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_41 | 1.9202 | нд | 1.9202 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9202 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4,8 ЗТП №4,5,7 п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_42 | 1.7539 | нд | 1.7539 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7539 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 г. Рыбное,(от тяговой ПС до РП 6) | J_ROEK_STR_09_15 | 5.6631 | нд | 5.6631 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6631 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | нд | 0.24898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | объект в работе
| Подстанции (с указанием уровня напряжения) |  | 8.1478 | нд | 8.1478 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6055 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5422 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.3.2 | Строительство КТП-6/0,4 кВ. №2 п. Первомайский Михайловский район п. Первомайский | J_ROEK_STR_20_46 | 1.2711 | нд | 1.2711 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2711 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко | J_ROEK_STR_09_48 | 4.3344 | нд | 4.3344 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3344 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство КТП-15 (400кВА), проходная г. Рыбное, ул. Веселая | J_ROEK_STR_09_49 | 1.2711 | нд | 1.2711 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2711 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | объект в работе
1.3.2 | Строительство КТП -19 (400 кВА) проходная г. Рыбное, ул. Большая | J_ROEK_STR_09_50 | 1.2711 | нд | 1.2711 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2711 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | объект в работе
| Прочее новое строительство |  | 5.7158 | нд | 5.7158 | 0.29 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 0.0725 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 0.0725 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 0.0725 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 0.0725 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 38.4968 | 3.295 | 0 | 12.826 | 0 | 0 | нд | 22.6226 | 1.535 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | нд | 15.8742 | 1.76 | 0 | 4.459 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 32.781
1.1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | J_ROEK_TPR_23_59 | 5.7158 | нд | 5.7158 | 0.29 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 0.0725 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 0.0725 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 0.0725 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 0.0725 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 38.4968 | 3.295 | 0 | 12.826 | 0 | 0 | нд | 22.6226 | 1.535 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | нд | 15.8742 | 1.76 | 0 | 4.459 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 32.781 | 573.5173 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
| Приобретение объектов основных средств |  | 19.7676 | нд | 12.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.48903
| Автомобили |  | 19.2268 | нд | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.6 | Автовышка ГАЗ-33081 АПТ 18Т, Филиал «Сапожковский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_19_66 | 5.217 | нд | 3.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) Михайлов | L_ROEK_TRANSP_20_85 | 6.2726 | нд | 4.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Кран на базе КамАЗ-43253 КС 35719-7-02 (16т 6х6) Филиал «Касимовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_22_68 | 7.7372 | нд | 4.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | 0.5408 | нд | 0.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.48903 | 90.4278 | в проекте корректировки плановая сумма изменена
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 52.8172 | нд | 45.9804 | 2.54 | 0 | 8.81 | 0 | 0 | нд | 2.339 | 0.135 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | нд | 12.6144 | 1.335 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | нд | 18.8467 | 0.935 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | нд | 12.1804 | 0.135 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | нд | 50.4049 | 4.335 | 0 | 18.177 | 0 | 0 | нд | 28.0159 | 1.695 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | нд | 22.389 | 2.64 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 39.6067