## Лист
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 29.10.2021 № 9-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2.2249 | 0 | 2.2249 | 3.0993 | 3.0993 | 9.4071 | 0.77483 | 4.6905 | 0.77483 | 4.7166 | 0.77483 | 0 | 0.77483 | 0 | 0 | 0 | 6.3078 | 203.5241
| Прочая реконструкция |  | 2.2249 | 0 | 2.2249 | 3.0993 | 3.0993 | 9.4071 | 0.77483 | 4.6905 | 0.77483 | 4.7166 | 0.77483 | 0 | 0.77483 | 0 | 0 | 0 | 6.3078 | 203.5241
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | 2.2249 | 0 | 2.2249 | 3.0993 | 3.0993 | 9.4071 | 0.77483 | 4.6905 | 0.77483 | 4.7166 | 0.77483 | 0 | 0.77483 | 0 | 0 | 0 | 6.3078 | 203.5241 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
0.3 | Новое строительство |  | 29.0699 | 0 | 24.485 | 29.9503 | 29.9503 | 39.9679 | 1.4289 | 23.3254 | 11.7044 | 16.6425 | 9.7249 | 0 | 7.0921 | 0 | 18.3528 | 22.7923 | 32.8099
1.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 24.1461 | 0 | 19.5611 | 24.2346 | 24.2346 | 1.4712 | 0 | 0.70283 | 10.2754 | 0.76833 | 8.296 | 0 | 5.6631 | 0 | 18.3528 | 22.7923 | 0.028867
| ВЛ- 10 кВ |  | 2.8714 | 0 | 2.8714 | 3.9999 | 3.9999 | 0.12303 | 0 | 0.12303 | 0 | 0 | 3.9999 | 0 | 0 | 0 | 2.7484 | 3.8768 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_23 | 2.8714 | 0 | 2.8714 | 3.9999 | 3.9999 | 0.12303 | 0 | 0.12303 | 0 | 0 | 3.9999 | 0 | 0 | 0 | 2.7484 | 3.8768 |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
| ВЛ- 0,4 кВ |  | 0.59542 | 0 | 0.59542 | 0.82942 | 0.82942 | 0.85829 | 0 | 0.089959 | 0.82942 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028867
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 , №2 ул.Щетинкина ул.Кабаново от вновь строящейся ТП10/0,4кВ 160кВа р.п.Тума ул. Щетинкина , ул.Кабаново | J_ROEK_STR_02_31 | 0.59542 | 0 | 0.59542 | 0.82942 | 0.82942 | 0.85829 | 0 | 0.089959 | 0.82942 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028867 | 3.4804
| КЛ- 10 кВ |  | 14.2827 | 0 | 9.6977 | 11.2575 | 11.2575 | 0.36362 | 0 | 0.36362 | 3.8405 | 0 | 1.7539 | 0 | 5.6631 | 0 | 9.3341 | 10.8939 | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ЗТП №3 — ЗТП №4» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_40 | 1.6542 | 0 | 1.6542 | 1.9202 | 1.9202 | 0.057318 | 0 | 0.057318 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 1.8629 |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_41 | 1.6542 | 0 | 1.6542 | 1.9202 | 1.9202 | 0.057318 | 0 | 0.057318 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 1.8629 |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4,8 ЗТП №4,5,7 п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_42 | 1.5109 | 0 | 1.5109 | 1.7539 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 1.5109 | 1.7539 |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 г. Рыбное,(от тяговой ПС до РП 6) | J_ROEK_STR_09_15 | 9.4635 | 0 | 4.8785 | 5.6631 | 5.6631 | 0.24898 | 0 | 0.24898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6631 | 0 | 4.6295 | 5.4142 |  |  | объект в работе
| Подстанции (с указанием уровня напряжения) |  | 6.3966 | 0 | 6.3966 | 8.1478 | 8.1478 | 0.12622 | 0 | 0.12622 | 5.6055 | 0 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 6.2703 | 8.0216 | 0
1.3.2 | Строительство КТП-6/0,4 кВ. №2 п. Первомайский Михайловский район п. Первомайский | J_ROEK_STR_20_46 | 1.095 | 0 | 1.095 | 1.2711 | 1.2711 | 0.039637 | 0 | 0.039637 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0554 | 1.2315 |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко | J_ROEK_STR_09_48 | 3.1116 | 0 | 3.1116 | 4.3344 | 4.3344 | 0 | 0 | 0 | 4.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1116 | 4.3344 |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.3.2 | Строительство КТП-15 (400кВА), проходная г. Рыбное, ул. Веселая | J_ROEK_STR_09_49 | 1.095 | 0 | 1.095 | 1.2711 | 1.2711 | 0.043293 | 0 | 0.043293 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 1.2278 |  |  | объект в работе
1.3.2 | Строительство КТП -19 (400 кВА) проходная г. Рыбное, ул. Большая | J_ROEK_STR_09_50 | 1.095 | 0 | 1.095 | 1.2711 | 1.2711 | 0.043293 | 0 | 0.043293 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 1.2278 |  |  | объект в работе
| Прочее новое строительство |  | 4.9238 | 0 | 4.9238 | 5.7158 | 5.7158 | 38.4968 | 1.4289 | 22.6226 | 1.4289 | 15.8742 | 1.4289 | 0 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 32.781
1.1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | J_ROEK_TPR_23_59 | 4.9238 | 0 | 4.9238 | 5.7158 | 5.7158 | 38.4968 | 1.4289 | 22.6226 | 1.4289 | 15.8742 | 1.4289 | 0 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 32.781 | 573.5173 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
| Приобретение объектов основных средств |  | 17.0584 | 0 | 17.0584 | 19.7676 | 12.9308 | 1.0298 | 0.1352 | 0 | 0.1352 | 1.0298 | 8.3469 | 0 | 4.3135 | 0 | 16.5925 | 19.2268 | 0.48903
| Автомобили |  | 16.5925 | 0 | 16.5925 | 19.2268 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2117 | 0 | 4.1783 | 0 | 16.5925 | 19.2268 | 0
1.6 | Автовышка ГАЗ-33081 АПТ 18Т, Филиал «Сапожковский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_19_66 | 3.9807 | 0 | 3.9807 | 5.217 | 3.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2492 | 0 | 1.1201 | 0 | 3.9807 | 5.217 |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) Михайлов | L_ROEK_TRANSP_20_85 | 5.6467 | 0 | 5.6467 | 6.2726 | 4.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6923 | 0 | 1.3587 | 0 | 5.6467 | 6.2726
1.6 | Кран на базе КамАЗ-43253 КС 35719-7-02 (16т 6х6) Филиал «Касимовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_22_68 | 6.9651 | 0 | 6.9651 | 7.7372 | 4.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2702 | 0 | 1.6995 | 0 | 6.9651 | 7.7372 |  |  | в проекте корректирвки перенос на последующие периоды
1.6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | 0.46587 | 0 | 0.46587 | 0.5408 | 0.5408 | 1.0298 | 0.1352 | 0 | 0.1352 | 1.0298 | 0.1352 | 0 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0.48903 | 90.4278 | в проекте корректировки плановая сумма изменена
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 48.3533 | 0 | 43.7683 | 52.8172 | 45.9804 | 50.4049 | 2.339 | 28.0159 | 12.6144 | 22.389 | 18.8467 | 0 | 12.1804 | 0 | 34.9454 | 42.0191 | 39.6067