## 1. паспорт местоположение
| Год раскрытия информации: | 2023
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_TRANSP_12_72
(идентификатор инвестиционного проекта)
Дизель-генератор (100) Филиал «Сасовские городские распределительные сети»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | По инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | Фактически реализовано
1 | 2 | 3 | 4
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты | Прочие инвестиционные проекты
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО «РОЭК» | АО «РОЭК»
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Рязанская область | Рязанская область
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Михайлов | г. Михайлов
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется | не требуется
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется
8 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется | не требуется
9 | Наличие разрешения на строительство | не требуется | не требуется
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС | 1284 | 1042
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | 1070 | 868.3333

## 2 паспорт описание
| Год раскрытия информации: | 2023
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_TRANSP_12_72
(идентификатор инвестиционного проекта)
Дизель-генератор (100) Филиал «Сасовские городские распределительные сети»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1.Обеспечение своевременного обслуживания ПС, ЛЭП, перевозка персонала;2. Частичное восстановление автопарка, имеющего 100% износ. 3. Повышение среднего полезного срока использования легкового автотранспорта Обществом; 4. Сокращение затрат на ГСМ и текущие эксплуатационные расходы на содержание легкового автотранспорта
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | При эксплуатации нового автотранспорта затраты на ГСМ, техническое обслуживание, покупку запасных частей и прочие затраты на эксплуатацию сокращаются почти в 2 раза.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Дизель-генератор (100) Филиал «Сасовские городские распределительные сети»
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, тыс. руб. без НДС | 868.3333
5 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Физический износ эксплуатируемого автотранспорта.
6 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022

## 3. КСГ
| Год раскрытия информации: | 2023
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_TRANSP_12_72
(идентификатор инвестиционного проекта)
Дизель-генератор (100) Филиал «Сасовские городские распределительные сети»
(наименование инвестиционного проекта)
График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения
План
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
1.12.1 | Закупочные процедуры | 2022-01-10 | 2022-12-31
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022-01-10 | 2022-12-31
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования | До 31.12.2022 | До 31.12.2022
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | До 31.12.2022
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## Лист4
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
Паспорт инвестиционного проекта
(идентификатор инвестиционного проекта)
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_TRANSP_12_72
(идентификатор инвестиционного проекта)
Дизель-генератор (100) Филиал «Сасовские городские распределительные сети»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка стоимости инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | Наименование закупаемой продукции | Планируемая (предельная) цена закупки, миллионов рублей (с НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Сведения о заключенном договоре | [9 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации утвержденной инвестиционной программы |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг) | [12 empty] | Фактическая дата |  | Причины отклонений
[8 empty] | Предмет договора | Наименование закупленного товара (работ, услуг) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работ, услуг) в натуральном выражении | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), миллионов рублей |  | Срок исполнения договора (начало окончание) месяц, год | Количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | Стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | Код закупки по ОКВЭД 2 | Способ закупки |  | Источник финансирования закупки |  | Закупка в электронной форме (да; нет) | Фактическая дата размещения извещения о закупке (день, месяц) | Публикация извещения на электронной торговой площадке (ЭТП) |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (да; нет) | Количество переторжек | О закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям инновационной продукции | Начала поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по договору (дд.мм.гггг) | Исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг)
|  |  | без НДС | с НДС | [5 empty] | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| Дизель-генератор (100) | J_ROEK_TRANSP_12_72 | 1.07 | 1.284 | дизельные генераторы | 2.5874 | Расчет на основании коммерческих предложений (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | поставка дизельных генераторов | поставка дизельных генераторов |  | штука | 2 |  | Рязанская область | 1.7367 | 2.084 | 06.09.22-15.10.22 |  |  |  | 27.11 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |  |  | да | 2022-08-10 | № 32211612021 | www.sberbank-ast.ru | 2022-08-23 | нет | 0 |  | 2022-09-06 | 2022-10-13