## 4 Пп
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год 2021
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2022 | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2022 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0.55 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |  | 1.54 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 3.04 | 0 | 0
Прочая реконструкция
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 |  | 1-4 | 0.55 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 1-4 | 1.54 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
0.3 | Новое строительство |  |  |  | 1.34 | 0 | 9.182 | 0 | 0 |  | 6.465 | 0 | 28.088 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 18.906 | 0 | 0
1.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0.8 | 0 | 2.762 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.852 | 0 | 0
ВЛ- 0,4 кВ
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 , №2 ул.Щетинкина ул.Кабаново от вновь строящейся ТП10/0,4кВ 160кВа р.п.Тума ул. Щетинкина , ул.Кабаново | J_ROEK_STR_02_31 |  | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ- 10 кВ
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 г. Рыбное,(от тяговой ПС до РП 6) | J_ROEK_STR_09_15 |  | 4 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.852 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
Подстанции (с указанием уровня напряжения)
1.3.2 | Строительство КТП-15 (400кВА), проходная г. Рыбное, ул. Веселая | J_ROEK_STR_09_49 |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
1.3.2 | Строительство КТП -19 (400 кВА) проходная г. Рыбное, ул. Большая | J_ROEK_STR_09_50 |  | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
| Прочее новое строительство |  |  |  | 0.54 | 0 | 6.42 | 0 | 0 |  | 5.665 | 0 | 27.178 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 20.758 | 0 | 0
1.1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | J_ROEK_TPR_23_59 |  | 1-4 | 0.54 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 1-4 | 5.665 | 0 | 27.178 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 20.758 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 1.89 | 0 | 15.782 | 0 | 0 |  | 8.005 | 0 | 37.728 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 21.946 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности