## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2022
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 28.10.2022 № 1-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 12.96 | 12.96 | 0 | 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 18.1223 | 0 | 0 | 18.1223 | 0 | 0 | 5.1623 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1623 |  | 0
| Прочая реконструкция |  | 12.96 | 12.96 | 0 | 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 18.1223 | 0 | 0 | 18.1223 | 0 | 0 | 5.1623 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1623 |  | 0
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | 12.96 | 12.96 | 0 | 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 18.1223 | 0 | 0 | 18.1223 | 0 | 0 | 5.1623 | 39.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1623 | 39.8329 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
0.3 | Новое строительство |  | 38.9966 | 41.4394 | 10.7051 | 28.1091 | 28.1091 | 0 | 0 | 28.1091 | 0 | 102.8135 | 0 | 0 | 102.8135 | 0 | 0 | 74.7044 |  | 0 |  | 0 |  | 74.7044 |  | 0
1.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 26.388 | 28.8307 | 10.7051 | 15.5005 | 15.5005 | 0 | 0 | 15.5005 | 0 | 13.3207 | 0 | 0 | 13.3207 | 0 | 0 | -2.1798 |  | 0 |  | 0 |  | -2.1798 |  | 0
| ВЛ- 0,4 кВ |  | 1.0226 | 1.0226 | 0 | 1.0226 | 1.0226 | 0 | 0 | 1.0226 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0.0072947 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0072947 |  | 0
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 , №2 ул.Щетинкина ул.Кабаново от вновь строящейся ТП10/0,4кВ 160кВа р.п.Тума ул. Щетинкина , ул.Кабаново | J_ROEK_STR_02_31 | 1.0226 | 1.0226 | 0 | 1.0226 | 1.0226 | 0 | 0 | 1.0226 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0.0072947 | 0.71332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072947 | 0.71332 | 0 | 0
| КЛ- 10 кВ |  | 17.4095 | 17.4095 | 10.7051 | 6.522 | 6.522 | 0 | 0 | 6.522 | 0 | 4.9865 | 0 | 0 | 4.9865 | 0 | 0 | -1.5355 |  | 0 |  | 0 |  | -1.5355 |  | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 г. Рыбное,(от тяговой ПС до РП 6) | J_ROEK_STR_09_15 | 17.4095 | 17.4095 | 10.7051 | 6.522 | 6.522 | 0 | 0 | 6.522 | 0 | 4.9865 | 0 | 0 | 4.9865 | 0 | 0 | -1.5355 | -23.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5355 | -23.544 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
| Подстанции (с указанием уровня напряжения) |  | 7.9558 | 10.3986 | 0 | 7.9558 | 7.9558 | 0 | 0 | 7.9558 | 0 | 7.3043 | 0 | 0 | 7.3043 | 0 | 0 | -0.65158 |  | 0 |  | 0 |  | -0.65158 |  | 0
1.3.2 | Строительство КТП-15 (400кВА), проходная г. Рыбное, ул. Веселая | J_ROEK_STR_09_49 | 3.5119 | 5.0939 | 0 | 3.5119 | 3.5119 | 0 | 0 | 3.5119 | 0 | 3.2434 | 0 | 0 | 3.2434 | 0 | 0 | -0.26852 | -7.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26852 | -7.646 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
1.3.2 | Строительство КТП -19 (400 кВА) проходная г. Рыбное, ул. Большая | J_ROEK_STR_09_50 | 4.444 | 5.3047 | 0 | 4.444 | 4.444 |  |  | 4.444 |  | 4.0609 |  |  | 4.0609 |  | 0 | -0.38306 | -8.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38306 | -8.6197 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
| Прочее новое строительство |  | 12.6086 | 12.6086 | 0 | 12.6086 | 12.6086 | 0 | 0 | 12.6086 | 0 | 89.4928 | 0 | 0 | 89.4928 | 0 | 0 | 76.8842 |  | 0 |  | 0 |  | 76.8842 |  | 0
1.1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | J_ROEK_TPR_23_59 | 12.6086 | 12.6086 | 0 | 12.6086 | 12.6086 | 0 | 0 | 12.6086 | 0 | 89.4928 | 0 | 0 | 89.4928 | 0 | 0 | 76.8842 | 609.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8842 | 609.775 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
| Приобретение объектов основных средств |  | 14.1074 | 14.1074 | 0 | 14.1074 | 14.1074 | 0 | 0 | 14.1074 | 0 | 13.1148 | 0 | 0 | 13.1148 | 0 | 0.00358 | -0.99258 |  | 0 |  | 0 |  | -0.99258 |  | 0
| Автомобили |  | 12.868 | 12.868 | 0 | 12.868 | 12.868 | 0 | 0 | 12.868 | 0 | 11.879 | 0 | 0 | 11.879 | 0 | 0 | -0.989 |  | 0 |  | 0 |  | -0.989 |  | 0
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) Филиал «Михайловский район электрических сетей» | L_ROEK_TRANSP_20_85 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 9.795 | 0 | 0 | 9.795 | 0 | 0 | -0.505 | -4.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.505 | -4.9029 | 0 | 0 | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.6 | Дизель-генератор (100) Филиал «Сасовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_12_72 | 1.284 | 1.284 | 0 | 1.284 | 1.284 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | -0.242 | -18.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.242 | -18.8474 | 0 | 0 | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.6 | Дизель-генератор (100) | M_ROEK_TRANSP_3_85 | 1.284 | 1.284 | 0 | 1.284 | 1.284 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | -0.242 | -18.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.242 | -18.8474 | 0 | 0 | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | 1.2394 | 1.2394 | 0 | 1.2394 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0.00358 | -0.00358 | -0.28885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00358 | -0.28885 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервера | M_ROEK_OSNSR_24_86 | 1.2394 | 1.2394 | 0 | 1.2394 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | -0.00358 | -0.28885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00358 | -0.28885 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 66.064 | 68.5067 | 10.7051 | 55.1765 | 55.1765 | 0 | 0 | 55.1765 | 0 | 134.0507 | 0 | 0 | 134.0507 | 0 | 0.00358 | 78.8742 |  | 0 |  | 0 |  | 78.8742 |  | 0
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».