## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2022
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 28.10.2022г. № 1-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2022 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2022 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0.55 | 0 | 2.67 | 3.93 | 0 | 0 | 0 |  | 1.54 | 0 | 9.385 | 0.145 | 0.11 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 6.715 | -3.785 | 0.11 | 0 | 0
Прочая реконструкция
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 |  | 0.55 | 0 | 2.67 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 1.54 | 0 | 9.385 | 0.145 | 0.11 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 6.715 | -3.785 | 0.11 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
0.3 | Новое строительство |  |  | 1.34 | 0 | 6.52 | 0 | 2.662 | 0 | 0 |  | 6.465 | 0 | 24.757 | 0.242 | 3.089 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 18.237 | 0.242 | 0.427 | 0 | 0
1.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0.8 | 0 | 0.41 | 0 | 2.352 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.598 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | -2.04 | 0 | 0
ВЛ- 0,4 кВ
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 , №2 ул.Щетинкина ул.Кабаново от вновь строящейся ТП10/0,4кВ 160кВа р.п.Тума ул. Щетинкина , ул.Кабаново | J_ROEK_STR_02_31 |  | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ- 10 кВ
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 г. Рыбное,(от тяговой ПС до РП 6) | J_ROEK_STR_09_15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | -2.04 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
Подстанции (с указанием уровня напряжения)
1.3.2 | Строительство КТП-15 (400кВА), проходная г. Рыбное, ул. Веселая | J_ROEK_STR_09_49 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
1.3.2 | Строительство КТП -19 (400 кВА) проходная г. Рыбное, ул. Большая | J_ROEK_STR_09_50 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
Прочее новое строительство
1.1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | J_ROEK_TPR_23_59 |  | 0.54 | 0 | 6.11 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 5.665 | 0 | 24.159 | 0.242 | 2.777 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 18.049 | 0.242 | 2.467 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 1.89 | 0 | 9.19 | 3.93 | 2.662 | 0 | 0 |  | 8.005 | 0 | 34.142 | 0.387 | 3.199 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 24.952 | -3.543 | 0.537 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности