## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_STR_09_48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство трансформаторных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей и снижения рисков недоотпуска электроэнергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал АО "РОЭК" "Рыбновский РЭС"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Рязанская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Рыбное р-н г. Рыбное
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 0,8 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации)
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15041.6919
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 12534.7432

## 2 паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_STR_09_48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | РП-5 | - | - | - | - | - | - | 2024 | - | - | 10 | - | 0.8 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:

## 3 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_STR_09_48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 4 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_STR_09_48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей и снижения рисков недоотпуска электроэнергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко (2022 г)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | РП-5 г. Рыбное
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 15041.6919
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Согласно сетевому графику
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | стадия проектирования

## 5 Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_STR_09_48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 6 Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_STR_09_48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6 График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
1.1. | Получение заявки на ТП | [8 empty] | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | [8 empty] | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2024-01-31 | 2024-04-01 |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | [8 empty] | не требуется*
1.5. | Утверждение проектной документации | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2024-04-01 | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-15
2 | Организационный этап | 2024-04-15 | 2024-05-15 |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024-04-15 | 2024-05-15 |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [8 empty] | не требуется**
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2024-05-15 | 2024-10-12 |  |  | 2024-05-15 | 2024-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2024-05-15 | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2024-05-15 | 2024-07-14 |  |  | 2024-05-15 | 2024-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2024-07-14 | 2024-09-12 |  |  | 2024-07-14 | 2024-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2024-09-12 | 2024-10-12 |  |  | 2024-09-12 | 2024-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024-10-12 | 2024-12-31 |  |  | 2024-10-12 | 2024-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2024-10-12 | 2024-10-31 |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | [8 empty] | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024-10-31 | 2024-11-30 |  |  | 2024-10-31 | 2024-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2024-11-30 | 2024-12-30 |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-30
* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [начало (дата), row above]

## 7 Фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_STR_09_48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7 Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту
|  | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 11.0944 | 15.0417
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 11.0944 | 15.0417
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 9.2454 | 12.5347
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.92454 | 1.2535
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 4.0217 | 5.4526
2.3 | оборудование | 4.0217 | 5.4526
2.4 | прочие затраты | 0.27736 | 0.37604
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0.8 | 0.8
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.8 | 0.8
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0.8 | 0.8
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.8 | 0.8
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 9.2454 | 12.5347
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А | 0.8 | 0.8
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 8 паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_STR_09_48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [7 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[32 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Рыбновский |  | 2024

## 9 паспорт общие сведения реализ
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_STR_09_48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Рыбновский
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,8 МВА
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | стадия включения в инвестиционную программу 2020-2024
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)