## Лист 1
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области № 1-ип от 28.10.2022г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.19 года, млн рублей (с 0С) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с 0С) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с 0С) |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах, млн рублей (с 0С) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с 0С) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Факт 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Факт 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с 0С) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с 0С) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с 0С) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с 0С) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с 0С) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с 0С) | в текущих ценах, млн рублей (с 0С) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с 0С) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Плановый остаток на 01.01.19 года | Плановый остаток на 01.01.2020 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО | [5 empty] | 227.8854 |  |  | 231.3364 |  |  |  |  | 263.4602 | 270.1419 | 286.1246 | 288.9204 | 267.6992 | 274.5933 | 267.5432 | 267.5432 | 274.5933 | [10 empty] | 57.6404 | 0 | 0 | 57.6404 | 0 | 96.1334 | 0 | 0 | 96.1334 | 0 | 66.6907 | 0 | 0 | 66.6907 | 0 | 135.9476 | 0 | 0 | 135.9476 | 0 | 55.1765 | 0 | 0 | 52.6085 | 0 | 134.0507 | 0 | 0 | 134.0507 | 0 | 45.927 | 0 | 0 | 45.927 | 0 | 45.927 | 0 | 0 | 45.927 | 0 | 42.8362 | 0 | 0 | 42.8362 | 0 | 49.1587 | 0 | 0 | 49.1587 | 0 | 268.2708 | 0 | 0 | 268.2708 | 0 | 274.5933 | 0 | 0 | 274.5933 | 0
0.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 46.9904 |  |  | 54.2397 |  |  |  |  | 53.6024 | 54.6115 | 62.4827 | 63.1205 | 54.6115 | 61.5029 | 54.6115 | 54.6115 | 61.5029 | [10 empty] | 13.3226 | 0 | 0 | 13.3226 | 0 | 15.7979 | 0 | 0 | 15.7979 | 0 | 13.5676 | 0 | 0 | 13.5676 | 0 | 25.2924 | 0 | 0 | 25.2924 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 18.1223 | 0 | 0 | 18.1223 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.0568 | 0 | 0 | 10.0568 | 0 | 8.7613 | 0 | 0 | 8.7613 | 0 | 11.5959 | 0 | 0 | 11.5959 | 0 | 54.6115 | 0 | 0 | 54.6115 | 0 | 61.5029 | 0 | 0 | 61.5029 | 0
1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 9.1878 |  |  | 10.8403 |  |  |  |  | 10.5064 | 11.1904 | 12.816 | 13.2707 | 11.1904 | 11.653 | 11.1904 | 11.1904 | 11.653 | [10 empty] | 1.421 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 2.2593 | 0 | 0 | 2.2593 | 0 | 1.5618 | 0 | 0 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45681 | 0 | 0 | 0.45681 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 11.1904 | 0 | 0 | 11.1904 | 0 | 11.653 | 0 | 0 | 11.653 | 0
ВЛ- 10 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.№4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) | J_ROEK_REK_09_01 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 5.8619 | нд | 04.2024 | 7.1797 | 7.5159 | 04.2024 |  |  | 6.9434 | 7.51 | 7.1785 | 7.5159 | 7.51 | 7.5159 | 7.51 | 7.51 | 7.5159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | 7.5159 | 0
ВЛ- 6 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки от опоры №48 ВЛ-6 кВ №31 от ПС "Секирино" (Установка пункта секционирования) по адресу: мкр.Заречный г.Скопин" | L_ROEK_REK_04_84 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 2.0222 | 2.2593 | 01.2021 | 2.0222 | 2.2593 | 01.2021 |  |  | 2.2593 | 2.2593 | 2.2593 | 2.2593 | 2.2593 | 2.2593 | 2.2593 | 2.2593 | 2.2593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2593 | 0 | 0 | 2.2593 | 0 | 1.5618 | 0 | 0 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2593 | 0 | 0 | 2.2593 | 0 | 2.2593 | 0 | 0 | 2.2593 | 0
ВЛ- 0,4 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция Вл-0,4 кВ от ЗТП №28 н.п. Октябрьский Михайловского района | N_ROEK_REK_20_88 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0 | нд | нд | 0.33466 | нд | 01.2023 |  |  | 0 | 0 | 2.0745 | 2.0745 | 0 | 0.45681 | 0 | 0 | 0.45681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45681 | 0 | 0 | 0.45681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45681 | 0 | 0 | 0.45681 | 0 | Включение нового объекта в связи с со строительством ВЛ-6 кВ от ПС Зеленая в рамках технологического присоединения абонента в н.п. Змеинка Михайловского р-на.
КЛ- 10 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.№2 ПС «Поляны» с. Поляны | J_ROEK_REK_03_03 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.38444 | нд | 04.2020 | 0.38444 | нд | 04.2020 |  |  | 0.38444 | 0.41904 | 0.38444 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41904 | 0 | 0 | 0.41904 | 0 | 0.40651 | 0 | 0 | 0.40651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41904 | 0 | 0 | 0.41904 | 0 | 0.41904 | 0 | 0 | 0.41904 | 0
1.2.1 | Подстанции (с указанием уровня напряжения)
1.2.1.1 | Реконструкция ТП «Котельная» г. Скопин мкр. Заречный | J_ROEK_REK_04_07 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.53671 | нд | 04.2020 | 0.53671 | нд | 04.2020 |  |  | 0.53671 | 0.58502 | 0.53671 | 0.58502 | 0.58502 | 0.58502 | 0.58502 | 0.58502 | 0.58502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58502 | 0 | 0 | 0.58502 | 0 | 0.58918 | 0 | 0 | 0.58918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58502 | 0 | 0 | 0.58502 | 0 | 0.58502 | 0 | 0 | 0.58502 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 117 г. Касимов | J_ROEK_REK_22_08 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.38254 | нд | 04.2020 | 0.38254 | нд | 04.2020 |  |  | 0.38254 | 0.41697 | 0.38254 | 0.41697 | 0.41697 | 0.41697 | 0.41697 | 0.41697 | 0.41697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41697 | 0 | 0 | 0.41697 | 0 | 0.41572 | 0 | 0 | 0.41572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41697 | 0 | 0 | 0.41697 | 0 | 0.41697 | 0 | 0 | 0.41697 | 0
| Прочая реконструкция | [13 empty] | 43.096 | 43.4211 | 49.6667 | 49.8498 | 43.4211 | 49.8498 | 43.4211 | 43.4211 | 49.8498 | [10 empty] | 11.9016 | 0 | 0 | 11.9016 | 0 | 14.3865 | 0 | 0 | 14.3865 | 0 | 11.3083 | 0 | 0 | 11.3083 | 0 | 23.7306 | 0 | 0 | 23.7306 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 18.1223 | 0 | 0 | 18.1223 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 1.2513 | 0 | 0 | 1.2513 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 43.4211 | 0 | 0 | 43.4211 | 0 | 49.8498 | 0 | 0 | 49.8498 | 0
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | П | 2020 | 2024 | 2024 | 37.8026 | нд | нд | 43.3994 | нд | нд |  |  | 43.096 | 43.4211 | 49.6667 | 49.8498 | 43.4211 | 49.8498 | 43.4211 | 43.4211 | 49.8498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9016 | 0 | 0 | 11.9016 | 0 | 14.3865 | 0 | 0 | 14.3865 | 0 | 11.3083 | 0 | 0 | 11.3083 | 0 | 23.7306 | 0 | 0 | 23.7306 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 18.1223 | 0 | 0 | 18.1223 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 1.2513 | 0 | 0 | 1.2513 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 43.4211 | 0 | 0 | 43.4211 | 0 | 49.8498 | 0 | 0 | 49.8498 | 0 | Увеличение объема финансирования (на основании сложившейся тенденции за предыдущие годы, но в рамках имеющихся источников)
0.3 | Новое строительство | [5 empty] | 119.5201 |  |  | 114.5508 |  |  |  |  | 149.0545 | 154.7272 | 161.096 | 163.2539 | 152.2844 | 150.6257 | 152.1284 | 152.1284 | 150.6257 | [10 empty] | 29.3098 | 0 | 0 | 29.3098 | 0 | 66.7649 | 0 | 0 | 66.7649 | 0 | 45.8548 | 0 | 0 | 45.8548 | 0 | 103.3944 | 0 | 0 | 103.3944 | 0 | 28.1091 | 0 | 0 | 28.1091 | 0 | 102.8135 | 0 | 0 | 102.8135 | 0 | 27.1531 | 0 | 0 | 27.1531 | 0 | 22.0064 | 0 | 0 | 22.0064 | 0 | 21.8576 | 0 | 0 | 21.8576 | 0 | 25.3455 | 0 | 0 | 25.3455 | 0 | 152.2844 | 0 | 0 | 152.2844 | 0 | 150.6257 | 0 | 0 | 150.6257 | 0
1.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 65.8564 |  |  | 58.3893 |  |  |  |  | 87.8474 | 92.8758 | 93.1202 | 95.0614 | 90.4331 | 82.4332 | 90.2771 | 90.2771 | 82.4332 | [10 empty] | 13.4112 | 0 | 0 | 13.4112 | 0 | 13.9216 | 0 | 0 | 13.9216 | 0 | 23.5653 | 0 | 0 | 23.5653 | 0 | 20.6394 | 0 | 0 | 20.6394 | 0 | 15.5005 | 0 | 0 | 15.5005 | 0 | 13.3207 | 0 | 0 | 13.3207 | 0 | 22.0206 | 0 | 0 | 22.0206 | 0 | 9.4376 | 0 | 0 | 9.4376 | 0 | 15.9355 | 0 | 0 | 15.9355 | 0 | 20.5185 | 0 | 0 | 20.5185 | 0 | 90.4331 | 0 | 0 | 90.4331 | 0 | 82.4332 | 0 | 0 | 82.4332 | 0
ВЛ- 10 кВ
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ №7 (участок от ЗТП-6 до отпайки от КТП-79 к КТП-91 ) г. Ряжск | J_ROEK_STR_18_16 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.5194 | нд | 04.2020 | 1.5194 | нд | 04.2020 |  |  | 1.5194 | 1.6561 | 1.5194 | 1.6561 | 1.6561 | 1.6561 | 1.6561 | 1.6561 | 1.6561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6561 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 1.6997 | 0 | 0 | 1.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.6561 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №4» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_17 | П | 0 | 2023 | 0 | 0.67774 | нд | 04.2023 | 0 | нд | нд |  |  | 0.98175 | 1.021 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0.82438 | 0.82438 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уточнением технических решений: за счет увеличения протяженности с 0,2 км до 1,76 км объекта J_ROEK_STR_03_42
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_18 | П | 0 | 2023 | 0 | 1.8271 | нд | 04.2023 | 0 | нд | нд |  |  | 2.6466 | 2.7525 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 2.809 | 2.809 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ №4 «ЗТП №7 — ЗТП №4» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_19 | П | 0 | 2023 | 0 | 1.5618 | нд | 04.2023 | 0 | нд | нд |  |  | 2.2623 | 2.3528 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 2.1831 | 2.1831 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.№4 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_20 | П | 0 | 2023 | 0 | 0.58557 | нд | 04.2023 | 0 | нд | нд |  |  | 0.84823 | 0.88216 | 0 | 0 | 0.88216 | 0 | 0.91597 | 0.91597 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88216 | 0 | 0 | 0.88216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88216 | 0 | 0 | 0.88216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.№8 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_21 | П | 0 | 2023 | 0 | 0.52834 | нд | 04.2023 | 0 | нд | нд |  |  | 0.76534 | 0.79595 | 0 | 0 | 0.79595 | 0 | 0.91597 | 0.91597 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79595 | 0 | 0 | 0.79595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79595 | 0 | 0 | 0.79595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ г.Сасово Промзона (резерв РП "Очистные") | J_ROEK_STR_12_22 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 6.6244 | 7.4011 | 04.2021 | 6.6244 | 7.4011 | 04.2021 |  |  | 7.4011 | 7.4011 | 7.4011 | 7.4011 | 7.4011 | 7.4011 | 7.4011 | 7.4011 | 7.4011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4011 | 0 | 0 | 7.4011 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4011 | 0 | 0 | 7.4011 | 0 | 7.4011 | 0 | 0 | 7.4011 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_23 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 3.6535 | нд | 04.2023 | 3.6535 | нд | 04.2024 |  |  | 5.2922 | 5.5039 | 5.231 | 5.4768 | 5.5039 | 5.4768 | 5.5039 | 5.5039 | 5.4768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5039 | 0 | 0 | 5.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | 5.5039 | 0 | 0 | 5.5039 | 0 | 5.4768 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | Перенос выполнения на 2024 год в связи с длительным получением тех.условий на тех.присоединение к сетям "Рязаньэнерго"
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС «Секирино» от опоры №48 фидер №31 «Рязаньэнерго» г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_24 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 3.3586 | нд | 04.2020 | 3.3586 | нд | 04.2020 |  |  | 3.3586 | 3.6609 | 3.3586 | 3.6609 | 3.6609 | 3.6609 | 3.6609 | 3.6609 | 3.6609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6609 | 0 | 0 | 3.6609 | 0 | 3.6554 | 0 | 0 | 3.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6609 | 0 | 0 | 3.6609 | 0 | 3.6609 | 0 | 0 | 3.6609 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-котельная — ЗТП-1 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_25 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.5865 | нд | 04.2020 | 1.5865 | нд | 04.2020 |  |  | 1.5865 | 1.7293 | 1.5865 | 1.7293 | 1.7293 | 1.7293 | 1.7293 | 1.7293 | 1.7293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7293 | 0 | 0 | 1.7293 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7293 | 0 | 0 | 1.7293 | 0 | 1.7293 | 0 | 0 | 1.7293 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ЗТП-9 до существующей ВЛЗ-6 кВ на КТП-1, КТП-2 котельная г.Скопин ул.Пирогова | J_ROEK_STR_04_27 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.5607 | 1.7437 | 04.2021 | 1.5607 | 1.7437 | 04.2021 |  |  | 1.7437 | 1.7437 | 1.7437 | 1.7437 | 1.7437 | 1.7437 | 1.7437 | 1.7437 | 1.7437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7437 | 0 | 0 | 1.7437 | 0 | 1.3209 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7437 | 0 | 0 | 1.7437 | 0 | 1.7437 | 0 | 0 | 1.7437 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-6 кВ ф №4 ПС «Скопин»-ЦРП-2 г.Скопин ул. Кирова | J_ROEK_STR_04_28 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.6001 | 1.7878 | 04.2021 | 1.6001 | 1.7878 | 04.2021 |  |  | 1.7878 | 1.7878 | 1.7878 | 1.7878 | 1.7878 | 1.7878 | 1.7878 | 1.7878 | 1.7878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7878 | 0 | 0 | 1.7878 | 0 | 1.2293 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7878 | 0 | 0 | 1.7878 | 0 | 1.7878 | 0 | 0 | 1.7878 | 0
ВЛ- 0,4 кВ
1.3.2 | Строительство двухцепной ЛЭП 0,4 кВ от ТП 117 г. Касимов | J_ROEK_STR_22_29 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.51138 | нд | 04.2020 | 0.51138 | нд | 04.2020 |  |  | 0.51138 | 0.5574 | 0.51138 | 0.5574 | 0.5574 | 0.5574 | 0.5574 | 0.5574 | 0.5574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5574 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 0.56704 | 0 | 0 | 0.56704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 0.5574 | 0 | 0 | 0.5574 | 0
1.3.2 | Строительство Отпайка от ВЛ-0,4 №5 от КТП №10 р.п. Сапожок ул. Коровенская | J_ROEK_STR_19_30 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.27584 | нд | 04.2020 | 0.27584 | нд | 04.2020 |  |  | 0.27584 | 0.30066 | 0.27584 | 0.30066 | 0.30066 | 0.30066 | 0.30066 | 0.30066 | 0.30066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30066 | 0 | 0 | 0.30066 | 0 | 0.29735 | 0 | 0 | 0.29735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30066 | 0 | 0 | 0.30066 | 0 | 0.30066 | 0 | 0 | 0.30066 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 , №2 ул.Щетинкина ул.Кабаново от вновь строящейся ТП10/0,4кВ 160кВа р.п.Тума ул. Щетинкина , ул.Кабаново | J_ROEK_STR_02_31 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.83192 | нд | 04.2022 | 0.83192 | нд | 04.2022 |  |  | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0226 | 0 | 0 | 1.0226 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0226 | 0 | 0 | 1.0226 | 0 | 1.0226 | 0 | 0 | 1.0226 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. «Лесная 1,2,3,7» ЗТП №5 п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_34 | П | 0 | 2024 | 0 | 0.59509 | нд | 04.2024 | 0 | нд | нд |  |  | 0.87782 | 1.1253 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 1.1253 | 1.1253 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уточнением технических решений: за счет увеличения протяженности с 0,2 км до 1,76 км объекта J_ROEK_STR_03_42
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 с. Полково | J_ROEK_STR_03_36 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.30199 | нд | 04.2020 | 0.30199 | нд | 04.2020 |  |  | 0.30199 | 0.32917 | 0.30199 | 0.32917 | 0.32917 | 0.32917 | 0.32917 | 0.32917 | 0.32917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32917 | 0 | 0 | 0.32917 | 0 | 0.32773 | 0 | 0 | 0.32773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32917 | 0 | 0 | 0.32917 | 0 | 0.32917 | 0 | 0 | 0.32917 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РПД ЦН2101 г Сасово мкр-н Северный | J_ROEK_STR_12_37 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.56517 | нд | 04.2020 | 0.56517 | нд | 04.2020 |  |  | 0.56517 | 0.61604 | 0.56517 | 0.61604 | 0.61604 | 0.61604 | 0.61604 | 0.61604 | 0.61604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61604 | 0 | 0 | 0.61604 | 0 | 0.62745 | 0 | 0 | 0.62745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61604 | 0 | 0 | 0.61604 | 0 | 0.61604 | 0 | 0 | 0.61604 | 0
КЛ- 10 кВ
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_38 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.27913 | нд | 04.2020 | 0.27913 | нд | 04.2020 |  |  | 0.27913 | 0.30425 | 0.27913 | 0.30425 | 0.30425 | 0.30425 | 0.30425 | 0.30425 | 0.30425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30425 | 0 | 0 | 0.30425 | 0 | 0.29763 | 0 | 0 | 0.29763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30425 | 0 | 0 | 0.30425 | 0 | 0.30425 | 0 | 0 | 0.30425 | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_39 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.26043 | нд | 04.2020 | 0.26043 | нд | 04.2020 |  |  | 0.26043 | 0.28386 | 0.26043 | 0.28386 | 0.28386 | 0.28386 | 0.28386 | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0.27834 | 0 | 0 | 0.27834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0.28386 | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ЗТП №3 — ЗТП №4» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_40 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.985 | нд | 04.2023 | 0.11367 | 0.60851 | 01.2023 |  |  | 2.8754 | 2.9904 | 2.0657 | 2.0657 | 2.9904 | 0.67729 | 2.9904 | 2.9904 | 0.67729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0.67729 | 0 | 0 | 0.67729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0.67729 | 0 | 0 | 0.67729 | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_41 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.985 | нд | 04.2023 | 0.17259 | 1.1434 | 01.2023 |  |  | 2.8754 | 2.9904 | 2.7344 | 2.7344 | 2.9904 | 1.2122 | 2.9904 | 2.9904 | 1.2122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 1.2122 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 1.2122 | 0 | 0 | 1.2122 | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4,8 ЗТП №4,5,7 п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_42 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.8131 | нд | 04.2023 | 0.63782 | 3.925 | 01.2023 |  |  | 2.6263 | 2.7314 | 11.4462 | 11.4462 | 2.7314 | 4.1714 | 2.7314 | 2.7314 | 4.1714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7314 | 0 | 0 | 2.7314 | 0 | 4.1714 | 0 | 0 | 4.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7314 | 0 | 0 | 2.7314 | 0 | 4.1714 | 0 | 0 | 4.1714 | 0 | Изменение стоимости в связи с уточнением технического решения: увеличение протяженности с 0,2 км до 1,76 км
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры №1 ф №10 г.Скопин ул. Ленина | J_ROEK_STR_04_43 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.9 | нд | 04.2020 | 0.9 | нд | 04.2020 |  |  | 0.9 | 0.981 | 0.9 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.981 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0.97876 | 0 | 0 | 0.97876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0.981 | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры ф №4 г.Скопин ул.Ленина | J_ROEK_STR_04_44 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.96906 | нд | 04.2020 | 0.96906 | нд | 04.2020 |  |  | 0.96906 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0563 | 0 | 0 | 1.0563 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 0 | 0 | 1.0563 | 0 | 1.0563 | 0 | 0 | 1.0563 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 г. Рыбное,(от тяговой ПС до РП 6) | J_ROEK_STR_09_15 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 11.1804 | нд | 04.2021 | 11.1804 | нд | 04.2021 |  |  | 17.4095 | 17.4095 | 17.4095 | 17.4095 | 17.4095 | 17.4095 | 17.4095 | 17.4095 | 17.4095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8875 | 0 | 0 | 10.8875 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 6.522 | 0 | 0 | 6.522 | 0 | 4.9865 | 0 | 0 | 4.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4095 | 0 | 0 | 17.4095 | 0 | 17.4095 | 0 | 0 | 17.4095 | 0 | Уточнение стоимости в соответствии с проектом и уточненными индексами инфляции
Подстанции (с указанием уровня напряжения)
1.3.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ (Уход от ЗТП №2 Хлебзавод баланс Потреб.общества) р.п.Тума ул. Советская | J_ROEK_STR_02_44 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.5621 | 1.7452 | 04.2021 | 1.5621 | 1.7452 | 04.2021 |  |  | 1.7452 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 1.9751 | 0 | 0 | 1.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 1.7452 | 0
1.3.2 | Строительство КТП-6/0,4 кВ. №2 п. Первомайский Михайловский район п. Первомайский | J_ROEK_STR_20_46 | П | 2023 | 2024 | 2023 | 1.314 | нд | 04.2024 | 1.314 | нд | 04.2023 |  |  | 1.991 | 2.0706 | 1.8817 | 1.8817 | 2.0706 | 1.8817 | 2.0706 | 2.0706 | 1.8817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 0 | 0 | 1.8817 | 0 | 2.0706 | 0 | 0 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0706 | 0 | 0 | 2.0706 | 0 | 1.8817 | 0 | 0 | 1.8817 | 0 | Перенести с 2024 на 2023 год в связи высвобождением средств по объекту J_ROEK_STR_04_23
1.3.2 | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко | J_ROEK_STR_09_48 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 7.0405 | нд | 04.2024 | 10.034 | нд | 04.2024 |  |  | 8.4107 | 11.0944 | 14.3665 | 15.0417 | 11.0944 | 15.0417 | 11.0944 | 11.0944 | 15.0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0944 | 0 | 0 | 11.0944 | 0 | 15.0417 | 0 | 0 | 15.0417 | 0 | 11.0944 | 0 | 0 | 11.0944 | 0 | 15.0417 | 0 | 0 | 15.0417 | 0 | Уточнение стоимости в связи с изменением технического решения: замена выключателей нагрузки на вакуумные выключатели
1.3.2 | Строительство КТП-15 (400кВА), проходная г. Рыбное, ул. Веселая | J_ROEK_STR_09_49 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 2.541 | 3.5119 | 06.2022 | 2.541 | 3.5119 | 06.2022 |  |  | 5.0939 | 5.0939 | 5.0939 | 5.0939 | 3.5119 | 3.5119 | 3.5119 | 3.5119 | 3.5119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5119 | 0 | 0 | 3.5119 | 0 | 3.2434 | 0 | 0 | 3.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5119 | 0 | 0 | 3.5119 | 0 | 3.5119 | 0 | 0 | 3.5119 | 0
1.3.2 | Строительство КТП -19 (400 кВА) проходная г. Рыбное, ул. Большая | J_ROEK_STR_09_50 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 3.2154 | 4.444 | 06.2022 | 3.2154 | 4.444 | 06.2022 |  |  | 5.3047 | 5.3047 | 5.3047 | 5.3047 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 4.0609 | 0 | 0 | 4.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0
1.3.2 | Строительство КТП-18 р.п. Сараи ул. Базарная | J_ROEK_STR_15_51 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.89077 | нд | 04.2020 | 0.89077 | нд | 04.2020 |  |  | 0.89077 | 0.97093 | 0.89077 | 0.97093 | 0.97093 | 0.97093 | 0.97093 | 0.97093 | 0.97093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97093 | 0 | 0 | 0.97093 | 0 | 1.4032 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97093 | 0 | 0 | 0.97093 | 0 | 0.97093 | 0 | 0 | 0.97093 | 0
1.3.2 | Строительство КТП-4 р.п. Сараи ул. Калинина | J_ROEK_STR_15_54 | П | 2023 | 2024 | 2023 | 0.87 | нд | 04.2024 | 1.044 | нд | 04.2023 |  |  | 1.5819 | 1.6451 | 1.495 | 1.495 | 1.6451 | 1.495 | 1.6451 | 1.6451 | 1.495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 1.6451 | 0 | 0 | 1.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6451 | 0 | 0 | 1.6451 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | Перенести с 2024 на 2023 год в связи высвобождением средств по объекту J_ROEK_STR_04_23
1.3.2 | Строительство КТП р.п. Сапожок ул. Лушкина | J_ROEK_STR_19_57 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.88564 | нд | 04.2020 | 0.88564 | нд | 04.2020 |  |  | 0.88564 | 0.96534 | 0.88564 | 0.96534 | 0.96534 | 0.96534 | 0.96534 | 0.96534 | 0.96534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96534 | 0 | 0 | 0.96534 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96534 | 0 | 0 | 0.96534 | 0 | 0.96534 | 0 | 0 | 0.96534 | 0
| Прочее новое строительство | [5 empty] | 53.6637 |  |  | 56.1615 |  |  |  |  | 61.2071 | 61.8513 | 67.9759 | 68.1925 | 61.8513 | 68.1925 | 61.8513 | 61.8513 | 68.1925 | [10 empty] | 15.8986 | 0 | 0 | 15.8986 | 0 | 52.8434 | 0 | 0 | 52.8434 | 0 | 22.2895 | 0 | 0 | 22.2895 | 0 | 82.755 | 0 | 0 | 82.755 | 0 | 12.6086 | 0 | 0 | 12.6086 | 0 | 89.4928 | 0 | 0 | 89.4928 | 0 | 5.1325 | 0 | 0 | 5.1325 | 0 | 12.5688 | 0 | 0 | 12.5688 | 0 | 5.9221 | 0 | 0 | 5.9221 | 0 | 4.827 | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 61.8513 | 0 | 0 | 61.8513 | 0 | 68.1925 | 0 | 0 | 68.1925 | 0
1.1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | J_ROEK_TPR_23_59 | П | 2020 | 2024 | 2024 | 52.7037 | нд | нд | 56.1615 | нд | нд |  |  | 60.1688 | 60.7283 | 64.4959 | 64.7125 | 60.7283 | 64.7125 | 60.7283 | 60.7283 | 64.7125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8986 | 0 | 0 | 15.8986 | 0 | 52.8434 | 0 | 0 | 52.8434 | 0 | 22.2895 | 0 | 0 | 22.2895 | 0 | 82.755 | 0 | 0 | 82.755 | 0 | 12.6086 | 0 | 0 | 12.6086 | 0 | 89.4928 | 0 | 0 | 89.4928 | 0 | 5.1325 | 0 | 0 | 5.1325 | 0 | 9.0888 | 0 | 0 | 9.0888 | 0 | 4.7991 | 0 | 0 | 4.7991 | 0 | 4.827 | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 60.7283 | 0 | 0 | 60.7283 | 0 | 64.7125 | 0 | 0 | 64.7125 | 0 | Изменение объема финансирования (на основании сложившейся тенденции за предыдущие годы, но в рамках имеющихся источников)
1.6 | Строительство газовые сети г. Касимов, ул. вп. Фабрики д 14 | J_ROEK_STR_22_60 | П | 2023 | 2024 | 2023 | 0.96 | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 1.0383 | 1.1231 | 3.48 | 3.48 | 1.1231 | 3.48 | 1.1231 | 1.1231 | 3.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | Перенос с 2024 на 2023 год с целью сокращения затрат на отопление (электрический котел)
| Приобретение объектов основных средств | [5 empty] | 61.3749 |  |  | 62.5459 |  |  |  |  | 60.8033 | 60.8033 | 62.5459 | 62.5459 | 60.8033 | 62.4647 | 60.8033 | 60.8033 | 62.4647 | [10 empty] | 15.008 | 0 | 0 | 15.008 | 0 | 13.5705 | 0 | 0 | 13.5705 | 0 | 7.2683 | 0 | 0 | 7.2683 | 0 | 7.2608 | 0 | 0 | 7.2608 | 0 | 14.1074 | 0 | 0 | 11.5394 | 0 | 13.1148 | 0 | 0 | 13.1148 | 0 | 12.7739 | 0 | 0 | 12.7739 | 0 | 13.8637 | 0 | 0 | 13.8637 | 0 | 12.2173 | 0 | 0 | 12.2173 | 0 | 12.2173 | 0 | 0 | 12.2173 | 0 | 61.3749 | 0 | 0 | 61.3749 | 0 | 62.4647 | 0 | 0 | 62.4647 | 0
| Автомобили |  |  | 2020 | 2024 |  | 57.5347 |  |  | 58.7057 |  |  |  |  | 56.9631 | 56.9631 | 58.7057 | 58.7057 | 56.9631 | 58.7057 | 56.9631 | 56.9631 | 58.7057 | [10 empty] | 14.408 | 0 | 0 | 14.408 | 0 | 13.2767 | 0 | 0 | 13.2767 | 0 | 6.6443 | 0 | 0 | 6.6443 | 0 | 6.6393 | 0 | 0 | 6.6393 | 0 | 12.868 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 11.879 | 0 | 0 | 11.879 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 13.27 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 11.5154 | 0 | 0 | 11.5154 | 0 | 11.5154 | 0 | 0 | 11.5154 | 0 | 57.5347 | 0 | 0 | 57.5347 | 0 | 58.7057 | 0 | 0 | 58.7057 | 0
1.6 | АГП-14Т на базе Газель-NEXT Филиал «Рыбновский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_9_61 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 3.9172 | нд | нд | 3.9172 | нд | нд |  |  | 3.7266 | 3.7266 | 3.9172 | 3.9172 | 3.7266 | 3.9172 | 3.7266 | 3.7266 | 3.9172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7949 | 0 | 0 | 2.7949 | 0 | 2.0446 | 0 | 0 | 2.0446 | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9172 | нд | нд | 3.9172 | нд | 3.9172 | нд | нд | 3.9172 | нд
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) ПУ р.п. Шацк | J_ROEK_TRANSP_12_62 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 5.6185 | нд | нд | 5.6185 | нд | нд |  |  | 5.3074 | 5.3074 | 5.6185 | 5.6185 | 5.3074 | 5.6185 | 5.3074 | 5.3074 | 5.6185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1141 | 0 | 0 | 4.1141 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 1.5044 | 0 | 0 | 1.5044 | 0 | 1.5034 | 0 | 0 | 1.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6185 | нд | нд | 5.6185 | нд | 5.6185 | нд | нд | 5.6185 | нд
1.6 | Дизель-генератор (100) Филиал «Скопинский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_4_63 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0.48978 | нд | нд | 0.48978 | нд | нд |  |  | 0.74117 | 0.74117 | 0.48978 | 0.48978 | 0.74117 | 0.48978 | 0.74117 | 0.74117 | 0.48978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26743 | 0 | 0 | 0.26743 | 0 | 0.51882 | 0 | 0 | 0.51882 | 0 | 0.22235 | 0 | 0 | 0.22235 | 0 | 0.22135 | 0 | 0 | 0.22135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48978 | нд | нд | 0.48978 | нд | 0.48978 | нд | нд | 0.48978 | нд
1.6 | Дизель-генератор (50) Филиал «Рыбновский район электрических сет | J_ROEK_TRANSP_9_64 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0.35304 | нд | нд | 0.35304 | нд | нд |  |  | 0.50565 | 0.50565 | 0.35304 | 0.35304 | 0.50565 | 0.35304 | 0.50565 | 0.50565 | 0.35304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20575 | 0 | 0 | 0.20575 | 0 | 0.35836 | 0 | 0 | 0.35836 | 0 | 0.14729 | 0 | 0 | 0.14729 | 0 | 0.14629 | 0 | 0 | 0.14629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35304 | нд | нд | 0.35304 | нд | 0.35304 | нд | нд | 0.35304 | нд
1.6 | Электротехнич. лабор. на базе ГАЗ Филиал «Сасовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_12_65 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 10.6737 | нд | нд | 10.6737 | нд | нд |  |  | 10.1999 | 10.1999 | 10.6737 | 10.6737 | 10.1999 | 10.6737 | 10.1999 | 10.1999 | 10.6737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0258 | 0 | 0 | 7.0258 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 3.6479 | 0 | 0 | 3.6479 | 0 | 3.6469 | 0 | 0 | 3.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6737 | нд | нд | 10.6737 | нд | 10.6737 | нд | нд | 10.6737 | нд
1.6 | Автовышка ГАЗ-33081 АПТ 18Т, Филиал «Сапожковский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_19_66 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 11.5154 | нд | нд | 11.5154 | нд | нд |  |  | 11.5154 | 11.5154 | 11.5154 | 11.5154 | 11.5154 | 11.5154 | 11.5154 | 11.5154 | 11.5154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5154 | 0 | 0 | 11.5154 | 0 | 11.5154 | 0 | 0 | 11.5154 | 0 | 11.5154 | нд | нд | 11.5154 | нд | 11.5154 | нд | нд | 11.5154 | нд
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) Филиал «Михайловский район электрических сетей» | L_ROEK_TRANSP_20_85 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 10.3 | нд | нд | 10.3 | нд | нд |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 9.795 | 0 | 0 | 9.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | нд | нд | 10.3 | нд | 10.3 | нд | нд | 10.3 | нд
1.6 | Кран на базе КамАЗ-43253 КС 35719-7-02 (16т 6х6) Филиал «Касимовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_22_68 | Н | 0 | 2023 | 0 | 12.099 | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 12.099 | 12.099 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 12.099 | 12.099 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.099 | нд | нд | 12.099 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.6 | КамАЗ-43502 с БКУ TAURUS 055A | M_ROEK_TRANSP_22_87 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0 | нд | нд | 13.27 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 13.27 | 13.27 | 0 | 13.27 | 0 | 0 | 13.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.27 | нд | нд | 13.27 | нд | Включен в ИП взамен J_ROEK_TRANSP_22_68 в связи с большей функциональностью
1.6 | Дизель-генератор (100) Филиал «Сасовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_12_72 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 1.284 | нд | нд | 1.284 | нд | нд |  |  | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | нд | нд | 1.284 | нд | 1.284 | нд | нд | 1.284 | нд
1.6 | Дизель-генератор (100) | M_ROEK_TRANSP_3_85 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 1.284 | нд | нд | 1.284 | нд | нд |  |  | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | нд | нд | 1.284 | нд | 1.284 | нд | нд | 1.284 | нд
1.6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 3.8402 | нд | нд | 3.8402 | нд | нд |  |  | 3.8402 | 3.8402 | 3.8402 | 3.8402 | 3.8402 | 3.759 | 3.8402 | 3.8402 | 3.759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.29374 | 0 | 0 | 0.29374 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0.62152 | 0 | 0 | 0.62152 | 0 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0.67492 | 0 | 0 | 0.67492 | 0 | 0.59373 | 0 | 0 | 0.59373 | 0 | 0.70192 | 0 | 0 | 0.70192 | 0 | 0.70192 | 0 | 0 | 0.70192 | 0 | 3.8402 | нд | нд | 3.8402 | нд | 3.759 | нд | нд | 3.759 | нд
1.6 | Приобретение сервера | M_ROEK_OSNSR_24_86 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | нд | нд | 1.2394 | нд | нд |  |  | 1.2394 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | нд | нд | 1.2394 | нд | 1.2394 | нд | нд | 1.2394 | нд
1.6 | Приобретение МФУ Kyocera TaskAifa 2021 в количестве 3 шт. |  | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0 | нд | нд | 0.59373 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0.59373 | 0.59373 | 0 | 0.59373 | 0 | 0 | 0.59373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59373 | 0 | 0 | 0.59373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.59373 | нд | нд | 0.59373 | нд | Конкретизация нерасшифрованной суммы в утвержденной программе 2023 года
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае - слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае - слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N–1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «–».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).
Note on K26: Курочкина Мария Михайловна: значение из сметы (графа 10)
Note on K59: Курочкина Мария Михайловна: значение из сметы (графа 10)
Note on K60: Курочкина Мария Михайловна: значение из сметы (графа 10)
Note on K61: Курочкина Мария Михайловна: значение из сметы (графа 10)
Note on L59: Курочкина Мария Михайловна: графа 12
Note on L60: Курочкина Мария Михайловна: графа 12
Note on L61: Курочкина Мария Михайловна: графа 12
Note on S26: Курочкина Мария Михайловна: в соотв с УНЦ