## 1. паспорт местоположение
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_TRANSP_9_61
(идентификатор инвестиционного проекта)
АГП-14Т на базе Газель-NEXT
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | По инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | Фактически реализовано
1 | 2 | 3 | 4
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты | Прочие инвестиционные проекты
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО «РОЭК» | АО «РОЭК»
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Рязанская область | Рязанская область
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Рыбное | г. Рыбное
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется | не требуется
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется
8 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется | не требуется
9 | Наличие разрешения на строительство | не требуется | не требуется
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС | 3166.9536 | 3166.9536
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | 2639.128 | 2639.128

## 2 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_TRANSP_9_61
(идентификатор инвестиционного проекта)
АГП-14Т на базе Газель-NEXT
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1.Обеспечение своевременного обслуживания ПС, ЛЭП, перевозка персонала;2. Частичное восстановление автопарка, имеющего 100% износ. 3. Повышение среднего полезного срока использования легкового автотранспорта Обществом; 4. Сокращение затрат на ГСМ и текущие эксплуатационные расходы на содержание легкового автотранспорта
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | При эксплуатации нового автотранспорта затраты на ГСМ, техническое обслуживание, покупку запасных частей и прочие затраты на эксплуатацию сокращаются почти в 2 раза.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | АГП-14Т на базе Газель-NEXT
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, тыс. руб. без НДС | 3166.9536
5 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Физический износ эксплуатируемого автотранспорта.
6 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021

## 3. КСГ
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_TRANSP_9_61
(идентификатор инвестиционного проекта)
АГП-14Т на базе Газель-NEXT
(наименование инвестиционного проекта)
График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  | Сроки выполнения
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
1.12.1 | Закупочные процедуры | 2020-01-13 | 2020-12-31
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования | 2020-01-13 | 2020-12-31 | 2020-04-21 | №91-ЛЗ | дата и номер закл. договора
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования | До 31.12.2020 | До 31.12.2020 | 2020-05-31 |  | дата по акту приемо-передачи
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | До 31.12.2020 | До 31.12.2020
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | До 31.12.2020 | 2020-06-01 |  | возможно =п.3.1 с бух.
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## Лист4
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
Паспорт инвестиционного проекта
(идентификатор инвестиционного проекта)
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ROEK_TRANSP_9_61
(идентификатор инвестиционного проекта)
АГП-14Т на базе Газель-NEXT
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[11 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | По решению комиссии | Факт
[24 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Филиал "Рыбновский район электрических сетей" | передача ЭЭ | 2020 | Услуги по финансовой аренде | Заключение договора лизинга в отношении автомобиля АГП-14Т на базе Газель-Next или эквивалент | Тариф на услуги по передаче электроэнергии | ГКУ РО "Центр закупок Рязанской области " | 3 528 285,67 с НДС | Коммерческие предложения | 3 528 285,67 с НДС | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме |  | 2 | ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СТОУН-XX», ООО «Байтек Лизинг» | 3 166 953,60; 3 344 791,58 С НДС |  | 0 |  |  | ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СТОУН-XX» |  |  | 32008970014 | ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) | 03.2020 | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 9 рабочих дней с даты заключения договора | 2020-04-20

## 2020-2024
Акционерное общество "Рязанская областная электросетевая компания"
Расчет ЛИЗИНГА для инвестпрограммы АО "РОЭК" на 2020-2024 годы
[9 empty] | 14407.9941 | 14494.0885 | 14868.0019 | 14690.7108 | 13299.2321 | 71760.0274
Наименование объектов | Цены 2 п.г. 2019г. |  |  |  | Год начала договора лизинга | Год окончания договора лизинга | Полная стоимость с учетом лизингового удорожания 10% от базовой цены НОЯБ 2020г. | цена в год приобретения | Объем финансирования (с НДС)
| 1 ком. предл. т.руб. | 2 ком. предл. т.руб. | 3 ком. предл. т.руб. | Сред. цена т.руб. |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | итого за 2020-2024 г.г.
[7 empty] | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб.
АГП-14Т на базе Газель-NEXT Филиал «Рыбновский район электрических сетей» |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 3166.953 | 2044.6496 | 1122.3034 |  |  |  | 3166.953