## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 216 г. № 38
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области № 1-ип от 28.10.2022г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01. 2019 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01. года 2020 |  |  |  | год 2020 |  | год 2021 |  | год 2022 |  | год 2023 |  | год 2024 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 3 | 31 | 32
| ВСЕГО | [5 empty] | 189.9045 | 192.7803 |  | 223.559 | 17.2413 | 74.9998 | 74.9998 | 56.3181 | 228.8278 | 17.6774 | 76.8966 | 76.8966 | 57.3571 |  | 223.559 |  | 223.559 |  | 231.7742 |  |  | 48.0337 | 80.1111 | 55.5756 | 113.2897 | 45.9804 | 111.7089 | 38.2725 | 38.2725 | 35.6969 | 40.9656 | 223.559 | 228.8278
.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 39.1586 | 45.1997 |  | 45.5096 | 4.551 | 19.7967 | 19.7967 | 1.3653 | 51.2524 | 5.1252 | 22.2948 | 22.2948 | 1.5376 |  | 45.5096 |  | 45.5096 |  | 54.1988 |  |  | 11.1022 | 13.1649 | 11.3063 | 21.077 | 10.8 | 15.102 | 5 | 8.3807 | 7.3011 | 9.6632 | 45.5096 | 51.2524
1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 7.6565 | 9.0336 |  | 9.3253 | 0.93253 | 4.0565 | 4.0565 | 0.27976 | 9.7109 | 0.97109 | 4.2242 | 4.2242 | 0.29133 |  | 9.3253 |  | 9.3253 |  | 12.6573 |  |  | 1.1842 | 1.1762 | 1.8828 | 1.3015 | 0 | 0 | 0 | 0.38067 | 6.2583 | 6.2632 | 9.3253 | 9.7109
ВЛ- 10 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.№4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) | J_ROEK_REK_09_01 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 4.8849 | 5.9831 | нд | 6.2583 | 0.62583 | 2.7224 | 2.7224 | 0.18775 | 6.2632 | 0.62632 | 2.7245 | 2.7245 | 0.1879 | нд | 6.2583 | нд | 6.2583 | нд | 7.5159 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2583 | 6.2632 | 6.2583 | 6.2632
Вл-0,4 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция Вл-0,4 кВ от ЗТП №28 н.п. Октябрьский Михайловского района | N_ROEK_REK_20_88 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0.27888 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38067 | 0.038067 | 0.16559 | 0.16559 | 0.01142 | [5 empty] | 2.0745 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38067 | 0 | 0 | 0 | 0.38067 | Включение нового объекта в связи с со строительством ВЛ-6 кВ от ПС Зеленая в рамках технологического присоединения абонента в н.п. Змеинка Михайловского р-на.
ВЛ- 6 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки от опоры №48 ВЛ-6 кВ №31 от ПС "Секирино" (Установка пункта секционирования) по адресу: мкр.Заречный г.Скопин | L_ROEK_REK_04_84 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.6852 | 1.6852 | нд | 1.8828 | 0.18828 | 0.819 | 0.819 | 0.056483 | 1.8828 | 0.18828 | 0.819 | 0.819 | 0.056483 | нд | 1.8828 | нд | 1.8828 | нд | 1.8828 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8828 | 1.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8828 | 1.8828
КЛ- 10 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.№2 ПС «Поляны» с. Поляны | J_ROEK_REK_03_03 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.32037 | 0.32037 | нд | 0.3492 | 0.03492 | 0.1519 | 0.1519 | 0.010476 | 0.3492 | 0.03492 | 0.1519 | 0.1519 | 0.010476 | нд | 0.3492 | нд | 0.3492 | нд | 0.3492 | нд | нд | 0.3492 | 0.33876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3492 | 0.3492
Подстанции (с указанием уровня напряжения)
1.2.1.1 | Реконструкция ТП «Котельная» г. Скопин мкр. Заречный | J_ROEK_REK_04_07 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.44726 | 0.44726 | нд | 0.48751 | 0.048751 | 0.21207 | 0.21207 | 0.014625 | 0.48751 | 0.048751 | 0.21207 | 0.21207 | 0.014625 | нд | 0.48751 | нд | 0.48751 | нд | 0.48751 | нд | нд | 0.48751 | 0.49098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48751 | 0.48751
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 117 г. Касимов | J_ROEK_REK_22_08 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.31878 | 0.31878 | нд | 0.34747 | 0.034747 | 0.15115 | 0.15115 | 0.010424 | 0.34747 | 0.034747 | 0.15115 | 0.15115 | 0.010424 | нд | 0.34747 | нд | 0.34747 | нд | 0.34747 | нд | нд | 0.34747 | 0.34643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34747 | 0.34747
| Прочая реконструкция | [5 empty] | 31.5021 | 36.1661 |  | 36.1843 | 3.6184 | 15.7402 | 15.7402 | 1.0855 | 41.5415 | 4.1542 | 18.0706 | 18.0706 | 1.2462 |  | 36.1843 |  | 36.1843 |  | 41.5415 |  |  | 9.918 | 11.9888 | 9.4235 | 19.7755 | 10.8 | 15.102 | 5 | 8 | 1.0428 | 3.4 | 36.1843 | 41.5415
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | П | 2020 | 2024 | 2024 | 31.5021 | 36.1661 | нд | 36.1843 | 3.6184 | 15.7402 | 15.7402 | 1.0855 | 41.5415 | 4.1542 | 18.0706 | 18.0706 | 1.2462 | нд | 36.1843 | нд | 36.1843 | нд | 41.5415 | нд | нд | 9.918 | 11.9888 | 9.4235 | 19.7755 | 10.8 | 15.102 | 5 | 8 | 1.0428 | 3.4 | 36.1843 | 41.5415 | Увеличение объема финансирования (на основании сложившейся тенденции за предыдущие годы, но в рамках имеющихся источников)
0.3 | Новое строительство | [5 empty] | 99.6001 | 95.459 |  | 126.9037 | 12.6904 | 55.2031 | 55.2031 | 3.8071 | 125.5214 | 12.5521 | 54.6018 | 54.6018 | 3.7656 |  | 126.9037 |  | 126.9037 |  | 125.5214 |  |  | 24.4248 | 55.6375 | 38.2124 | 86.162 | 23.4243 | 85.6779 | 22.6275 | 18.3387 | 18.2147 | 21.1213 | 126.9037 | 125.5214
1.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 54.8804 | 48.6577 |  | 75.3609 | 7.5361 | 32.782 | 32.782 | 2.2608 | 68.6943 | 6.8694 | 29.882 | 29.882 | 2.0608 |  | 75.3609 |  | 75.3609 |  | 68.6943 |  |  | 11.176 | 11.6013 | 19.6378 | 17.1995 | 12.9171 | 11.1006 | 18.3505 | 7.8647 | 13.2796 | 17.0988 | 75.3609 | 68.6943
ВЛ- 10 кВ
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ №7 (участок от ЗТП-6 до отпайки от КТП-79 к КТП-91 ) г. Ряжск | J_ROEK_STR_18_16 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.2662 | 1.2662 | нд | 1.3801 | 0.13801 | 0.60035 | 0.60035 | 0.041403 | 1.3801 | 0.13801 | 0.60035 | 0.60035 | 0.041403 | нд | 1.3801 | нд | 1.3801 | нд | 1.3801 | нд | нд | 1.3801 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3801 | 1.3801
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №4» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_17 | П | 0 | 2023 | 0 | 0.56479 | 0 | нд | 0.85085 | 0.085085 | 0.37012 | 0.37012 | 0.025525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85085 | нд | 0.85085 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85085 | 0 | 0 | 0 | 0.85085 | 0 | В связи с уточнением технических решений: за счет увеличения протяженности с 0,2 км до 1,76 км объекта J_ROEK_STR_03_42
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_18 | П | 0 | 2023 | 0 | 1.5226 | 0 | нд | 2.2937 | 0.22937 | 0.99778 | 0.99778 | 0.068812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2937 | нд | 2.2937 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2937 | 0 | 0 | 0 | 2.2937 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ №4 «ЗТП №7 — ЗТП №4» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_19 | П | 0 | 2023 | 0 | 1.3015 | 0 | нд | 1.9607 | 0.19607 | 0.85288 | 0.85288 | 0.05882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9607 | нд | 1.9607 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9607 | 0 | 0 | 0 | 1.9607 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.№4 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_20 | П | 0 | 2023 | 0 | 0.48797 | 0 | нд | 0.73513 | 0.073513 | 0.31978 | 0.31978 | 0.022054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73513 | нд | 0.73513 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73513 | 0 | 0 | 0 | 0.73513 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.№8 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_21 | П | 0 | 2023 | 0 | 0.44029 | 0 | нд | 0.66329 | 0.066329 | 0.28853 | 0.28853 | 0.019899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66329 | нд | 0.66329 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66329 | 0 | 0 | 0 | 0.66329 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ г.Сасово Промзона (резерв РП "Очистные") | J_ROEK_STR_12_22 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 5.5203 | 5.5203 | нд | 6.1676 | 0.61676 | 2.6829 | 2.6829 | 0.18503 | 6.1676 | 0.61676 | 2.6829 | 2.6829 | 0.18503 | нд | 6.1676 | нд | 6.1676 | нд | 6.1676 | нд | нд | 0 | 0 | 6.1676 | 4.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1676 | 6.1676
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_23 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 3.0446 | 3.0446 | нд | 4.5866 | 0.45866 | 1.9952 | 1.9952 | 0.1376 | 4.564 | 0.4564 | 1.9853 | 1.9853 | 0.13692 | нд | 4.5866 | нд | 4.5866 | нд | 4.564 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5866 | 0 | 0 | 4.564 | 4.5866 | 4.564 | Перенос выполнения на 2024 год в связи с длительным получением тех.условий на тех.присоединение к сетям "Рязаньэнерго"
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС «Секирино» от опоры №48 фидер №31 «Рязаньэнерго» г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_24 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 2.7988 | 2.7988 | нд | 3.0507 | 0.30507 | 1.3271 | 1.3271 | 0.091521 | 3.0507 | 0.30507 | 1.3271 | 1.3271 | 0.091521 | нд | 3.0507 | нд | 3.0507 | нд | 3.0507 | нд | нд | 3.0507 | 3.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0507 | 3.0507
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-котельная — ЗТП-1 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_25 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.3221 | 1.3221 | нд | 1.4411 | 0.14411 | 0.62688 | 0.62688 | 0.043233 | 1.4411 | 0.14411 | 0.62688 | 0.62688 | 0.043233 | нд | 1.4411 | нд | 1.4411 | нд | 1.4411 | нд | нд | 1.4411 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4411 | 1.4411
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ЗТП-9 до существующей ВЛЗ-6 кВ на КТП-1, КТП-2 котельная г.Скопин ул.Пирогова | J_ROEK_STR_04_27 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.3006 | 1.3006 | нд | 1.4531 | 0.14531 | 0.63209 | 0.63209 | 0.043593 | 1.4531 | 0.14531 | 0.63209 | 0.63209 | 0.043593 | нд | 1.4531 | нд | 1.4531 | нд | 1.4531 | нд | нд | 0 | 0 | 1.4531 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 | 1.4531
1.3.2 | Строительство ВЛ-6 кВ ф №4 ПС «Скопин»-ЦРП-2 г.Скопин ул. Кирова | J_ROEK_STR_04_28 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.3335 | 1.3335 | нд | 1.4898 | 0.14898 | 0.64807 | 0.64807 | 0.044695 | 1.4898 | 0.14898 | 0.64807 | 0.64807 | 0.044695 | нд | 1.4898 | нд | 1.4898 | нд | 1.4898 | нд | нд | 0 | 0 | 1.4898 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 1.4898
ВЛ- 0,4 кВ
1.3.2 | Строительство двухцепной ЛЭП 0,4 кВ от ТП 117 г. Касимов | J_ROEK_STR_22_29 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.42615 | 0.42615 | нд | 0.4645 | 0.04645 | 0.20206 | 0.20206 | 0.013935 | 0.4645 | 0.04645 | 0.20206 | 0.20206 | 0.013935 | нд | 0.4645 | нд | 0.4645 | нд | 0.4645 | нд | нд | 0.4645 | 0.47254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4645 | 0.4645
1.3.2 | Строительство Отпайка от ВЛ-0,4 №5 от КТП №10 р.п. Сапожок ул. Коровенская | J_ROEK_STR_19_30 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.22987 | 0.22987 | нд | 0.25055 | 0.025055 | 0.10899 | 0.10899 | 0.0075165 | 0.25055 | 0.025055 | 0.10899 | 0.10899 | 0.0075165 | нд | 0.25055 | нд | 0.25055 | нд | 0.25055 | нд | нд | 0.25055 | 0.24779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25055 | 0.25055
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 , №2 ул.Щетинкина ул.Кабаново от вновь строящейся ТП10/0,4кВ 160кВа р.п.Тума ул. Щетинкина , ул.Кабаново | J_ROEK_STR_02_31 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.69327 | 0.69327 | нд | 0.85221 | 0.085221 | 0.37071 | 0.37071 | 0.025566 | 0.85221 | 0.085221 | 0.37071 | 0.37071 | 0.025566 | нд | 0.85221 | нд | 0.85221 | нд | 0.85221 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85221 | 0.85829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85221 | 0.85221
1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. «Лесная 1,2,3,7» ЗТП №5 п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_34 | П | 0 | 2024 | 0 | 0.49591 | 0 | нд | 0.93774 | 0.093774 | 0.40792 | 0.40792 | 0.028132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93774 | нд | 0.93774 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93774 | 0 | 0.93774 | 0 | В связи с уточнением технических решений: за счет увеличения протяженности с 0,2 км до 1,76 км объекта J_ROEK_STR_03_42
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 с. Полково | J_ROEK_STR_03_36 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.25166 | 0.25166 | нд | 0.27431 | 0.027431 | 0.11932 | 0.11932 | 0.0082293 | 0.27431 | 0.027431 | 0.11932 | 0.11932 | 0.0082293 | нд | 0.27431 | нд | 0.27431 | нд | 0.27431 | нд | нд | 0.27431 | 0.27311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27431 | 0.27431
1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РПД ЦН2101 г Сасово мкр-н Северный | J_ROEK_STR_12_37 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.47097 | 0.47097 | нд | 0.51336 | 0.051337 | 0.22331 | 0.22331 | 0.015401 | 0.51336 | 0.051337 | 0.22331 | 0.22331 | 0.015401 | нд | 0.51336 | нд | 0.51336 | нд | 0.51336 | нд | нд | 0.51336 | 0.52288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51336 | 0.51336
КЛ- 10 кВ
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_38 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.23261 | 0.23261 | нд | 0.25354 | 0.025354 | 0.11029 | 0.11029 | 0.0076062 | 0.25354 | 0.025354 | 0.11029 | 0.11029 | 0.0076062 | нд | 0.25354 | нд | 0.25354 | нд | 0.25354 | нд | нд | 0.25354 | 0.24802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25354 | 0.25354
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_39 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.21702 | 0.21702 | нд | 0.23655 | 0.023655 | 0.1029 | 0.1029 | 0.0070966 | 0.23655 | 0.023655 | 0.1029 | 0.1029 | 0.0070966 | нд | 0.23655 | нд | 0.23655 | нд | 0.23655 | нд | нд | 0.23655 | 0.23195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23655 | 0.23655
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ЗТП №3 — ЗТП №4» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_40 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.6542 | 0.094722 | нд | 2.492 | 0.2492 | 1.084 | 1.084 | 0.074761 | 0.56441 | 0.056441 | 0.24552 | 0.24552 | 0.016932 | нд | 2.492 | нд | 2.492 | нд | 0.56441 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0.56441 | 0 | 0 | 2.492 | 0.56441
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_41 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.6542 | 0.14382 | нд | 2.492 | 0.2492 | 1.084 | 1.084 | 0.074761 | 1.0101 | 0.10101 | 0.43941 | 0.43941 | 0.030304 | нд | 2.492 | нд | 2.492 | нд | 1.0101 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 1.0101 | 0 | 0 | 2.492 | 1.0101
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4,8 ЗТП №4,5,7 п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_42 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.5109 | 0.53151 | нд | 2.2761 | 0.22761 | 0.99012 | 0.99012 | 0.068284 | 3.4762 | 0.34762 | 1.5121 | 1.5121 | 0.10429 | нд | 2.2761 | нд | 2.2761 | нд | 3.4762 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2761 | 3.4762 | 0 | 0 | 2.2761 | 3.4762 | Изменение стоимости в связи с уточнением технического решения: увеличение протяженности с 0,2 км до 1,76 км
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры №1 ф №10 г.Скопин ул. Ленина | J_ROEK_STR_04_43 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.75 | 0.75 | нд | 0.8175 | 0.08175 | 0.35561 | 0.35561 | 0.024525 | 0.8175 | 0.08175 | 0.35561 | 0.35561 | 0.024525 | нд | 0.8175 | нд | 0.8175 | нд | 0.8175 | нд | нд | 0.8175 | 0.81563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0.8175
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры ф №4 г.Скопин ул.Ленина | J_ROEK_STR_04_44 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.80755 | 0.80755 | нд | 0.88023 | 0.088023 | 0.3829 | 0.3829 | 0.026407 | 0.88023 | 0.088023 | 0.3829 | 0.3829 | 0.026407 | нд | 0.88023 | нд | 0.88023 | нд | 0.88023 | нд | нд | 0.88023 | 0.87855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88023 | 0.88023
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 г. Рыбное,(от тяговой ПС до РП 6) | J_ROEK_STR_09_15 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 9.317 | 9.317 | нд | 14.5079 | 1.4508 | 6.3109 | 6.3109 | 0.43524 | 14.5079 | 1.4508 | 6.3109 | 6.3109 | 0.43524 | нд | 14.5079 | нд | 14.5079 | нд | 14.5079 | нд | нд | 0 | 0 | 9.0729 | 8.9209 | 5.435 | 4.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5079 | 14.5079 | Уточнение стоимости в соответствии с проектом и уточненными индексами инфляции
Подстанции (с указанием уровня напряжения)
1.3.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ (Уход от ЗТП №2 Хлебзавод баланс Потреб.общества) р.п.Тума ул. Советская | J_ROEK_STR_02_44 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.3017 | 1.3017 | нд | 1.4544 | 0.14544 | 0.63265 | 0.63265 | 0.043631 | 1.4544 | 0.14544 | 0.63265 | 0.63265 | 0.043631 | нд | 1.4544 | нд | 1.4544 | нд | 1.4544 | нд | нд | 0 | 0 | 1.4544 | 1.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 1.4544
1.3.2 | Строительство КТП-6/0,4 кВ. №2 п. Первомайский Михайловский район п. Первомайский | J_ROEK_STR_20_46 | П | 2023 | 2024 | 2023 | 1.095 | 1.095 | нд | 1.7255 | 0.17255 | 0.75059 | 0.75059 | 0.051765 | 1.5681 | 0.15681 | 0.68211 | 0.68211 | 0.047042 | нд | 1.7255 | нд | 1.7255 | нд | 1.5681 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5681 | 1.7255 | 0 | 1.7255 | 1.5681 | Перенести с 2024 на 2023 год в связи высвобождением средств по объекту J_ROEK_STR_04_23
1.3.2 | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко | J_ROEK_STR_09_48 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 5.8671 | 8.3616 | нд | 9.2454 | 0.92454 | 4.0217 | 4.0217 | 0.27736 | 12.5347 | 1.2535 | 5.4526 | 5.4526 | 0.37604 | нд | 9.2454 | нд | 9.2454 | нд | 12.5347 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2454 | 12.5347 | 9.2454 | 12.5347 | Уточнение стоимости в связи с изменением технического решения: замена выключателей нагрузки на вакуумные выключатели
1.3.2 | Строительство КТП-15 (400кВА), проходная г. Рыбное, ул. Веселая | J_ROEK_STR_09_49 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 2.1175 | 2.1175 | нд | 2.9266 | 0.29266 | 1.2731 | 1.2731 | 0.087797 | 2.9266 | 0.29266 | 1.2731 | 1.2731 | 0.087797 | нд | 2.9266 | нд | 2.9266 | нд | 2.9266 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9266 | 2.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9266 | 2.9266
1.3.2 | Строительство КТП -19 (400 кВА) проходная г. Рыбное, ул. Большая | J_ROEK_STR_09_50 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 2.6795 | 2.6795 | нд | 3.7033 | 0.37033 | 1.6109 | 1.6109 | 0.1111 | 3.7033 | 0.37033 | 1.6109 | 1.6109 | 0.1111 | нд | 3.7033 | нд | 3.7033 | нд | 3.7033 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7033 | 3.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7033 | 3.7033
1.3.2 | Строительство КТП-18 р.п. Сараи ул. Базарная | J_ROEK_STR_15_51 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.74231 | 0.74231 | нд | 0.80911 | 0.080911 | 0.35196 | 0.35196 | 0.024273 | 0.80911 | 0.080911 | 0.35196 | 0.35196 | 0.024273 | нд | 0.80911 | нд | 0.80911 | нд | 0.80911 | нд | нд | 0.80911 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80911 | 0.80911
1.3.2 | Строительство КТП-4 р.п. Сараи ул. Калинина | J_ROEK_STR_15_54 | П | 2023 | 2024 | 2023 | 0.725 | 0.87 | нд | 1.3709 | 0.13709 | 0.59636 | 0.59636 | 0.041128 | 1.2459 | 0.12459 | 0.54195 | 0.54195 | 0.037376 | нд | 1.3709 | нд | 1.3709 | нд | 1.2459 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2459 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 1.2459 | Перенести с 2024 на 2023 год в связи высвобождением средств по объекту J_ROEK_STR_04_23
1.3.2 | Строительство КТП р.п. Сапожок ул. Лушкина | J_ROEK_STR_19_57 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.73803 | 0.73803 | нд | 0.80445 | 0.080445 | 0.34994 | 0.34994 | 0.024134 | 0.80445 | 0.080445 | 0.34994 | 0.34994 | 0.024134 | нд | 0.80445 | нд | 0.80445 | нд | 0.80445 | нд | нд | 0.80445 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80445 | 0.80445
| Прочее новое строительство | [5 empty] | 44.7198 | 46.8013 |  | 51.5428 | 5.1543 | 22.4211 | 22.4211 | 1.5463 | 56.8271 | 5.6827 | 24.7198 | 24.7198 | 1.7048 |  | 51.5428 |  | 51.5428 |  | 56.8271 |  |  | 13.2488 | 44.0361 | 18.5746 | 68.9625 | 10.5072 | 74.5774 | 4.2771 | 10.474 | 4.9351 | 4.0225 | 51.5428 | 56.8271
1.1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | J_ROEK_TPR_23_59 | П | 2020 | 2024 | 2024 | 43.9198 | 46.8013 | нд | 50.6069 | 5.0607 | 22.014 | 22.014 | 1.5182 | 53.9271 | 5.3927 | 23.4583 | 23.4583 | 1.6178 | нд | 50.6069 | нд | 50.6069 | нд | 53.9271 | нд | нд | 13.2488 | 44.0361 | 18.5746 | 68.9625 | 10.5072 | 74.5774 | 4.2771 | 7.574 | 3.9992 | 4.0225 | 50.6069 | 53.9271 | Изменение объема финансирования (на основании сложившейся тенденции за предыдущие годы, но в рамках имеющихся источников)
1.6 | Строительство газовые сети г. Касимов, ул. вп. Фабрики д 14 | J_ROEK_STR_22_60 | П | 2023 | 2024 | 2023 | 0.8 | 0 | нд | 0.93589 | 0.093589 | 0.40711 | 0.40711 | 0.028077 | 2.9 | 0.29 | 1.2615 | 1.2615 | 0.087 | нд | 0.93589 | нд | 0.93589 | нд | 2.9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.93589 | 0 | 0.93589 | 2.9 | Перенос с 2024 на 2023 год с целью сокращения затрат на отопление (электрический котел)
| Приобретение объектов основных средств | [5 empty] | 51.1457 | 52.1216 |  | 51.1457 | 0 | 0 | 0 | 51.1457 | 52.0539 | 0 | 0 | 0 | 52.0539 |  | 51.1457 |  | 51.1457 |  | 52.0539 |  |  | 12.5067 | 11.3087 | 6.0569 | 6.0507 | 11.7561 | 10.929 | 10.6449 | 11.5531 | 10.1811 | 10.1811 | 51.1457 | 52.0539
| Автомобили |  |  | 2020 | 2024 |  | 47.9456 | 48.9214 |  | 47.9456 | 0 | 0 | 0 | 47.9456 | 48.9214 | 0 | 0 | 0 | 48.9214 |  | 47.9456 |  | 47.9456 |  | 48.9214 |  |  | 12.0067 | 11.0639 | 5.5369 | 5.5327 | 10.7233 | 9.8992 | 10.0825 | 11.0583 | 9.5962 | 9.5962 | 47.9456 | 48.9214
1.6 | АГП-14Т на базе Газель-NEXT Филиал «Рыбновский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_9_61 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 3.2644 | 3.2644 | нд | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | нд | 3.2644 | нд | 3.2644 | нд | 3.2644 | нд | нд | 2.3291 | 1.7039 | 0.93525 | 0.93442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 3.2644
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) ПУ р.п. Шацк | J_ROEK_TRANSP_12_62 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 4.6821 | 4.6821 | нд | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 4.6821 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 4.6821 | нд | 4.6821 | нд | 4.6821 | нд | 4.6821 | нд | нд | 3.4284 | 3.1691 | 1.2537 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6821 | 4.6821
1.6 | Дизель-генератор (100) Филиал «Скопинский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_4_63 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0.40815 | 0.40815 | нд | 0.40815 | 0 | 0 | 0 | 0.40815 | 0.40815 | 0 | 0 | 0 | 0.40815 | нд | 0.40815 | нд | 0.40815 | нд | 0.40815 | нд | нд | 0.22286 | 0.43235 | 0.18529 | 0.18446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40815 | 0.40815
1.6 | Дизель-генератор (50) Филиал «Рыбновский район электрических сет | J_ROEK_TRANSP_9_64 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0.2942 | 0.2942 | нд | 0.2942 | 0 | 0 | 0 | 0.2942 | 0.2942 | 0 | 0 | 0 | 0.2942 | нд | 0.2942 | нд | 0.2942 | нд | 0.2942 | нд | нд | 0.17146 | 0.29864 | 0.12274 | 0.12191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2942 | 0.2942
1.6 | Электротехнич. лабор. на базе ГАЗ Филиал «Сасовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_12_65 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 8.8947 | 8.8947 | нд | 8.8947 | 0 | 0 | 0 | 8.8947 | 8.8947 | 0 | 0 | 0 | 8.8947 | нд | 8.8947 | нд | 8.8947 | нд | 8.8947 | нд | нд | 5.8548 | 5.46 | 3.0399 | 3.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8947 | 8.8947
1.6 | Автовышка ГАЗ-33081 АПТ 18Т, Филиал «Сапожковский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_19_66 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 9.5962 | 9.5962 | нд | 9.5962 | 0 | 0 | 0 | 9.5962 | 9.5962 | 0 | 0 | 0 | 9.5962 | нд | 9.5962 | нд | 9.5962 | нд | 9.5962 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5962 | 9.5962 | 9.5962 | 9.5962
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) Филиал «Михайловский район электрических сетей» | L_ROEK_TRANSP_20_85 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 8.5833 | 8.5833 | нд | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | нд | 8.5833 | нд | 8.5833 | нд | 8.5833 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 8.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 8.5833
1.6 | Кран на базе КамАЗ-43253 КС 35719-7-02 (16т 6х6) Филиал «Касимовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_22_68 | Н | 0 | 2023 | 0 | 10.0825 | 0 | нд | 10.0825 | 0 | 0 | 0 | 10.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0825 | нд | 10.0825 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0825 | 0 | 0 | 0 | 10.0825 | 0
1.6 | КамАЗ-43502 с БКУ TAURUS 055A | M_ROEK_TRANSP_22_87 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 11.0583 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0583 | 0 | 0 | 0 | 11.0583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0583 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0583 | 0 | 0 | 0 | 11.0583 | Включен в ИП взамен J_ROEK_TRANSP_22_68 в связи с большей функциональностью
1.6 | Дизель-генератор (100) Филиал «Сасовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_12_72 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 1.07 | 1.07 | нд | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | нд | 1.07 | нд | 1.07 | нд | 1.07 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07
1.6 | Дизель-генератор (100) | M_ROEK_TRANSP_3_85 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 1.07 | 1.07 | нд | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07
1.6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 3.2002 | 3.2002 | нд | 3.2002 | 0 | 0 | 0 | 3.2002 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | нд | 3.2002 | нд | 3.2002 | нд | 3.1325 | нд | нд | 0.5 | 0.24478 | 0.52 | 0.51793 | 1.0328 | 1.0298 | 0.56243 | 0.49478 | 0.58493 | 0.58493 | 3.2002 | 3.1325
1.6 | Приобретение сервера | M_ROEK_OSNSR_24_86 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 1.0328 | нд | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | нд | 1.0328 | нд | 1.0328 | нд | 1.0328 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 1.0328
1.6 | Приобретение МФУ Kyocera TaskAifa 2021 в количестве 3 шт. |  | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0.49478 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49478 | 0 | 0 | 0 | 0.49478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49478 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49478 | 0 | 0 | 0 | 0.49478 | Конкретизация нерасшифрованной суммы в утвержденной программе 2023 года
1.6
Note on I24: Курочкина Мария Михайловна: графа 10 из сметы