## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская областная электросетевая компания"
[38 empty] | 0 | 28595.5433
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 06.09.2024 г. № 1-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО | Г | 48.8807 | 97.116 | 7.0071 | 61.2902 | 15.823 | 12.9565 | 8.236 | 1.0396 | 4.7624 | 1.2452 | 1.1889 | 26.0014 | 1.9055 | 9.2171 | 3.1301 | 11.7367 | 28.564 | 1.7179 | 22.5807 | 4.2552 | 0.0082387 | 34.2755 | 2.3442 | 24.73 | 7.1926 | 0.022611 | 40.7339 | 80.93 | 5.8393 | 51.1079 | 13.1858 | 10.797 | 6.8634 | 0.8663 | 3.9687 | 1.0376 | 0.99075 | 21.6678 | 1.5879 | 7.681 | 2.6084 | 9.7806 | 23.8033 | 1.4316 | 18.8173 | 3.546 | 0.0068656 | 28.5955 | 1.9535 | 20.641 | 5.9939 | 0.018843
1.1 | Технологическое присоединение | Г | 25.4935 | 59.9903 | 6.142 | 37.9067 | 15.823 | 0.11858 | 7.1191 | 1.0396 | 4.7624 | 1.2452 | 0.072 | 13.5766 | 1.2054 | 9.2171 | 3.1301 | 0.012 | 15.6041 | 1.7179 | 9.6209 | 4.2552 | 0.0082387 | 23.6904 | 2.1791 | 14.3062 | 7.1926 | 0.026344 | 21.2446 | 49.9919 | 5.1183 | 31.5889 | 13.1858 | 0.098819 | 5.9326 | 0.8663 | 3.9687 | 1.0376 | 0.06 | 11.3138 | 1.0045 | 7.681 | 2.6084 | 0.01 | 13.0034 | 1.4316 | 8.0174 | 3.546 | 0.0068656 | 19.742 | 1.8159 | 11.9219 | 5.9939 | 0.021953
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Г | 10.321 | 24.4589 | 0.86511 | 23.3836 | 0 | 0.17097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87474 | 0.70004 | 0 | 0 | 0.1747 | 12.9599 | 0 | 12.9599 | 0 | 0 | 10.5851 | 0.16507 | 10.4237 | 0 | -0.0037324 | 8.6008 | 20.3824 | 0.72092 | 19.519 | 0 | 0.14248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0.58337 | 0 | 0 | 0.14559 | 10.7999 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 8.8536 | 0.13756 | 8.7191 | 0 | -0.0031104
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 13.0662 | 12.6669 | 0 | 0 | 0 | 12.6669 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8885 | 10.5558 | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 0.93075 | 0 | 0 | 0 | 0.93075 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение , всего, в том числе: | Г | 25.4935 | 59.9903 | 6.142 | 37.9067 | 15.823 | 0.11858 | 7.1191 | 1.0396 | 4.7624 | 1.2452 | 0.072 | 13.5766 | 1.2054 | 9.2171 | 3.1301 | 0.012 | 15.6041 | 1.7179 | 9.6209 | 4.2552 | 0.0082387 | 23.6904 | 2.1791 | 14.3062 | 7.1926 | 0.026344 | 21.2446 | 49.9919 | 5.1183 | 31.5889 | 13.1858 | 0.098819 | 5.9326 | 0.8663 | 3.9687 | 1.0376 | 0.06 | 11.3138 | 1.0045 | 7.681 | 2.6084 | 0.01 | 13.0034 | 1.4316 | 8.0174 | 3.546 | 0.0068656 | 19.742 | 1.8159 | 11.9219 | 5.9939 | 0.021953
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 21.4135 | 37.3651 | 5.1923 | 23.3004 | 8.7681 | 0.10418 | 6.108 | 0.948 | 3.996 | 1.092 | 0.072 | 6.972 | 0.912 | 4.896 | 1.14 | 0.012 | 10.8882 | 1.5031 | 7.6606 | 1.7144 | 0.0082387 | 13.3969 | 1.8292 | 6.7479 | 4.8217 | 0.011944 | 17.8446 | 31.1376 | 4.3269 | 19.417 | 7.3068 | 0.086819 | 5.09 | 0.79 | 3.33 | 0.91 | 0.06 | 5.81 | 0.76 | 4.08 | 0.95 | 0.01 | 9.0735 | 1.2526 | 6.3838 | 1.4287 | 0.0068656 | 11.1641 | 1.5244 | 5.6232 | 4.0181 | 0.0099532
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_15 | 9.9673 | 27.5737 | 4.4649 | 16.1658 | 6.8433 | 0.099743 | 5.4 | 0.828 | 3.564 | 0.936 | 0.072 | 5.652 | 0.78 | 4.044 | 0.816 | 0.012 | 7.4911 | 1.2676 | 4.8736 | 1.3484 | 0.0046495 | 9.0306 | 1.5893 | 3.6842 | 3.7428 | 0.011094 | 8.3061 | 22.9781 | 3.7207 | 13.4715 | 5.7027 | 0.083119 | 4.5 | 0.69 | 2.97 | 0.78 | 0.06 | 4.71 | 0.65 | 3.37 | 0.68 | 0.01 | 6.2426 | 1.0563 | 4.0613 | 1.1237 | 0.0038746 | 7.5255 | 1.3244 | 3.0702 | 3.119 | 0.0092446
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_150 | 11.4462 | 9.7914 | 0.72743 | 7.1347 | 1.9248 | 0.0044395 | 0.708 | 0.12 | 0.432 | 0.156 | 0 | 1.32 | 0.132 | 0.852 | 0.324 | 0 | 3.3971 | 0.23548 | 2.787 | 0.36594 | 0.0035892 | 4.3663 | 0.23995 | 3.0637 | 1.0789 | 0.00085036 | 9.5385 | 8.1595 | 0.60619 | 5.9456 | 1.604 | 0.0036996 | 0.59 | 0.1 | 0.36 | 0.13 | 0 | 1.1 | 0.11 | 0.71 | 0.27 | 0 | 2.8309 | 0.19624 | 2.3225 | 0.30495 | 0.002991 | 3.6386 | 0.19995 | 2.5531 | 0.89909 | 0.00070863
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.08 | 22.6252 | 0.94969 | 14.6062 | 7.0549 | 0.0144 | 1.0111 | 0.091558 | 0.76641 | 0.15316 | 0 | 6.6046 | 0.29343 | 4.3211 | 1.9901 | 0 | 4.716 | 0.21485 | 1.9603 | 2.5408 | 0 | 10.2935 | 0.34985 | 7.5583 | 2.3709 | 0.0144 | 3.4 | 18.8543 | 0.79141 | 12.1719 | 5.8791 | 0.012 | 0.84261 | 0.076299 | 0.63867 | 0.12763 | 0 | 5.5038 | 0.24452 | 3.601 | 1.6584 | 0 | 3.93 | 0.17904 | 1.6336 | 2.1173 | 0 | 8.5779 | 0.29155 | 6.2986 | 1.9757 | 0.012
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | O_ROEK_TPR_REC | 4.08 | 22.6252 | 0.94969 | 14.6062 | 7.0549 | 0.0144 | 1.0111 | 0.091558 | 0.76641 | 0.15316 | 0 | 6.6046 | 0.29343 | 4.3211 | 1.9901 | 0 | 4.716 | 0.21485 | 1.9603 | 2.5408 | 0 | 10.2935 | 0.34985 | 7.5583 | 2.3709 | 0.0144 | 3.4 | 18.8543 | 0.79141 | 12.1719 | 5.8791 | 0.012 | 0.84261 | 0.076299 | 0.63867 | 0.12763 | 0 | 5.5038 | 0.24452 | 3.601 | 1.6584 | 0 | 3.93 | 0.17904 | 1.6336 | 2.1173 | 0 | 8.5779 | 0.29155 | 6.2986 | 1.9757 | 0.012
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 10.321 | 24.4589 | 0.86511 | 23.3836 | 0 | 0.17097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87474 | 0.70004 | 0 | 0 | 0.1747 | 12.9599 | 0 | 12.9599 | 0 | 0 | 10.5851 | 0.16507 | 10.4237 | 0 | -0.0037324 | 8.6008 | 20.3824 | 0.72092 | 19.519 | 0 | 0.14248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0.58337 | 0 | 0 | 0.14559 | 10.7999 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 8.8536 | 0.13756 | 8.7191 | 0 | -0.0031104
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.30672 | 0.2352 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.2556 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0.30672 | 0.2352 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.2556 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РП-1 с.Поляны Рязанский р-н | J_ROEK_REK_03_09 | 0.15336 | 0.1176 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РП-2 с.Поляны Рязанский р-н | J_ROEK_REK_03_10 | 0.15336 | 0.1176 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.0142 | 24.2237 | 0.86511 | 23.1876 | 0 | 0.17097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87474 | 0.70004 | 0 | 0 | 0.1747 | 12.9599 | 0 | 12.9599 | 0 | 0 | 10.3891 | 0.16507 | 10.2277 | 0 | -0.0037324 | 8.3452 | 20.1864 | 0.72092 | 19.323 | 0 | 0.14248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0.58337 | 0 | 0 | 0.14559 | 10.7999 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 8.6576 | 0.13756 | 8.5231 | 0 | -0.0031104
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.0142 | 24.2237 | 0.86511 | 23.1876 | 0 | 0.17097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87474 | 0.70004 | 0 | 0 | 0.1747 | 12.9599 | 0 | 12.9599 | 0 | 0 | 10.3891 | 0.16507 | 10.2277 | 0 | -0.0037324 | 8.3452 | 20.1864 | 0.72092 | 19.323 | 0 | 0.14248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0.58337 | 0 | 0 | 0.14559 | 10.7999 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 8.6576 | 0.13756 | 8.5231 | 0 | -0.0031104
1.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 1 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от ж/д до ЛР №4) | ЭJ_ROEK_REK_09_01 | 1.9078 | 3.5269 | 0.65086 | 2.7051 | 0 | 0.17097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66049 | 0.48579 | 0 | 0 | 0.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8664 | 0.16507 | 2.7051 | 0 | -0.0037324 | 1.5898 | 2.9391 | 0.54238 | 2.2542 | 0 | 0.14248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55041 | 0.40482 | 0 | 0 | 0.14559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3887 | 0.13756 | 2.2542 | 0 | -0.0031104
1.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ №31 от ПС "Секирино" с своместной подвеской ВЛ-0,4кВ, г. Скопин мкр-н Заречный | O_ROEK_REK_04_89 | 8.1065 | 20.6968 | 0.21425 | 20.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21425 | 0.21425 | 0 | 0 | 0 | 12.9599 | 0 | 12.9599 | 0 | 0 | 7.5226 | 0 | 7.5226 | 0 | 0 | 6.7554 | 17.2473 | 0.17854 | 17.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0.17854 | 0 | 0 | 0 | 10.7999 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 6.2689 | 0 | 6.2689 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,6 | Приобретение объектов основных средств | Г | 13.0662 | 12.6669 | 0 | 0 | 0 | 12.6669 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8885 | 10.5558 | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 0.93075 | 0 | 0 | 0 | 0.93075 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,6 | ГАЗ C41A23 Sadko Next с Бурильно-крановой установкой TAURUS 035A | O_ROEK_TRANSP_19_90 | 11.58 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,6 | Приобретение МФУ Kyocera Ecosys M4125idn 2ед. | O_ROEK_OSNSR_24_91 | 0.55044 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4587 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,6 | Приобретение сетевого хранилища Synology RackStation RS3618xs | O_ROEK_OSNSR_24_92 | 0.93576 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 0.6819 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7798 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0.56825 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 48.8807 | 97.116 | 7.0071 | 61.2902 | 15.823 | 12.9565 | 8.236 | 1.0396 | 4.7624 | 1.2452 | 1.1889 | 26.0014 | 1.9055 | 9.2171 | 3.1301 | 11.7367 | 28.564 | 1.7179 | 22.5807 | 4.2552 | 0.0082387 | 34.2755 | 2.3442 | 24.73 | 7.1926 | 0.022611 | 40.7339 | 80.93 | 5.1183 | 31.7849 | 13.1858 | 10.6546 | 6.8634 | 0.8663 | 3.9687 | 1.0376 | 0.99075 | 20.9388 | 1.0045 | 7.681 | 2.6084 | 9.635 | 13.0034 | 1.4316 | 8.0174 | 3.546 | 0.0068656 | 19.938 | 1.8159 | 12.1179 | 5.9939 | 0.021953 | 34.2306 | 62.8854
97.116