## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2025 год
0
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 06.09.2024 г. №1-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2024 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 0 | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 0 | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО | Г | 40.7339 | 0 | 40.7339 | 1.35 | 0 | 14.7175 | 0 | 0 | 0 | 6.5496 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 14.9611 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 13.9119 | 0.3375 | 0 | 5.5791 | 0 | 0 | 0 | 80.93 | 2.71 | 0 | 27.8613 | 0 | 0 | 0 | 6.8642 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 21.6613 | 1.01 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 23.809 | 0.4 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 0 | 20.0176 | 0.4 | 0 | 7.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1962 | 631.1807
1.1 | Технологическое присоединение | Г | 21.2446 | 0 | 21.2446 | 1.35 | 0 | 12.1845 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 49.9919 | 2.71 | 0 | 25.228 | 0 | 0 | 0 | 5.9335 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 11.3073 | 1.01 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 13.0091 | 0.4 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 0 | 11.1641 | 0.4 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7473 | 631.1807
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Г | 8.6008 | 0 | 8.6008 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6008 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8536 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7816 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 10.8885 | 0 | 10.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33275 | 0
1.1 | Технологическое присоединение , всего, в том числе: | Г | 21.2446 | 0 | 21.2446 | 1.35 | 0 | 12.1845 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 49.9919 | 2.71 | 0 | 25.228 | 0 | 0 | 0 | 5.9335 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 11.3073 | 1.01 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 13.0091 | 0.4 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 0 | 11.1641 | 0.4 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7473 | 631.1807
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 17.8446 | 0 | 17.8446 | 0.96 | 0 | 10.4245 | 0 | 0 | 0 | 4.4611 | 0.24 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 4.4611 | 0.24 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 4.4611 | 0.24 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 4.4611 | 0.24 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 31.1376 | 0.5 | 0 | 14.913 | 0 | 0 | 0 | 5.0909 | 0 | 0 | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 5.8035 | 0.1 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 9.0791 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 11.1641 | 0.4 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.293 | 176.6416
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_15 | 8.3061 | 0 | 8.3061 | 0.09 | 0 | 6.3135 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 0.0225 | 0 | 1.5784 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 0.0225 | 0 | 1.5784 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 0.0225 | 0 | 1.5784 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 0.0225 | 0 | 1.5784 | 0 | 0 | 0 | 22.9781 | 0.1 | 0 | 12.247 | 0 | 0 | 0 | 4.4365 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 4.7668 | 0.1 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 6.2492 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.672 | 176.6416 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_150 | 9.5385 | 0 | 9.5385 | 0.87 | 0 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 2.3846 | 0.2175 | 0 | 1.0277 | 0 | 0 | 0 | 2.3846 | 0.2175 | 0 | 1.0277 | 0 | 0 | 0 | 2.3846 | 0.2175 | 0 | 1.0277 | 0 | 0 | 0 | 2.3846 | 0.2175 | 0 | 1.0277 | 0 | 0 | 0 | 8.1595 | 0.4 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0.65433 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 2.8299 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 3.6386 | 0.4 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.379 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3.4 | 0 | 3.4 | 0.39 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.0975 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.0975 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.0975 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.0975 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 18.8543 | 2.21 | 0 | 10.315 | 0 | 0 | 0 | 0.84261 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 5.5038 | 0.91 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.4 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4543 | 454.5391
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | O_ROEK_TPR_REC | 3.4 | 0 | 3.4 | 0.39 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.0975 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.0975 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.0975 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.0975 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 18.8543 | 2.21 | 0 | 10.315 | 0 | 0 | 0 | 0.84261 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 5.5038 | 0.91 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.4 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4543 | 454.5391 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8.6008 | 0 | 8.6008 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6008 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8536 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7816 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.2556 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0596 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0.2556 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0596 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 с.Поляны Рязанский р-н | J_ROEK_REK_03_09 | 0.1278 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0298 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-2 с.Поляны Рязанский р-н | J_ROEK_REK_03_10 | 0.1278 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0298 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.3452 | 0 | 8.3452 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3452 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 20.1864 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6576 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8412 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.3452 | 0 | 8.3452 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3452 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 20.1864 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6576 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8412 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 1 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от ж/д до ЛР №4) | ЭJ_ROEK_REK_09_01 | 1.5898 | 0 | 1.5898 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 2.9391 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3887 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3493 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ №31 от ПС "Секирино" с своместной подвеской ВЛ-0,4кВ, г. Скопин мкр-н Заречный | O_ROEK_REK_04_89 | 6.7554 | 0 | 6.7554 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7554 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 17.2473 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2689 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4919 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,6 | Приобретение объектов основных средств | Г | 10.8885 | 0 | 10.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33275 | 0
1,6 | ГАЗ C41A23 Sadko Next с Бурильно-крановой установкой TAURUS 035A | O_ROEK_TRANSP_19_90 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | 0 | Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1,6 | Приобретение МФУ Kyocera Ecosys M4125idn 2ед. | O_ROEK_OSNSR_24_91 | 0.4587 | 0 | 0.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0962 | 0 | Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1,6 | Приобретение сетевого хранилища Synology RackStation RS3618xs | O_ROEK_OSNSR_24_92 | 0.7798 | 0 | 0.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21155 | 0 | Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 40.7339 | 0 | 40.7339 | 1.35 | 0 | 14.7175 | 0 | 0 | 0 | 6.5496 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 14.9611 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.3375 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 13.9119 | 0.3375 | 0 | 5.5791 | 0 | 0 | 0 | 80.93 | 2.71 | 0 | 27.8613 | 0 | 0 | 0 | 6.8642 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 21.6613 | 1.01 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 23.809 | 0.4 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 0 | 20.0176 | 0.4 | 0 | 7.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1962 | 631.1807