## Лист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 06.09.2024 г. № 1-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2024)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО | Г | 48.8807 | 0 | 0 | 48.8807 | 0 | 62.8014 | 0 | 0 | 62.8014 | 0 | 13.9207 | -15.5386 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13.9207 | 37.0652 | 0 | 2
1.1 | Технологическое присоединение | Г | 25.4935 | 0 | 0 | 25.4935 | 0 | 36.2999 | 0 | 0 | 36.2999 | 0 | 10.8064 | 235.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8064 | 288.2874 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Г | 10.321 | 0 | 0 | 10.321 | 0 | 13.8346 | 0 | 0 | 13.8346 | 0 | 3.5136 | -202.8647 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.5136 | -202.8647 | 0 | 2
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 13.0662 | 0 | 0 | 13.0662 | 0 | 12.6669 | 0 | 0 | 12.6669 | 0 | -0.3993 | -48.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3993 | -48.3575 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение , всего, в том числе: | Г | 25.4935 | 0 | 0 | 25.4935 | 0 | 36.2999 | 0 | 0 | 36.2999 | 0 | 10.8064 | 235.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8064 | 288.2874 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 21.4135 | 0 | 0 | 21.4135 | 0 | 23.9682 | 0 | 0 | 23.9682 | 0 | 2.5547 | 33.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5547 | 86.0396 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_15 | 9.9673 | 0 | 0 | 9.9673 | 0 | 18.5431 | 0 | 0 | 18.5431 | 0 | 8.5758 | 86.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5758 | 86.0396 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_150 | 11.4462 | 0 | 0 | 11.4462 | 0 | 5.4251 | 0 | 0 | 5.4251 | 0 | -6.0211 | -52.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0211 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 12.3317 | 0 | 0 | 12.3317 | 0 | 8.2517 | 202.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2517 | 202.2478 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | O_ROEK_TPR_REC | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 12.3317 | 0 | 0 | 12.3317 | 0 | 8.2517 | 202.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2517 | 202.2478 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.321 | 0 | 0 | 10.321 | 0 | 13.8346 | 0 | 0 | 13.8346 | 0 | 3.5136 | -202.8647 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.5136 | -202.8647 | 0 | 2
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0.30676 | 0 | 0 | 0.30676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30676 | -200 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.30676 | -200 | 0 | 1
1.2.2.1 | Реконструкция РП-1 с.Поляны Рязанский р-н | J_ROEK_REK_03_09 | 0.1534 | 0 | 0 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1534 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1534 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РП-2 с.Поляны Рязанский р-н | J_ROEK_REK_03_10 | 0.15336 | 0 | 0 | 0.15336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15336 | -100 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.15336 | -100 | 0 | 1
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.0142 | 0 | 0 | 10.0142 | 0 | 13.8346 | 0 | 0 | 13.8346 | 0 | 3.8204 | -2.8647 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.8204 | -2.8647 | 0 | 1
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.0142 | 0 | 0 | 10.0142 | 0 | 13.8346 | 0 | 0 | 13.8346 | 0 | 3.8204 | -2.8647 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.8204 | -2.8647 | 0 | 1
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 1 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от ж/д до ЛР №4) | ЭJ_ROEK_REK_09_01 | 1.9078 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 0.66049 | 0 | 0 | 0.66049 | 0 | -1.2473 | -65.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2473 | -65.3791 | 0 | 0 | объект в работе
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ №31 от ПС "Секирино" с своместной подвеской ВЛ-0,4кВ, г. Скопин мкр-н Заречный | O_ROEK_REK_04_89 | 8.1064 | 0 | 0 | 8.1064 | 0 | 13.1741 | 0 | 0 | 13.1741 | 0 | 5.0677 | 62.5144 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0677 | 62.5144 | 0 | 1 | объект в работе, дополнительные растоды по технологическому присоединению
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,6 | Приобретение объектов основных средств | Г | 13.0662 | 0 | 0 | 13.0662 | 0 | 12.6669 | 0 | 0 | 12.6669 | 0 | -0.3993 | -48.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3993 | -48.3575 | 0 | 0
1,6 | ГАЗ C41A23 Sadko Next с Бурильно-крановой установкой TAURUS 035A | O_ROEK_TRANSP_19_90 | 11.58 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | -0.03 | -0.25907 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.25907 | 0 | 0 | по результатам торгов
1,6 | Приобретение МФУ Kyocera Ecosys M4125idn 2ед. | O_ROEK_OSNSR_24_91 | 0.5504 | 0 | 0 | 0.5504 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | -0.1154 | -20.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1154 | -20.9666 | 0 | 0 | по результатам торгов
1,6 | Приобретение сетевого хранилища Synology RackStation RS3618xs | O_ROEK_OSNSR_24_92 | 0.9358 | 0 | 0 | 0.9358 | 0 | 0.6819 | 0 | 0 | 0.6819 | 0 | -0.2539 | -27.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2539 | -27.1319 | 0 | 0 | по результатам торгов
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 48.8807 | 0 | 0 | 48.8807 | 0 | 62.8014 | 0 | 0 | 62.8014 | 0 | 13.9207 | -15.5386 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13.9207 | 37.0652 | 0 | 2