## Лист
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 06.09.2024 г. № 1-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО | Г | 19.4765 | 0 | 0 | 40.7339 | 40.7339 | 52.3345 | 6.5496 | 6.8642 | 14.9611 | 21.6613 | 5.3111 | 23.809 | 22.0015 | 0 | нд | -11.6006 | 12.6006 | 30.93%
1.1 | Технологическое присоединение | Г | 0 | 0 | 0 | 21.2446 | 21.2446 | 30.2499 | 5.3111 | 5.9335 | 5.3111 | 11.3073 | 5.3111 | 13.0091 | 5.3111 | 0 | нд | -9.0053 | 10.0053 | 0.47096
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Г | 8.588 | 0 | 0 | 8.6008 | 8.6008 | 11.5288 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 10.7999 | 16.6904 | 0 | нд | -2.928 | 2.928 | 0.34044
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 10.8885 | 0 | 0 | 10.8885 | 10.8885 | 10.5558 | 1.2385 | 0.93075 | 9.65 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33275 | -0.33275 | -0.03056
1.1 | Технологическое присоединение , всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 21.2446 | 21.2446 | 30.2499 | 5.3111 | 5.9335 | 5.3111 | 11.3073 | 5.3111 | 13.0091 | 5.3111 | 0 | нд | -9.0053 | 10.0053 | 47.1%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 17.8446 | 17.8446 | 19.9735 | 4.4611 | 5.0909 | 4.4611 | 5.8035 | 4.4611 | 9.0791 | 4.4611 | 0 | нд | -2.1289 | 2.1289 | 11.93%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_15 | нд | 0 | 0 | 8.3061 | 8.3061 | 15.4526 | 2.0765 | 4.4365 | 2.0765 | 4.7668 | 2.0765 | 6.2492 | 2.0765 | 0 | нд | -7.1465 | 7.1465 | 86.04% | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_150 | нд | 0 | 0 | 9.5385 | 9.5385 | 4.5209 | 2.3846 | 0.65433 | 2.3846 | 1.0366 | 2.3846 | 2.8299 | 2.3846 | 0 | нд | 5.0176 | -5.0176 | -52.6% | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 10.2764 | 0.85 | 0.84261 | 0.85 | 5.5038 | 0.85 | 3.93 | 0.85 | 0 | нд | -6.8764 | 7.8764 | 402.2%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1 | 200%
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | O_ROEK_TPR_REC | нд | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 10.2764 | 0.85 | 0.84261 | 0.85 | 5.5038 | 0.85 | 3.93 | 0.85 | 0 | нд | -6.8764 | 6.8764 | 202.2% | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 8.588 | 0 | 0 | 8.6008 | 8.6008 | 11.5288 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 10.7999 | 16.6904 | 0 | нд | -2.928 | 2.928 | 34.04%
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.24283 | 0 | 0 | 0.2556 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3452 | 0 | нд | 0.2556 | -0.2556 | -100%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0.24283 | 0 | 0 | 0.2556 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2556 | -0.2556 | -100%
1.2.2.1 | Реконструкция РП-1 с.Поляны Рязанский р-н | J_ROEK_REK_03_09 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | нд | 0.1278 | -0.1278 | -100%
1.2.2.1 | Реконструкция РП-2 с.Поляны Рязанский р-н | J_ROEK_REK_03_10 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | нд | 0.1278 | -0.1278 | -100%
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.3452 | 0 | 0 | 8.3452 | 8.3452 | 11.5288 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 10.7999 | 8.3452 | 0 | нд | -3.1836 | 3.1836 | 38.15%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.3452 | 0 | 0 | 8.3452 | 8.3452 | 11.5288 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 10.7999 | 8.3452 | 0 | нд | -3.1836 | 3.1836 | 38.15%
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 1 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от ж/д до ЛР №4) | ЭJ_ROEK_REK_09_01 | 1.5898 | 0 | 0 | 1.5898 | 1.5898 | 0.55041 | 0 | 0 | 0 | 0.55041 | 0 | 0 | 1.5898 | 0 | нд | 1.0394 | -1.0394 | -65.38% | объект в работе
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ №31 от ПС "Секирино" с своместной подвеской ВЛ-0,4кВ, г. Скопин мкр-н Заречный | O_ROEK_REK_04_89 | 6.7554 | 0 | 0 | 6.7554 | 6.7554 | 10.9784 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0 | 10.7999 | 6.7554 | 0 | нд | -4.223 | 4.223 | 62.51% | объект в работе, дополнительные растоды по технологическому присоединению
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1,6 | Приобретение объектов основных средств | Г | 10.8885 | 0 | 0 | 10.8885 | 10.8885 | 10.5558 | 1.2385 | 0.93075 | 9.65 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33275 | -0.33275 | -3.056%
1,6 | ГАЗ C41A23 Sadko Next с Бурильно-крановой установкой TAURUS 035A | O_ROEK_TRANSP_19_90 | 9.65 | 0 | 0 | 9.65 | 9.65 | 9.625 | 0 | 0 | 9.65 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | -0.025 | -0.2591% | по результатам торгов
1,6 | Приобретение МФУ Kyocera Ecosys M4125idn 2ед. | O_ROEK_OSNSR_24_91 | 0.45867 | 0 | 0 | 0.4587 | 0.4587 | 0.3625 | 0.4587 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0962 | -0.0962 | -20.97% | по результатам торгов
1,6 | Приобретение сетевого хранилища Synology RackStation RS3618xs | O_ROEK_OSNSR_24_92 | 0.77983 | 0 | 0 | 0.7798 | 0.7798 | 0.56825 | 0.7798 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21155 | -0.21155 | -27.13% | по результатам торгов