## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2024 год
0
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 19.09.2023 г. № 3-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2024 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 0 | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 0 | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 7.4225 | 0 | 7.4225 | 0.027 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 1.0056 | 1.8556 | 0.00675 | 0 | 0.8235 | 0 | 0 | 1.0056 | 0.85675 | 0 | 0.34925 | 0.47425 | 0 | 0.25141 | 1.0056 | 0.85675 | 0 | 0.34925 | 0.47425 | 0 | 0.25141 | 1.0056 | 0.85675 | 0 | 0.34925 | 0.47425 | 0 | 0.25141 | 0 | 17.2408 | 1.01 | 0 | 9.457 | 0 | 0 | 0 | 5.9335 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 11.3073 | 1.01 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8183 | 215.4581
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | J_ROEK_TPR_23_59 | 4.0225 | 0 | 4.0225 | 0.027 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00675 | 0 | 0.34925 | 0 | 0 | 1.0056 | 0.00675 | 0 | 0.34925 | 0 | 0 | 0.25141 | 1.0056 | 0.00675 | 0 | 0.34925 | 0 | 0 | 0.25141 | 1.0056 | 0.00675 | 0 | 0.34925 | 0 | 0 | 0.25141 | 0 | 10.8944 | 0.1 | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 5.0909 | 0 | 0 | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 5.8035 | 0.1 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8719 | 128.7977
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 4.0225 | 0 | 4.0225 | 0.027 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00675 | 0 | 0.34925 | 0 | 0 | 1.0056 | 0.00675 | 0 | 0.34925 | 0 | 0 | 0.25141 | 1.0056 | 0.00675 | 0 | 0.34925 | 0 | 0 | 0.25141 | 1.0056 | 0.00675 | 0 | 0.34925 | 0 | 0 | 0.25141 | 0 | 9.2034 | 0.1 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 4.4365 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 4.7668 | 0.1 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1809 | 128.7977 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.65433 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 6.3465 | 0.91 | 0 | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0.84261 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 5.5038 | 0.91 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9465 | 86.6604
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 6.3465 | 0.91 | 0 | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0.84261 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 5.5038 | 0.91 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.9465 | 86.6604 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 6.2632 | 0 | 6.2632 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2632 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5343 | -100
1.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.№4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) | J_ROEK_REK_09_01 | 6.2632 | 0 | 6.2632 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2632 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2632 | -100 | В связи с длительной процедурой согласования проектной документации с АО «РЖД» объект Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.№4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) разделен на два этапа; первый со сроком исполнения 2024 год, второй этап - 2025 год.
1.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 1 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от ж/д до ЛР №4) | ЭJ_ROEK_REK_09_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55041 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки
1.2.1. | Реконструкция ЛЭП-6 кВ №31 от ПС "Секирино" с своместной подвеской ВЛ-0,4кВ, г. Скопин мкр-н Заречный | O_ROEK_REK_04_89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки , в связи с необходимостью обеспечения надежности электроснабжения социально-значимых объектов в мкрн. Заречный г. Скопин
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, |  | 17.0988 | 0 | 17.0988 | 0.8 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0988 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_23 | 4.564 | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в проекте корректировки
1.4. | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко | J_ROEK_STR_09_48 | 12.5347 | 0 | 12.5347 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5347 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в проекте корректировки
1,6 | Приобретение объектов основных средств |  | 10.1811 | 0 | 10.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37464 | -200
1,6 | Автовышка ГАЗ-33081 АПТ 18Т, Филиал «Сапожковский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_19_66 | 9.5962 | 0 | 9.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5962 | -100 | Объект исключен в проекте корректировки
1,6 | ГАЗ C41A23 Sadko Next с Бурильно-крановой установкой TAURUS 035A | O_ROEK_TRANSP_19_90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки
1,6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | 0.58493 | 0 | 0.58493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58493 | -100 | Объект исключен в проекте корректировки
1,6 | Приобретение МФУ Kyocera Ecosys M4125idn 2ед. | O_ROEK_OSNSR_24_91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.3625 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки
1,6 | Приобретение сетевого хранилища Synology RackStation RS3618xs | O_ROEK_OSNSR_24_92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.56825 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 40.9656 | 0 | 40.9656 | 0.827 | 0 | 5.964 | 0 | 0 | 1.0056 | 1.8556 | 0.00675 | 0 | 0.8235 | 0 | 0 | 1.0056 | 0.85675 | 0 | 0.34925 | 0.47425 | 0 | 0.25141 | 1.0056 | 11.6228 | 0 | 0.34925 | 0.47425 | 0 | 0.25141 | 1.0056 | 24.2187 | 1.37 | 0.34925 | 1.7743 | 0 | 0.25141 | 0 | 28.5255 | 1.01 | 0 | 9.457 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 21.6613 | 1.01 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6587 | -84.5419
0
29.4563
-0.93075
0
-2.1174
0