## Лист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 19.09.2023 г. № 3-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2024)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 8.907 | 0 | 0 | 8.907 | 0 | 20.689 | 0 | 0 | 20.689 | 0 | 11.782 | 215.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.782 | 215.4581 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 4.827 | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 13.0732 | 0 | 0 | 13.0732 | 0 | 8.2462 | 128.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2462 | 128.7977 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J_ROEK_TPR_23_59 | 4.827 | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 11.044 | 0 | 0 | 11.044 | 0 | 6.2171 | 128.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2171 | 128.7977 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 7.6157 | 0 | 0 | 7.6157 | 0 | 3.5357 | 86.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5357 | 86.6604 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 7.6157 | 0 | 0 | 7.6157 | 0 | 3.5357 | 86.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5357 | 86.6604 | 0 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 7.5159 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 0.87474 | 0 | 0 | 0.87474 | 0 | -6.6411 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6411 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.№4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) | N_ROEK_REK_20_88 | 7.5159 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5159 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5159 | -100 | 0 | 0 | В связи с длительной процедурой согласования проектной документации с АО «РЖД» объект Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.№4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) разделен на два этапа; первый со сроком исполнения 2024 год, второй этап - 2025 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 1 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от ж/д до ЛР №4) | ЭJ_ROEK_REK_09_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66049 | 0 | 0 | 0.66049 | 0 | 0.66049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66049 | 0 | 0 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ №31 от ПС "Секирино" с своместной подвеской ВЛ-0,4кВ, г. Скопин мкр-н Заречный | O_ROEK_REK_04_89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21425 | 0 | 0 | 0.21425 | 0 | 0.21425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21425 | 0 | 0 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки , в связи с необходимостью обеспечения надежности электроснабжения социально-значимых объектов в мкрн. Заречный г. Скопин
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, |  | 20.5185 | 0 | 0 | 20.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5185 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5185 | -200 | 0 | 0
1.4. | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_23 | 5.4768 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4768 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4768 | -100 | 0 | 0 | Объект исключен в проекте корректировки
1.4. | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко | J_ROEK_STR_09_48 | 15.0417 | 0 | 0 | 15.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0417 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0417 | -100 | 0 | 0 | Объект исключен в проекте корректировки
1,6 | Приобретение объектов основных средств |  | 12.2173 | 0 | 0 | 12.2173 | 0 | 12.6669 | 0 | 0 | 12.6669 | 0 | 1.1515 | -100 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.1515 | -100 | 0 | 6
1,6 | Автовышка ГАЗ-33081 АПТ 18Т, Филиал «Сапожковский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_19_66 | 11.5154 | 0 | 0 | 11.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5154 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5154 | -100 | 0 | 0 | Объект исключен в проекте корректировки
1,6 | ГАЗ C41A23 Sadko Next с Бурильно-крановой установкой TAURUS 035A | O_ROEK_TRANSP_19_90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.55 | 0 | 0 | 1 | Объект заявлен в проекте корректирвки
1,6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | 0.70192 | 0 | 0 | 0.70192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в проекте корректировки
1,6 | Приобретение МФУ Kyocera Ecosys M4125idn 2ед. | O_ROEK_OSNSR_24_91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.435 | 0 | 0 | 2 | Объект заявлен в проекте корректирвки
1,6 | Приобретение сетевого хранилища Synology RackStation RS3618xs | O_ROEK_OSNSR_24_92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6819 | 0 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.6819 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.6819 | 0 | 0 | 3 | Объект заявлен в проекте корректирвки
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 49.1587 | 0 | 0 | 49.1587 | 0 | 34.2306 | 0 | 0 | 34.2306 | 0 | -14.2262 | -184.5419 | 0 | 6 | 0 | 6 | -14.2262 | -184.5419 | 0 | 6