## Лист
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 19.09.2023 г. № 3-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2023, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 7.4225 | 0 | нд | 7.4225 | 7.4225 | 17.2408 | 1.8556 | 5.9335 | 1.8556 | 11.3073 | 1.8556 | 0 | 1.8556 | 0 | нд | -9.8183 | 9.8183 | 215.4581
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | J_ROEK_TPR_23_59 | 4.0225 | 0 | нд | 4.0225 | 4.0225 | 10.8944 | 1.0056 | 5.0909 | 1.0056 | 5.8035 | 1.0056 | 0 | 1.0056 | 0 | нд | -6.8719 | 6.8719 | 128.7977
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 4.0225 | 0 | нд | 4.0225 | 4.0225 | 9.2034 | 1.0056 | 4.4365 | 1.0056 | 4.7668 | 1.0056 | 0 | 1.0056 | 0 | нд | -5.1809 | 5.1809 | 128.7977 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0.65433 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.691 | 1.691 | 0 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 3.4 | 0 | нд | 3.4 | 3.4 | 6.3465 | 0.85 | 0.84261 | 0.85 | 5.5038 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | нд | -2.9465 | 2.9465 | 86.6604
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | 3.4 | 0 | нд | 3.4 | 3.4 | 6.3465 | 0.85 | 0.84261 | 0.85 | 5.5038 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | нд | -2.9465 | 2.9465 | 86.6604 | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП | 19.8513
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 6.2632 | 0 | нд | 6.2632 | 6.2632 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 | 6.2632 | 0 | нд | 5.5343 | -5.5343 | -100 |  | 13.5048
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.№4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) | N_ROEK_REK_20_88 | 6.2632 | 0 | нд | 6.2632 | 6.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2632 | 0 | нд | 6.2632 | -6.2632 | -100 | В связи с длительной процедурой согласования проектной документации с АО «РЖД» объект Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.№4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) разделен на два этапа; первый со сроком исполнения 2024 год, второй этап - 2025 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 1 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от ж/д до ЛР №4) | ЭJ_ROEK_REK_09_01 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.55041 | 0 | 0 | 0 | 0.55041 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.55041 | 0.55041 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ №31 от ПС "Секирино" с своместной подвеской ВЛ-0,4кВ, г. Скопин мкр-н Заречный | O_ROEK_REK_04_89 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17854 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17854 | 0.17854 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки , в связи с необходимостью обеспечения надежности электроснабжения социально-значимых объектов в мкрн. Заречный г. Скопин
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, |  | 17.0988 | 0 | нд | 17.0988 | 17.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0988 | 0 | нд | 17.0988 | -17.0986 | -199.9988
1.4. | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_23 | 4.564 | 0 | нд | 4.564 | 4.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | нд | 4.564 | -4.564 | -100 | Объект исключен в проекте корректировки
1.4. | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко | J_ROEK_STR_09_48 | 12.5347 | 0 | нд | 12.5347 | 12.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5347 | 0 | нд | 12.5347 | -12.5346 | -99.9988 | Объект исключен в проекте корректировки
1,6 | Приобретение объектов основных средств |  | 10.1811 | 0 | нд | 10.1811 | 10.1811 | 10.5558 | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 9.5962 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.37464 | -8.443 | -90.0125
1,6 | Автовышка ГАЗ-33081 АПТ 18Т, Филиал «Сапожковский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_19_66 | 9.5962 | 0 | нд | 9.5962 | 9.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5962 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5962 | -9.5962 | -100 | Объект исключен в проекте корректировки
1,6 | ГАЗ C41A23 Sadko Next с Бурильно-крановой установкой TAURUS 035A | O_ROEK_TRANSP_19_90 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.625 | 0 | 9.625 | Объект заявлен в проекте корректирвки
1,6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | 0.58493 | 0 |  | 0.58493 | 0.58493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58493 | 0.58493 | 0 | Объект исключен в проекте корректировки
1,6 | Приобретение МФУ Kyocera Ecosys M4125idn 2ед. | J_ROEK_OSNSR_24_91 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.3625 | 0 | 0.3625 | Объект заявлен в проекте корректирвки
1,6 | Приобретение сетевого хранилища Synology RackStation RS3618xs | O_ROEK_OSNSR_24_92 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0.56825 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.56825 | 0.56825 | 0 | Объект заявлен в проекте корректирвки
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 40.9656 | 0 | нд | 40.9656 | 40.9656 | 28.5255 | 1.8556 | 5.9335 | 1.8556 | 22.592 | 11.4518 | 0 | 25.2176 | 0 | нд | 12.4401 | -21.2576 | -174.5532
28.5255
-2.9e-07