## прил.№7.1 1кв.2023
Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года
| АО "Рязанская областная электросетевая компания" | [20 empty] | Утверждаю
| млн. рублей с НДС | [20 empty] | Генеральный директор АО "РОЭК"
_________________ Д.А. Крапивин
(подпись)
"15" мая 2023 года
|  | -45.8811 | -45.8811 | -21.0044 | -2.7803 | -21.0044 | -14.8672 | 0 | -2.7803 | 0 | -25.4532 | 0 | -21.0044 | -21.0044 |  |  | -36.5157 | 0 | 0 | 0 |  | М.П.
|  | 0.045927 | 0.045927 | 0.021025 | 0.0027831 | 0.021025 | 0.014882 | 0 | 0.0027831 | 0 | 0.025479 | 0 | 0.021025 | 0.021025 | 0.019751 | 0.019751 | 0.036552 | 0 | 0 | 0
|  | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС | С НДС
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2023 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
* | ВСЕГО | 45.9271 | 45.9271 | 21.0254 | 2.7831 | 21.0254 | 14.8821 | 0 | 2.7831 | 0 | 25.4787 | 0 | 21.0254 | 21.0254 | 19.7509 | 19.7509 | 36.5523
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 6 | 6 | 4.019 | 1.5 | 4.019 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4.019 | 4.019 | 3.8572 | 3.8572 | 2.1428
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0.16187 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция Вл-0,4 кВ от ЗТП № 28 н.п. Октябрьский Михайловского района | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0.16187 | 0 | 0
1.2 | Прочая реконструкция | 6 | 6 | 3.8572 | 1.5 | 3.8572 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3.8572 | 3.8572 | 3.8572 | 3.8572 | 2.1428
1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | 6 | 6 | 3.8572 | 1.5 | 3.8572 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3.8572 | 3.8572 | 3.8572 | 3.8572 | 2.1428 |  |  |  |  | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
2 | Новое строительство | 27.1531 | 27.1531 | 17.0064 | 1.2831 | 17.0064 | 1.2831 | 0 | 1.2831 | 0 | 23.3037 | 0 | 17.0064 | 17.0064 | 15.8938 | 15.8938 | 21.6354
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 22.0206 | 22.0206 | 0.43268 | 0 | 0.43268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0206 | 0 | 0.43268 | 0.43268 | 0 | 0 | 21.6354
ВЛ- 10 кВ
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №4» п. Мурмино | 1.021 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» п. Мурмино | 2.7525 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525
| Строительство ВЛ-10 кВ №4 «ЗТП №7 — ЗТП №4» п. Мурмино | 2.3528 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3528
| Строительство ВЛ-10 кВ ф.№4 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | 0.88216 | 0.88216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88216
| Строительство ВЛ-10 кВ ф.№8 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | 0.79595 | 0.79595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79595
| Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | 5.5039 | 5.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5039
КЛ- 10 кВ
| Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ЗТП №3 — ЗТП №4» (до проезжей части) п. Мурмино | 2.9904 | 2.9904 | 0.068782 | 0 | 0.068782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0.068782 | 0.068782 | 0 | 0 | 2.9216
| Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» (до проезжей части) п. Мурмино | 2.9904 | 2.9904 | 0.069926 | 0 | 0.069926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0.069926 | 0.069926 | 0 | 0 | 2.9205
| Строительство КЛ-10 кВ ф.№4,8 ЗТП №4,5,7 п. Мурмино | 2.7314 | 2.7314 | 0.24641 | 0 | 0.24641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7314 | 0 | 0.24641 | 0.24641 | 0 | 0 | 2.485
* | Подстанции (с указанием уровня напряжения)
| Строительство КТП-6/0,4 кВ №2 п. Первомайский Михайловского р-на | 0 | 0 | 0.047565 | 0 | 0.047565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047565 | 0.047565 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 5.1325 | 5.1325 | 16.5737 | 1.2831 | 16.5737 | 1.2831 | 0 | 1.2831 | 0 | 1.2831 | 0 | 16.5737 | 16.5737 | 15.8938 | 15.8938 | 0
1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | 5.1325 | 5.1325 | 16.5737 | 1.2831 | 16.5737 | 1.2831 | 0 | 1.2831 | 0 | 1.2831 | 0 | 16.5737 | 16.5737 | 15.8938 | 15.8938 | [5 empty] | выполнение работ по поступившим заявкам на ТП
3. | Приобретение объектов основных средств | 12.774 | 12.774 | 0 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.774
1 | Кран на базе КамАЗ-43253 КС 35719-7-02 (16т 6х6) Филиал «Касимовские городские распределительные сети» | 12.099 | 12.099 | 0 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.099
4 | Приобретение объектов основных средств прочее | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [9 empty] | Д.А. Крапивин
| Начальник ПЭО | [9 empty] | М.А. Боярина
исп. Зонова Е.С.
т. 40-51-15

## прил.№7.2 1кв.2023
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 1 квартал 2023 год
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
_________________ Д.А. Крапивин
(подпись)
|  | #REF! | [5 empty] | 4.1482 | 32.3937 | 5.4232 | 0.064827 | -49.7783 | -2.4791 | 7.0531 | -26.8938 | -27.4586 | 39.4821 | 3.0985 | 30.8957 | 5.4232 | 0.064827 | [12 empty] | "15" мая 2023 года
|  | -45.8811 | -3.312 | -12.6639 | -16.1504 | -13.7548 | -21.0044 | -2.0731 | -16.1887 | -2.7102 | -0.032397 | 24.8767 | 1.2389 | -3.5248 | 13.4402 | 13.7224 | -19.7312 | -1.5485 | -15.4401 | -2.7102 | -0.032397 | [12 empty] | М.П.
В отчетную форму
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
* | ВСЕГО | 45.9271 | 3.3153 | 12.6766 | 16.1666 | 13.7686 | 21.0254 | 2.0751 | 16.2049 | 2.7129 | 0.03243 | -24.9016 | -1.2402 | 3.5283 | -13.4536 | -13.7362 | 19.7509 | 1.55 | 15.4556 | 2.7129 | 0.03243
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 6 | 0.6 | 2.61 | 2.61 | 0.18 | 4.019 | 0.28185 | 3.5028 | 0.23439 | 0 | -1.981 | -0.31815 | 0.89281 | -2.3756 | -0.18 | 3.8572 | 0.28185 | 3.3409 | 0.23439 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция Вл-0,4 кВ от ЗТП № 28 н.п. Октябрьский Михайловского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Прочая реконструкция | 6 | 0.6 | 2.61 | 2.61 | 0.18 | 3.8572 | 0.28185 | 3.3409 | 0.23439 | 0 | -2.1428 | -0.31815 | 0.73094 | -2.3756 | -0.18 | 3.8572 | 0.28185 | 3.3409 | 0.23439 | 0
1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | 6 | 0.6 | 2.61 | 2.61 | 0.18 | 3.8572 | 0.28185 | 3.3409 | 0.23439 | 0 | -2.1428 | -0.31815 | 0.73094 | -2.3756 | -0.18 | 3.8572 | 0.28185 | 3.3409 | 0.23439 | 0
2 | Новое строительство | 27.1531 | 2.7153 | 10.0666 | 13.5566 | 0.81459 | 17.0064 | 1.7933 | 12.7021 | 2.4785 | 0.03243 | -10.1467 | -0.92202 | 2.6355 | -11.078 | -0.78216 | 15.8938 | 1.2682 | 12.1146 | 2.4785 | 0.03243
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 22.0206 | 2.2021 | 7.834 | 11.3239 | 0.66062 | 0.43268 | 0.43268 | 0 | 0 | 0 | -21.5879 | -1.7694 | -7.834 | -11.3239 | -0.66062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ- 10 кВ
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №4» п. Мурмино | 1.021 | 0.1021 | 1.1973 | -0.30905 | 0.030631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.021 | -0.1021 | -1.1973 | 0.30905 | -0.030631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» п. Мурмино | 2.7525 | 0.27525 | 1.0235 | 1.3712 | 0.082575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7525 | -0.27525 | -1.0235 | -1.3712 | -0.082575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ №4 «ЗТП №7 — ЗТП №4» п. Мурмино | 2.3528 | 0.23528 | 0.38374 | 1.6632 | 0.070584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3528 | -0.23528 | -0.38374 | -1.6632 | -0.070584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ ф.№4 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | 0.88216 | 0.088216 | 0.34624 | 0.42124 | 0.026465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88216 | -0.088216 | -0.34624 | -0.42124 | -0.026465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ ф.№8 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | 0.79595 | 0.079595 | 2.3942 | -1.7017 | 0.023879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79595 | -0.079595 | -2.3942 | 1.7017 | -0.023879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | 5.5039 | 0.55039 | 0 | 4.7884 | 0.16512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5039 | -0.55039 | 0 | -4.7884 | -0.16512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ- 10 кВ
| Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ЗТП №3 — ЗТП №4» (до проезжей части) п. Мурмино | 2.9904 | 0.29904 | 1.3008 | 1.3008 | 0.089713 | 0.068782 | 0.068782 | 0 | 0 | 0 | -2.9216 | -0.23026 | -1.3008 | -1.3008 | -0.089713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» (до проезжей части) п. Мурмино | 2.9904 | 0.29904 | 1.1881 | 1.4135 | 0.089713 | 0.069926 | 0.069926 | 0 | 0 | 0 | -2.9205 | -0.22912 | -1.1881 | -1.4135 | -0.089713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ ф.№4,8 ЗТП №4,5,7 п. Мурмино | 2.7314 | 0.27314 | 0 | 2.3763 | 0.081941 | 0.24641 | 0.24641 | 0 | 0 | 0 | -2.485 | -0.026731 | 0 | -2.3763 | -0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Подстанции (с указанием уровня напряжения)
| Строительство КТП-6/0,4 кВ №2 п. Первомайский Михайловского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047565 | 0.047565 | 0 | 0 | 0 | 0.047565 | 0.047565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 5.1325 | 0.51325 | 2.2326 | 2.2326 | 0.15398 | 16.5737 | 1.3606 | 12.7021 | 2.4785 | 0.03243 | 11.4412 | 0.84736 | 10.4695 | 0.24591 | -0.12155 | 15.8938 | 1.2682 | 12.1146 | 2.4785 | 0.03243
1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | 5.1325 | 0.51325 | 2.2326 | 2.2326 | 0.15398 | 16.5737 | 1.3606 | 12.7021 | 2.4785 | 0.03243 | 11.4412 | 0.84736 | 10.4695 | 0.24591 | -0.12155 | 15.8938 | 1.2682 | 12.1146 | 2.4785 | 0.03243
3. | Приобретение объектов основных средств | 12.774 | 0 | 0 | 0 | 12.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.774 | 0 | 0 | 0 | -12.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кран на базе КамАЗ-43253 КС 35719-7-02 (16т 6х6) Филиал «Касимовские городские распределительные сети» | 12.099 | 0 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.099 | 0 | 0 | 0 | -12.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение объектов основных средств прочее | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.675 | 0 | 0 | 0 | -0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [7 empty] | Д.А. Крапивин
| Начальник ПЭО | [7 empty] | М.А. Боярина
исп. Зонова Е.С.
т. 40-51-15

## прил.№8 1кв.2023г.
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
Утверждаю Генеральный директор
Д.А. Крапивин
[6 empty] | 67465.1334 | [10 empty] | (подпись)
[16 empty] | " |  | 15 |  | " | мая | 20 | 23 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования 2023 год | [13 empty] | Причины отклонений
[5 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
[5 empty] | план * | факт ** | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства |  |  | 45.9271 | 21.0254 | 2.7831 | 21.0254 |  | 14.8821 | 0 | 2.7831 | 0 | 25.4787 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 0 | 0.55832 | 0 | 0.55832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  | 0 | 0.55832 | 0 | 0.55832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация |  |  | 38.2725 | 16.9629 | 2.3193 | 16.9629 |  | 12.4018 | 0 | 2.3193 | 0 | 21.2322 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 38.2725 | 15.8855 | 2.3193 | 15.8855 |  | 12.4018 | 0 | 2.3193 | 0 | 21.2322 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация |  |  | 0 | 1.0774 | 0 | 1.0774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС |  |  | 7.6545 | 3.5042 | 0.46385 | 3.5042 |  | 2.4804 | 0 | 0.46385 | 0 | 4.2465 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.4.2. |  | в т.ч.текущие расходы
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования |  |  | 45.9271 | 21.0254 | 2.7831 | 21.0254 |  | 14.8821 | 0 | 2.7831 | 0 | 25.4787 | 0
|  | для ОГК/ТГК, в том числе |  |  | 38.2725 | 17.5212 | 2.3193 | 17.5212 |  | 12.4018 | 0 | 2.3193 | 0 | 21.2322 | 0
|  | ДПМ |  |  | #REF! | 21.0254 |  | 21.0254 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
|  |  | Начальник ПЭО | [5 empty] | М.А. Боярина
Исп.: Зонова Е.С. тел.: 40-51-15
1077.3699

## прил.№12 (1кв.23г.)
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
[7 empty] | Финансовые показатели за |  | 1 | квартал | 2023 |  |  | года/ | [5 empty] | год
млн. рублей
Утверждаю Генеральный директор
Д.А. Крапивин
(подпись)
[13 empty] | " |  | 15 |  |  | " | мая |  | 20 | 23 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [7 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [7 empty] | на конец 2023 года/ за 2023 год
1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
| Выручка | [6 empty] | 314.5301
| Чистая прибыль | [6 empty] | 45.0129
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое: ИНВЕСТИЦИИ
| EBITDA | [6 empty] | 81.6062
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [6 empty] | 65.612
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  |  | 64.5989
|  |  | авансы выданные |  |  |  |  | 1.9492
| Собственный капитал | [6 empty] | 470.4301
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [6 empty] | 410.3066
|  |  | кредиты |  |  |  |  | 19.8063
|  |  | облигационные займы |  |  |  |  | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  |  | 0
|  |  | прочее |  |  |  |  | 390.5003
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [6 empty] | 165.8867
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  |  | 0
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  |  | 165.8867
[5 empty] | по строительству |  |  | 23.9238
[5 empty] | по ремонтам |  |  | 5.0843
[5 empty] | по поставкам топлива |  |  | 0
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [6 empty] | 0.76146
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [6 empty] | 17.5212
| Профинансировано на отчетную дату | [6 empty] | 17.5212
| Обеспеченность источниками финансирования | [6 empty] | 100%
| Дефицит финансирования | [6 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2016 г.
на период ____гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
[6 empty] | Начальник ПЭО | [5 empty] | М.А. Боярина
Исп.: Зонова Е.С. тел.: 40-51-15