## Лист1
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [10 empty] | выводах объектов
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
за 2023 год
Утверждаю
Генеральный директор
_______________Д.А. Крапивин
(подпись)
[20 empty] | « |  | » |  | 20 |  | 23 | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* | [5 empty] | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2023г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2023г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2023г. | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2023г.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
1 | Реконструкция
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | 0,065 МВА, 0,762 км |  | 0,065 МВА, 0,762 км | 0,065 МВА, 0,762 км | 0,065 МВА, 0,762 км | 0,26МВА, 3,05км | 0,868 км / 0,5 МВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,868 км / 0,32 МВА
Реконструкция Вл-0,4 кВ от ЗТП № 28 н.п. Октябрьский Михайловского района
2
2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №4» п. Мурмино |  |  |  |  | 0,23 км | 0,23 км
2.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» п. Мурмино |  |  |  |  | 0,7 км | 0,7 км
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ №4 «ЗТП №7 — ЗТП №4» п. Мурмино |  |  |  |  | 0,53 км | 0,53 км
2.5 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.№4 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино |  |  |  |  | 0,19 км | 0,19 км
2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.№8 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино |  |  |  |  | 0,19 км | 0,19 км
2.7 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный |  |  |  |  | 0,57 км | 0,57 км
2.8 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ЗТП №3 — ЗТП №4» (до проезжей части) п. Мурмино |  |  |  |  | 0,29 км | 0,29 км
2.9 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» (до проезжей части) п. Мурмино |  |  |  |  | 0,29 км | 0,29 км
2.10 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4,8 ЗТП №4,5,7 п. Мурмино |  |  |  |  | 0,16 км | 0,16 км
2.11. | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | 0,055 МВА, 0,6525 км |  | 0,055 МВА, 0,6525 км | 0,055 МВА, 0,6525 км | 0,055 МВА, 0,6525 км | 0,22 МВА, 2,61 км | 6,596 км / 0,57 МВА
|  |  | Начальник ПЭО | [8 empty] | Боярина М.А.
исп.
т. 40-51-36
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для ОТЧЕТ.xls
Дата отчета: 22.11.2016 9:53
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5 | Excel 97-2003