## ВЛ-10кВ Ф8 ЗТП№3-4 Мурмино
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство ВЛ-10кВ Ф.№8 "ЗТП №3 - ЗТП №4 " п. Мурмино
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [7 empty] | Объект в проекте корректирвки исключен
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [начало (дата), row above]

## ВЛ-10кВ Ф8 ЗТП№3-7 Мурмино
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство ВЛ-10кВ Ф.№8 "ЗТП №3 - ЗТП №7 " п. Мурмино
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | Объект в проекте корректирвки исключен
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [начало (дата), row above]

## ВЛ-10кВ Ф4 ЗТП №7-4 Мурмино
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство ВЛ-10кВ Ф.№4 "ЗТП №7 - ЗТП №4 " п. Мурмино
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [7 empty] | Объект в проекте корректирвки исключен
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [начало (дата), row above]

## ВЛ-10кВ Ф4 ЗТП №7-5 Мурмино
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство ВЛ-10кВ Ф.№4 "ЗТП №7 - ЗТП №5 " п. Мурмино
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [7 empty] | Объект в проекте корректирвки исключен
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

## ВЛ-10кВ Ф8 ЗТП №7-5 Мурмино
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство ВЛ-10кВ Ф.№8 "ЗТП №7 - ЗТП №5 " п. Мурмино
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [7 empty] | Объект в проекте корректирвки исключен
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [начало (дата), row above]

## ВЛЗ-10кВ ПС "Заречная"г. Скопин
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство ВЛЗ-10кВ ПС "Заречная" от опоры №25 Ф.№11 г.Скопин м-н Заречный
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2021-12-01 | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-02-28 | 100% | 100%
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2022-12-13 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-02-28 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-02-28 | 100% | 100%
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15 | [6 empty] | Объект планируется перенести в ИП - 2024
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

## КЛ-10кВ Ф4 ЗТП 3-4 п. Мурмино
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство КЛ-10кВ Ф.№4 "ЗТП №3 - ЗТП №4 " п. Мурмино (до проезжей части)
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  | 2022-01-19 | 100% | 100%
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01 |  | 2021-11-16 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | 2022-01-19 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  | 2022-01-19 | 100% | 100%
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]

## КЛ-10кВ Ф8 ЗТП 3-7 п. Мурмино
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство КЛ-10кВ Ф.№8 "ЗТП №3 - ЗТП №7 " п. Мурмино (до проезжей части)
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  | 2022-01-19 | 100% | 100%
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01 |  | 2021-11-16 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | 2022-01-19 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  | 2022-01-19 | 100% | 100%
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]

## КЛ-10кВ Ф4,8 ЗТП 4,5,7 п.Мурм
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство КЛ-10кВ Ф.№4, 8 ЗТП № 4, 5, 7 п. Мурмино
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2022-10-24 | 2022-11-10 | 100% | 100%
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01 | 2022-10-24 | 2022-11-10 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [начало (дата), row above]

## Рек. ВЛ-0,4кВот ЗТП 28 п.Окт. М
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Реконструкция Вл-0,4 кВ от ЗТП № 28 н.п. Октябрьский Михайловского района
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 2023-02-27 | 2023-02-27
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [начало (дата), row above]

## КТП-60,4кВ №2 ПервомайМих
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2023 г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
______________Д.А.Крапивин
«» 2023 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Строительство КТП-6/0,4 кВ №2 п. Первомайский Михайловского р-на
Отчетный период 2023 год.
по состоянию на1 квартал 2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  | 2021-01-20 | 100% | 100%
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-31 | 2023-04-01 |  | 2021-12-07 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | 2021-01-20 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  | 2021-01-20 | 100% | 100%
2 | Организационный этап | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-15 | 2023-05-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-12
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-15 | 2023-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-05-15 | 2023-07-14
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-07-14 | 2023-09-12
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-12
3.7. | Завершение строительства | 2023-10-12 | 2023-10-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-10-12 | 2023-12-31
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-12 | 2023-10-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-10-31 | 2023-11-30
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | 2023-11-30 | 2023-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
** Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
*** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [начало (дата), row above]