## Ф.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 21.08.2025 г. № 7-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО | Г | 609.1834 | 3206.384 | 59.9903 | 549.1931 | 242.8959 | 0 | 0 | 242.8959 | 0 | 371.2418 | 0 | 0 | 335.5658 | 35.676 | 0 | 128.3459 | 52.84% |  |  |  |  | 128.3459 | 52.84% | 35.676 | #DIV/0!
1.1 | Технологическое присоединение | Г | 429.0412 | 1489.4913 | 59.9903 | 369.0509 | 62.7537 | 0 | 0 | 62.7537 | 0 | 180.9866 | 0 | 0 | 145.3106 | 35.676 | 0 | 118.2329 | 188.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2329 | 1.8841 | 35.676 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Г | 146.6431 | 1599.4015 | 0 | 146.6431 | 146.6431 | 0 | 0 | 146.6431 | 0 | 158.5041 | 0 | 0 | 158.5041 | 0 | 0 | 11.861 | 8.088% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.861 | 0.080884 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 12.1539 | 117.4913 | 0 | 12.1539 | 12.1539 | 0 | 0 | 12.1539 | 0 | 11.7331 | 0 | 0 | 11.7331 | 0 | 0 | -0.42079 | -3.462% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42079 | -0.034622 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 21.3452 | 0 | 0 | 21.3452 | 21.3452 | 0 | 0 | 21.3452 | 0 | 20.018 | 0 | 0 | 20.018 | 0 | 0 | -1.3272 | -6.218% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3272 | -0.062178 | 0 | #DIV/0!
1.1 | Технологическое присоединение , всего, в том числе: | Г | 429.0412 | 1489.4913 | 59.9903 | 369.0509 | 62.7537 | 0 | 0 | 62.7537 | 0 | 180.9866 | 0 | 0 | 145.3106 | 35.676 | 0 | 118.2329 | 188.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2329 | 1.8841 | 35.676 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 309.0592 | 1208.5119 | 37.3651 | 271.6942 | 46.0411 | 0 | 0 | 46.0411 | 0 | 116.5198 | 0 | 0 | 80.8439 | 35.676 | 0 | 70.4788 | 153.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4788 | 1.5308 | 35.676 | #DIV/0!
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_15 | 184.4023 | 821.9481 | 27.5737 | 156.8286 | 23.4501 | 0 | 0 | 23.4501 | 0 | 62.3904 | 0 | 0 | 62.3904 | 0 |  | 38.9404 | 166.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9404 | 1.6606 | 0 | #DIV/0! | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_150 | 109.1749 | 357.7356 | 9.7914 | 99.3835 | 7.109 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | 18.4535 | 0 | 0 | 18.4535 | 0 |  | 11.3444 | 159.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3444 | 1.5958 | 0 | #DIV/0! | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 15.482 | 28.8281 | 0 | 15.482 | 15.482 | 0 | 0 | 15.482 | 0 | 35.676 | 0 | 0 | 0 | 35.676 |  | 20.194 | 130.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.194 | 1.3043 | 35.676 | #DIV/0!
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП Общество с ограниченной ответственностью "Нотекс"; г. Касимов, ул. Окружная) | P_ROEK_TPR_STR150_1 | 2.1681 | 2.1681 | 0 | 2.1681 | 2.1681 | 0 | 0 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1681 | -1 | 0 | #DIV/0! | перенос на 2026 заявителем
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (ТП ООО "Газтехпром"; Шиловский район, п. Лесной) | P_ROEK_TPR_STR150_2 | 4.766 | 12.0733 | 0 | 4.766 | 4.766 | 0 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.766 | -1 | 0 | #DIV/0! | перенос на 2026 заявителем
1.1.1.3 | Строительство ТП-10(6)/0,4 кВ (ТП АНО "НПЦ БАС "ПРОТОС"; Рязанский район, п. Листвянка) | P_ROEK_TPR_STR150_4_1 | 6.9993 | 9.5526 | 0 | 6.9993 | 6.9993 | 0 | 0 | 6.9993 | 0 | 7.0963 | 0 | 0 | 0 | 7.0963 |  | 0.096978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096978 | 0.013855 | 7.0963 | #DIV/0!
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (ТП АНО "НПЦ БАС "ПРОТОС"; Рязанский район, п. Листвянка) | P_ROEK_TPR_STR150_4_2 | 1.5486 | 5.0342 | 0 | 1.5486 | 1.5486 | 0 | 0 | 1.5486 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 |  | 0.09565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09565 | 0.061766 | 1.6442 | #DIV/0!
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.21, ЛЭП-10 кВ ф.5 (ТП УКС И ЖКХ Админ г. Касимов; г. Касимов, ул. Горького) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3969 | 0 | 0 | 0 | 7.3969 |  | 7.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3969 | #DIV/0! | 7.3969 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.1.3 | Строительство двух пунктов секционирования, двух ЛЭП-10 кВ для ТП "Реконструкция" ул Крымская Рыбное | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9975 | 0 | 0 | 0 | 8.9975 |  | 8.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9975 | #DIV/0! | 8.9975 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.1.3 | Стр-во КТП-10/0,4кВ 2х630 кВА (ТП ООО "Спец. застройщик "Квартал Поляны") с.Поляны Ряз. р-на 2 этап | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9163 | 0 | 0 | 0 | 9.9163 |  | 9.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9163 | #DIV/0! | 9.9163 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (ТП Акционерное общество "ДИКСИ Юг"; г. Рыбное, ул. Малое шоссе, здание 11) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62469 | 0 | 0 | 0 | 0.62469 |  | 0.62469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62469 | #DIV/0! | 0.62469 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 119.982 | 280.9794 | 22.6252 | 97.3568 | 16.7126 | 0 | 0 | 16.7126 | 0 | 64.4667 | 0 | 0 | 64.4667 | 0 |  | 47.7541 | 285.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7541 | 2.8574 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | O_ROEK_TPR_REC | 119.982 | 280.9794 | 22.6252 | 97.3568 | 16.7126 | 0 | 0 | 16.7126 | 0 | 64.4667 | 0 | 0 | 64.4667 | 0 |  | 47.7541 | 285.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7541 | 2.8574 | 0 | #DIV/0! | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 146.6431 | 1599.4015 | 0 | 146.6431 | 146.6431 | 0 | 0 | 146.6431 | 0 | 158.5041 | 0 | 0 | 158.5041 | 0 |  | 11.861 | 8.088% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.861 | 0.080884 | 0 | #DIV/0!
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.2126 | 113.8727 | 0 | 6.2126 | 6.2126 | 0 | 0 | 6.2126 | 0 | 6.2012 | 0 | 0 | 6.2012 | 0 |  | -0.011382 | -0.1832% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011382 | -0.0018321 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 6.2126 | 6.2126 | 0 | 6.2126 | 6.2126 | 0 | 0 | 6.2126 | 0 | 6.2012 | 0 | 0 | 6.2012 | 0 |  | -0.011382 | -0.1832% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011382 | -0.0018321 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2 | Реконструкция РП-21. Замена защит и автоматики выключателей 10 кВ. Реконструкция системы телеуправления и телесигнализации с использованием волоконно-оптической линии связи. Рязанская обл., Шиловский район, р.п. Лесной. | P_ROEK_REK_24_335 | 6.2126 | 6.2126 | 0 | 6.2126 | 6.2126 | 0 | 0 | 6.2126 | 0 | 6.2012 | 0 | 0 | 6.2012 | 0 |  | -0.011382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011382 | -0.0018321 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.3299 | 296.7826 | 0 | 12.3299 | 12.3299 | 0 | 0 | 12.3299 | 0 | 14.0921 | 0 | 0 | 14.0921 | 0 |  | 1.7622 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 14.29% | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.3299 | 296.7826 | 0 | 12.3299 | 12.3299 | 0 | 0 | 12.3299 | 0 | 14.0921 | 0 | 0 | 14.0921 | 0 |  | 1.7622 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0.14292 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1 | Реконструкця ВЛ-10 кВ №4 ЦРП№1(отпайка на ЗТП №21) г. Рыбное, ул. 2-я Железнодорожная | O_ROEK_REK_09_107 | 1.9336 | 4.8202 | 0 | 1.9336 | 1.9336 | 0 | 0 | 1.9336 | 0 | 3.0272 | 0 | 0 | 3.0272 | 0 |  | 1.0937 | 56.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 | 56.56% | 0 | #DIV/0! | Уточнение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 2 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Рыбное» до ж/д). | ЭO_ROEK_REK_09_108 | 2.2258 | 7.7146 | 0 | 2.2258 | 2.2258 | 0 | 0 | 2.2258 | 0 | 1.9122 | 0 | 0 | 1.9122 | 0 |  | -0.31362 | -14.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31362 | -14.09% | 0 | #DIV/0! | Уточнение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №2 ПС «Поляны», путем замены кабеля сечением 120 мм2 на кабель сечением 240 мм2 Рязанский район, с. Поляны, ул. Терехина | O_ROEK_REK_03_239 | 1.0198 | 7.183 | 0 | 1.0198 | 1.0198 | 0 | 0 | 1.0198 | 0 | 1.0195 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 |  | -0.00028788 | -0.02823% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00028788 | -0.02823% | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №1602 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ проводом сечением 50 мм2 г. Сасово, ул. Островитянова | O_ROEK_REK_12_241 | 4.115 | 2.8761 | 0 | 4.115 | 4.115 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 5.3003 | 0 | 0 | 5.3003 | 0 |  | 1.1853 | 28.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 28.8% | 0 | #DIV/0! | Уточнение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ № 21 ПС «Цна» г.Сасово | P_ROEK_REK_12_237_IO | 3.0357 | 4.7733 | 0 | 3.0357 | 3.0357 | 0 | 0 | 3.0357 | 0 | 2.8328 | 0 | 0 | 2.8328 | 0 |  | -0.20287 | -6.683% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20287 | -6.683% | 0 | #DIV/0!
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 128.1006 | 1188.7462 | 0 | 128.1006 | 128.1006 | 0 | 0 | 128.1006 | 0 | 138.2108 | 0 | 0 | 138.2108 | 0 |  | 10.1102 | 7.892% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1102 | 0.078924 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 128.1006 | 1188.7462 | 0 | 128.1006 | 128.1006 | 0 | 0 | 128.1006 | 0 | 138.2108 | 0 | 0 | 138.2108 | 0 |  | 10.1102 | 7.892% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1102 | 0.078924 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии с истечением МПИ - 2025 г. | P_ROEK_PU_2025 | 109.8056 | 186.149 | 0 | 109.8056 | 109.8056 | 0 | 0 | 109.8056 | 0 | 110.2159 | 0 | 0 | 110.2159 | 0 |  | 0.41037 | 0.3737% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41037 | 0.3737% | 0 | #DIV/0!
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г. | P_ROEK_PU_TP_2025 | 18.295 | 18.295 | 0 | 18.295 | 18.295 | 0 | 0 | 18.295 | 0 | 27.9948 | 0 | 0 | 27.9948 | 0 |  | 9.6998 | 53.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6998 | 53.02% | 0 | #DIV/0! | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, | Г | 12.1539 | 117.4913 | 0 | 12.1539 | 12.1539 | 0 | 0 | 12.1539 | 0 | 11.7331 | 0 | 0 | 11.7331 | 0 |  | -0.42079 | -3.462% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42079 | -0.034622 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ с монтажем разъединителя РЛНД-10 Рязанский район, с. Поляны, ул. Молодежная | O_ROEK_STR_03_238 | 1.0204 | 1.3677 | 0 | 1.0204 | 1.0204 | 0 | 0 | 1.0204 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 1.021 | 0 |  | 0.00056478 | 0.05535% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056478 | 0.05535% | 0 | #DIV/0!
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ участок от КТП №61 до КТП №66 проводом сечением 50 мм2 г. Ряжск, ул. Силкина | O_ROEK_STR_18_247 | 1.7905 | 2.7355 | 0 | 1.7905 | 1.7905 | 0 | 0 | 1.7905 | 0 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.3241 | 0 |  | -0.46637 | -26.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46637 | -26.05% | 0 | #DIV/0! | Уточнение технических решений
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ от ЗТП №СС-1205 до ЗТП №СС1905 проводом сечением 70 мм2 г. Сасово, ул. Калинина | O_ROEK_STR_12_266 | 2.7893 | 5.65 | 0 | 2.7893 | 2.7893 | 0 | 0 | 2.7893 | 0 | 2.7459 | 0 | 0 | 2.7459 | 0 |  | -0.043367 | -1.555% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043367 | -1.555% | 0 | #DIV/0!
1.4. | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС «Цна» г Сасово | P_ROEK_STR_12_238 | 6.5538 | 22.4614 | 0 | 6.5538 | 6.5538 | 0 | 0 | 6.5538 | 0 | 6.6422 | 0 | 0 | 6.6422 | 0 |  | 0.088381 | 1.349% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088381 | 1.349% | 0 | #DIV/0! | в работе
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1,6 | Приобретение объектов основных средств | Г | 21.3452 | 0 | 0 | 21.3452 | 21.3452 | 0 | 0 | 21.3452 | 0 | 20.018 | 0 | 0 | 20.018 | 0 |  | -1.3272 | -6.218% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3272 | -0.062178 | 0 | #DIV/0!
1.6 | ГАЗ-231073-733 Соболь 4х4 Бортовая платформа | O_ROEK_TR_02 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 1.979 | 0 |  | -0.011 | -0.5528% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | -0.5528% | 0 | #DIV/0! | по результатам торгов
1.6 | Прицеп-Роспуск одноосный, раздвижной г/п до 5 т | O_ROEK_TR_07 | 1.4602 | 0 | 0 | 1.4602 | 1.4602 | 0 | 0 | 1.4602 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0.949 | 0 |  | -0.5112 | -35.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5112 | -35.01% | 0 | #DIV/0! | по результатам торгов
1.6 | МФУ | P_ROEK_OFIS_1 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | по результатам торгов
1.6 | БКУ САДКО NEXT | O_ROEK_TR_21 | 11.745 | 0 | 0 | 11.745 | 11.745 | 0 | 0 | 11.745 | 0 | 12.498 | 0 | 0 | 12.498 | 0 |  | 0.753 | 6.411% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 6.411% | 0 | #DIV/0! | по результатам торгов
1.6 | Дизельный генератор 150 кВт, 2ед. | P_ROEK_DG_04 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 3.942 | 0 |  | -1.558 | -28.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.558 | -28.33% | 0 | #DIV/0! | по результатам торгов