## Ф.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 21.08.2025 г. № 7-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025г., млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2024 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО | Г | 39.9666 | 507.6528 | 0 | 49.9919 | 0 | 457.6609 | 0 | 202.4132 | 0 | 309.3682 | 0 | 49.5787 | 0 | 106.9549 | 0 | 52.84%
1.1 | Технологическое присоединение | Г | 0 | 357.5343 | 0 | 49.9919 | 0 | 307.5425 | 0 | 52.2947 | 0 | 150.8221 | 0 | 50.6134 | 0 | 98.5274 | 0 | 1.8841
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Г | 18.5629 | 122.2026 | 0 | 0 | 0 | 122.2026 | 0 | 122.2026 | 0 | 132.0867 | 0 | -1.459 | 0 | 9.8842 | 0 | 0.080883
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 8.2866 | 10.1283 | 0 | 0 | 0 | 10.1283 | 0 | 10.1283 | 0 | 9.7776 | 0 | 0.42431 | 0 | -0.35066 | 0 | -0.034622
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 13.1172 | 17.7877 | 0 | 0 | 0 | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 0 | 16.6817 | 0 | 0 | 0 | -1.106 | 0 | -0.062178
1.1 | Технологическое присоединение , всего, в том числе: | Г | 0 | 357.5343 | 0 | 49.9919 | 0 | 307.5425 | 0 | 52.2947 | 0 | 150.8221 | 0 | 50.6134 | 0 | 98.5274 | 0 | 188.4%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 257.5494 | 0 | 31.1376 | 0 | 226.4118 | 0 | 38.3676 | 0 | 97.0999 | 0 | 50.6134 | 0 | 58.7323 | 0 | 153.1%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_15 | нд | 153.6686 | 0 | 22.9781 | 0 | 130.6905 | 0 | 19.5417 | 0 | 51.992 | 0 | 0 | 0 | 32.4503 | 0 | 166.1% | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_150 | нд | 90.9791 | 0 | 8.1595 | 0 | 82.8196 | 0 | 5.9242 | 0 | 15.3779 | 0 | 67.4417 | 0 | 9.4537 | 0 | 159.6% | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 12.9017 | 0 | 0 | 0 | 12.9017 | 0 | 12.9017 | 0 | 29.73 | 0 | -16.8283 | 0 | 16.8283 | 0 | 130.4%
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП Общество с ограниченной ответственностью "Нотекс"; г. Касимов, ул. Окружная) | P_ROEK_TPR_STR150_1 | нд | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | -1.8067 | 0 | -100% | перенос на 2026 заявителем
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (ТП ООО "Газтехпром"; Шиловский район, п. Лесной) | P_ROEK_TPR_STR150_2 | нд | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | 3.9717 | 0 | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | 3.9717 | 0 | -3.9717 | 0 | -100% | перенос на 2026 заявителем
1.1.1.3 | Строительство ТП-10(6)/0,4 кВ (ТП АНО "НПЦ БАС "ПРОТОС"; Рязанский район, п. Листвянка) | P_ROEK_TPR_STR150_4_1 | нд | 5.8328 | 0 | 0 | 0 | 5.8328 | 0 | 5.8328 | 0 | 5.9136 | 0 | -0.080812 | 0 | 0.080812 | 0 | 1.385%
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (ТП АНО "НПЦ БАС "ПРОТОС"; Рязанский район, п. Листвянка) | P_ROEK_TPR_STR150_4_2 | нд | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 1.2905 | 0 | 1.3702 | 0 | -0.07971 | 0 | 0.07971 | 0 | 6.177%
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.21, ЛЭП-10 кВ ф.5 (ТП УКС И ЖКХ Админ г. Касимов; г. Касимов, ул. Горького) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1641 | 0 | -6.1641 | 0 | 6.1641 | 0 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.1.3 | Строительство двух пунктов секционирования, двух ЛЭП-10 кВ для ТП "Реконструкция" ул Крымская Рыбное | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4979 | 0 | -7.4979 | 0 | 7.4979 | 0 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.1.3 | Стр-во КТП-10/0,4кВ 2х630 кВА (ТП ООО "Спец. застройщик "Квартал Поляны") с.Поляны Ряз. р-на 2 этап | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2636 | 0 | -8.2636 | 0 | 8.2636 | 0 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (ТП Акционерное общество "ДИКСИ Юг"; г. Рыбное, ул. Малое шоссе, здание 11) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52057 | 0 | -0.52057 | 0 | 0.52057 | 0 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 99.985 | 0 | 18.8543 | 0 | 81.1306 | 0 | 13.9272 | 0 | 53.7223 | 0 | 0 | 0 | 39.7951 | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | O_ROEK_TPR_REC | нд | 99.985 | 0 | 18.8543 | 0 | 81.1306 | 0 | 13.9272 | 0 | 53.7223 | 0 | 0 | 0 | 39.7951 | 0 | 285.7% | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 18.5629 | 122.2026 | 0 | 0 | 0 | 122.2026 | 0 | 122.2026 | 0 | 132.0867 | 0 | -1.459 | 0 | 9.8842 | 0 | 8.088%
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.1772 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 5.1772 | 0 | 5.1772 | 0 | 5.1677 | 0 | 0.009485 | 0 | -0.009485 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 5.1772 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 5.1772 | 0 | 5.1772 | 0 | 5.1677 | 0 | 0.009485 | 0 | -0.009485 | 0 | 0%
1.2.1.2 | Реконструкция РП-21. Замена защит и автоматики выключателей 10 кВ. Реконструкция системы телеуправления и телесигнализации с использованием волоконно-оптической линии связи. Рязанская обл., Шиловский район, р.п. Лесной. | P_ROEK_REK_24_335 | 5.1772 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 5.1772 | 0 | 5.1772 | 0 | 5.1677 | 0 | 0.009485 | 0 | -0.009485 | 0 | -0.1832%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.3857 | 10.2749 | 0 | 0 | 0 | 10.2749 | 0 | 10.2749 | 0 | 11.7434 | 0 | -1.4685 | 0 | 1.4685 | 0 | 14.29%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.3857 | 10.2749 | 0 | 0 | 0 | 10.2749 | 0 | 10.2749 | 0 | 11.7434 | 0 | -1.4685 | 0 | 1.4685 | 0 | 14.29%
1.2.2.1 | Реконструкця ВЛ-10 кВ №4 ЦРП№1(отпайка на ЗТП №21) г. Рыбное, ул. 2-я Железнодорожная | O_ROEK_REK_09_107 | 1.2608 | 1.6113 | 0 | 0 | 0 | 1.6113 | 0 | 1.6113 | 0 | 2.5227 | 0 | -0.91141 | 0 | 0.91141 | 0 | 56.56% | Уточнение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 2 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Рыбное» до ж/д). | ЭO_ROEK_REK_09_108 | 6.3981 | 1.8549 | 0 | 0 | 0 | 1.8549 | 0 | 1.8549 | 0 | 1.5935 | 0 | 0.26135 | 0 | -0.26135 | 0 | -14.09% | Уточнение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №2 ПС «Поляны», путем замены кабеля сечением 120 мм2 на кабель сечением 240 мм2 Рязанский район, с. Поляны, ул. Терехина | O_ROEK_REK_03_239 | 0.29857 | 0.84983 | 0 | 0 | 0 | 0.84983 | 0 | 0.84983 | 0 | 0.84959 | 0 | 0.0002449 | 0 | -0.0002449 | 0 | -0.02882%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №1602 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ проводом сечением 50 мм2 г. Сасово, ул. Островитянова | O_ROEK_REK_12_241 | 2.8985 | 3.4292 | 0 | 0 | 0 | 3.4292 | 0 | 3.4292 | 0 | 4.4169 | 0 | -0.98776 | 0 | 0.98776 | 0 | 28.8% | Уточнение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ №21 ПС «Цна» г Сасово | P_ROEK_REK_12_237_IO | 2.5297 | 2.5297 | 0 | 0 | 0 | 2.5297 | 0 | 2.5297 | 0 | 2.3607 | 0 | 0.16906 | 0 | -0.16906 | 0 | -6.683%
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 106.7505 | 0 | 0 | 0 | 106.7505 | 0 | 106.7505 | 0 | 115.1756 | 0 | 0 | 0 | 8.4251 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 106.7505 | 0 | 0 | 0 | 106.7505 | 0 | 106.7505 | 0 | 115.1756 | 0 | 0 | 0 | 8.4251 | 0 | 7.892%
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии с истечением МПИ - 2025 г. | P_ROEK_PU_2025 | нд | 91.5046 | 0 | 0 | 0 | 91.5046 | 0 | 91.5046 | 0 | 91.8466 | 0 | 0 | 0 | 0.34197 | 0 | 0.3737%
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г. | P_ROEK_PU_TP_2025 | нд | 15.2459 | 0 | 0 | 0 | 15.2459 | 0 | 15.2459 | 0 | 23.329 | 0 | 0 | 0 | 8.0832 | 0 | 53.02% | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, | Г | 8.2866 | 10.1283 | 0 | 0 | 0 | 10.1283 | 0 | 10.1283 | 0 | 9.7776 | 0 | 0.42431 | 0 | -0.35066 | 0 | -3.462%
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ с монтажем разъединителя РЛНД-10 Рязанский район, с. Поляны, ул. Молодежная | O_ROEK_STR_03_238 | 0.35879 | 0.85036 | 0 | 0 | 0 | 0.85036 | 0 | 0.85036 | 0 | 0.85083 | 0 | -0.00046898 | 0 | 0.00046898 | 0 | 0.05515%
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ участок от КТП №61 до КТП №66 проводом сечением 50 мм2 г. Ряжск, ул. Силкина | O_ROEK_STR_18_247 | 0.83868 | 1.4921 | 0 | 0 | 0 | 1.4921 | 0 | 1.4921 | 0 | 1.1034 | 0 | 0.38864 | 0 | -0.38864 | 0 | -26.05% | Уточнение технических решений
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ от ЗТП №СС-1205 до ЗТП №СС1905 проводом сечением 70 мм2 г. Сасово, ул. Калинина | O_ROEK_STR_12_266 | 1.6276 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 2.3244 | 0 | 2.3244 | 0 | 2.2882 | 0 | 0.036136 | 0 | -0.036136 | 0 | -1.555%
1.4. | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС «Цна» г Сасово | P_ROEK_STR_12_238 | 5.4615 | 5.4615 | 0 | 0 | 0 | 5.4615 | 0 | 5.4615 | 0 | 5.5351 | 0 | 0 | 0 | 0.073646 | 0 | 0%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1,6 | Приобретение объектов основных средств | Г | 13.1172 | 17.7877 | 0 | 0 | 0 | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 0 | 16.6817 | 0 | 0 | 0 | -1.106 | 0 | -6.218%
1.6 | ГАЗ-231073-733 Соболь 4х4 Бортовая платформа | O_ROEK_TR_02 | 1.7417 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 1.6583 | 0 | 1.6583 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | -0.0091633 | 0 | -0.5526%
1.6 | Прицеп-Роспуск одноосный, раздвижной г/п до 5 т | O_ROEK_TR_07 | 1 | 1.2168 | 0 | 0 | 0 | 1.2168 | 0 | 1.2168 | 0 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | -0.426 | 0 | -35.01% | по результатам торгов
1.6 | МФУ | P_ROEK_OFIS_1 | 0.588 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0.54167 | 0 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | -3.33e-06 | 0 | -0.0006148%
1.6 | БКУ САДКО NEXT | O_ROEK_TR_21 | 9.7875 | 9.7875 | 0 | 0 | 0 | 9.7875 | 0 | 9.7875 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 0 | 6.411%
1.6 | Дизельный генератор 150 кВт, 2ед. | P_ROEK_DG_04 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 4.5833 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | -1.2983 | 0 | 0% | по результатам торгов