## Ф.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 21.08.2025 г. №7-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2025 | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | Всего
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО | Г | 202.4132 | 0 | 202.4132 | 2.7 | 0 | 29.586 | 0 | 19 | 0 | 309.3682 | 6.97 | 0 | 57.648 | 0 | 19 | 0 | 0 | 106.9549 | 52.84% |  | 77.8751 | 177.5109
1.1 | Технологическое присоединение | Г | 52.2947 | 0 | 52.2947 | 2.7 | 0 | 23.424 | 0 | 0 | 0 | 150.8221 | 6.97 | 0 | 49.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5274 | 188.4% |  | 29.3792 | 70.6334 | рек
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Г | 122.2026 | 0 | 122.2026 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 10 | 0 | 132.0867 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.8842 | 8.088% |  | 48.4958 | 106.8775 | стр-во
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 10.1283 | 0 | 10.1283 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 9.7776 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35066 | -3.462%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1.106 | -6.218%
1.1 | Технологическое присоединение , всего, в том числе: | Г | 52.2947 | 0 | 52.2947 | 2.7 | 0 | 23.424 | 0 | 0 | 0 | 150.8221 | 6.97 | 0 | 49.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5274 | 188.4%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 38.3676 | 0 | 38.3676 | 1.3 | 0 | 15.924 | 0 | 0 | 0 | 97.0999 | 3.51 | 0 | 28.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7323 | 153.1%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_15 | 19.5417 | 0 | 19.5417 | 0.1 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 51.992 | 0.4 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4503 | 166.1% | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП | 19.5417 | 51.992
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_150 | 5.9242 | 0 | 5.9242 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 15.3779 | 1.05 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4537 | 159.6% | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП | 5.9242 | 15.3779
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 12.9017 | 0 | 12.9017 | 0.8 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 29.73 | 2.06 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 0 |  | 16.8283 | 130.4%
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП Общество с ограниченной ответственностью "Нотекс"; г. Касимов, ул. Окружная) | P_ROEK_TPR_STR150_1 | 1.8067 | 0 | 1.8067 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8067 | -100% | перенос на 2026 заявителем | 1.8067 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (ТП ООО "Газтехпром"; Шиловский район, п. Лесной) | P_ROEK_TPR_STR150_2 | 3.9717 | 0 | 3.9717 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9717 | -100% | перенос на 2026 заявителем | 3.9717 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10(6)/0,4 кВ (ТП АНО "НПЦ БАС "ПРОТОС"; Рязанский район, п. Листвянка) | P_ROEK_TPR_STR150_4_1 | 5.8328 | 0 | 5.8328 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9136 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080812 | 1.385% |  | 5.8328 | 5.9136
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (ТП АНО "НПЦ БАС "ПРОТОС"; Рязанский район, п. Листвянка) | P_ROEK_TPR_STR150_4_2 | 1.2905 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 1.3702 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07971 | 6.177% |  | 1.2905 | 1.3702
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.21, ЛЭП-10 кВ ф.5 (ТП УКС И ЖКХ Админ г. Касимов; г. Касимов, ул. Горького) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1641 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1641 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП | 0 | 6.1641
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.21, ЛЭП-10 кВ ф.5 (ТП УКС И ЖКХ Админ г. Касимов; г. Касимов, ул. Горького) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4979 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4979 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП | 0 | 7.4979
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.21, ЛЭП-10 кВ ф.5 (ТП УКС И ЖКХ Админ г. Касимов; г. Касимов, ул. Горького) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2636 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2636 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП | 0 | 8.2636
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.21, ЛЭП-10 кВ ф.5 (ТП УКС И ЖКХ Админ г. Касимов; г. Касимов, ул. Горького) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52057 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52057 | #DIV/0! | Работы выполнены по факту заявки на ТП | 0 | 0.52057
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 13.9272 | 0 | 13.9272 | 1.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 53.7223 | 3.46 | 0 | 21.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7951 | 285.7%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | O_ROEK_TPR_REC | 13.9272 | 0 | 13.9272 | 1.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 53.7223 | 3.46 | 0 | 21.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7951 | 285.7% | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП | 13.9272 | 53.7223
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 122.2026 | 0 | 122.2026 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 10 | 0 | 132.0867 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.8842 | 8.088%
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.1772 | 0 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -0.009485 | -0.1832%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 5.1772 | 0 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -0.009485 | -0.1832%
1.2.1.2 | Реконструкция РП-21. Замена защит и автоматики выключателей 10 кВ. Реконструкция системы телеуправления и телесигнализации с использованием волоконно-оптической линии связи. Рязанская обл., Шиловский район, р.п. Лесной. | P_ROEK_REK_24_335 | 5.1772 | 0 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -0.009485 | -0.1832% |  | 5.1772 | 5.1677
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.2749 | 0 | 10.2749 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 11.7434 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 | 14.29%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.2749 | 0 | 10.2749 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 11.7434 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 | 14.29%
1.2.2.1 | Реконструкця ВЛ-10 кВ №4 ЦРП№1(отпайка на ЗТП №21) г. Рыбное, ул. 2-я Железнодорожная | O_ROEK_REK_09_107 | 1.6113 | 0 | 1.6113 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5227 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91141 | 56.56% | Уточнение технических решений | 1.6113 | 2.5227
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 2 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Рыбное» до ж/д). | ЭO_ROEK_REK_09_108 | 1.8549 | 0 | 1.8549 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.5935 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26135 | -14.09% | Работы выполнены 2025г., ввод будет в 2026г. | 1.8549 | 1.5935
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №2 ПС «Поляны», путем замены кабеля сечением 120 мм2 на кабель сечением 240 мм2 Рязанский район, с. Поляны, ул. Терехина | O_ROEK_REK_03_239 | 0.84983 | 0 | 0.84983 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.84959 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002449 | -0.02882% |  | 0.84983 | 0.84959
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №1602 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ проводом сечением 50 мм2 г. Сасово, ул. Островитянова | O_ROEK_REK_12_241 | 3.4292 | 0 | 3.4292 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 4.4169 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98776 | 28.8% | Уточнение технических решений | 3.4292 | 4.4169
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ №21 ПС «Цна» г Сасово | P_ROEK_REK_12_237_IO | 2.5297 | 0 | 2.5297 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16906 | -6.683% |  | 2.5297 | 2.3607
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 106.7505 | 0 | 106.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4251 | 7.892%
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 106.7505 | 0 | 106.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4251 | 7.892%
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии с истечением МПИ - 2025 г. | P_ROEK_PU_2025 | 91.5046 | 0 | 91.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34197 | 0.3737%
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г. | P_ROEK_PU_TP_2025 | 15.2459 | 0 | 15.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0832 | 53.02% | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, | Г | 10.1283 | 0 | 10.1283 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 9.7776 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35066 | -3.462%
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ с монтажем разъединителя РЛНД-10 Рязанский район, с. Поляны, ул. Молодежная | O_ROEK_STR_03_238 | 0.85036 | 0 | 0.85036 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.85083 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046898 | 0.05515% |  | 0.85036 | 0.85083
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ участок от КТП №61 до КТП №66 проводом сечением 50 мм2 г. Ряжск, ул. Силкина | O_ROEK_STR_18_247 | 1.4921 | 0 | 1.4921 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38864 | -26.05% | Уточнение технических решений | 1.4921 | 1.1034
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ от ЗТП №СС-1205 до ЗТП №СС1905 проводом сечением 70 мм2 г. Сасово, ул. Калинина | O_ROEK_STR_12_266 | 2.3244 | 0 | 2.3244 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.2882 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036136 | -1.555% |  | 2.3244 | 2.2882
1.4. | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС «Цна» г Сасово | P_ROEK_STR_12_238 | 5.4615 | 0 | 5.4615 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5351 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073646 | 1.348% |  | 5.4615 | 5.5351
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1,6 | Приобретение объектов основных средств | Г | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1.106 | -6.218%
1.6 | ГАЗ-231073-733 Соболь 4х4 Бортовая платформа | O_ROEK_TR_02 | 1.6583 | 0 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.0091633 | -0.5526%
1.6 | Прицеп-Роспуск одноосный, раздвижной г/п до 5 т | O_ROEK_TR_07 | 1.2168 | 0 | 1.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.426 | -35.01% | по результатам торгов
1.6 | МФУ | P_ROEK_OFIS_1 | 0.54167 | 0 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.33e-06 | -0.0006148%
1.6 | БКУ САДКО NEXT | O_ROEK_TR_21 | 9.7875 | 0 | 9.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6275 | 6.411%
1.6 | Дизельный генератор 150 кВт, 2ед. | P_ROEK_DG_04 | 4.5833 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.2983 | -28.33% | по результатам торгов