## Ф.4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области от 21.08.2025 г. №7-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2025 | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2025 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО | Г | нд | I-IV | 2.7 | 0 | 29.586 | 0 | 19 | I-IV | 6.97 | 0 | 57.508 | 0 | 19 | 4.27 | 0 | 27.922 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение | Г | нд | I-IV | 2.7 | 0 | 23.424 | 0 | 0 | I-IV | 6.97 | 0 | 49.959 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 26.535 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Г | нд | I-IV | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 10 | I-IV | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | нд | I-IV | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.113 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | нд | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение , всего, в том числе: | Г | нд | I-IV | 2.7 | 0 | 23.424 | 0 | 0 | I-IV | 6.97 | 0 | 49.959 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 26.535 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | I-IV | 1.3 | 0 | 15.924 | 0 | 0 | I-IV | 3.51 | 0 | 28.87 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 12.946 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_15 | нд | I-IV | 0.1 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | I-IV | 0.4 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | O_ROEK_TPR_STR_150 | нд | I-IV | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | I-IV | 1.05 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | II -IV | 0.8 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | II -IV | 2.06 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.599 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП Общество с ограниченной ответственностью "Нотекс"; г. Касимов, ул. Окружная) | P_ROEK_TPR_STR150_1 | нд | IV | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | перенос на 2026 заявителем
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (ТП ООО "Газтехпром"; Шиловский район, п. Лесной) | P_ROEK_TPR_STR150_2 | нд | IV | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.875 | 0 | 0 | перенос на 2026 заявителем
1.1.1.3 | Строительство ТП-10(6)/0,4 кВ (ТП АНО "НПЦ БАС "ПРОТОС"; Рязанский район, п. Листвянка) | P_ROEK_TPR_STR150_4_1 | нд | II | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (ТП АНО "НПЦ БАС "ПРОТОС"; Рязанский район, п. Листвянка) | P_ROEK_TPR_STR150_4_2 | нд | II | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.21, ЛЭП-10 кВ ф.5 (ТП УКС И ЖКХ Админ г. Касимов; г. Касимов, ул. Горького) | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.1.3 | Строительство двух пунктов секционирования, двух ЛЭП-10 кВ для ТП "Реконструкция" ул Крымская Рыбное | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.1.3 | Стр-во КТП-10/0,4кВ 2х630 кВА (ТП ООО "Спец. застройщик "Квартал Поляны") с.Поляны Ряз. р-на 2 этап | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (ТП Акционерное общество "ДИКСИ Юг"; г. Рыбное, ул. Малое шоссе, здание 11) | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | Работы выполнены по факту заявки на ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | I-IV | 1.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | I-IV | 3.46 | 0 | 21.089 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 13.589 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | O_ROEK_TPR_REC | нд | I-IV | 1.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | I-IV | 3.46 | 0 | 21.089 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 13.589 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | II -IV | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 10 | II -IV | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | нд | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-21. Замена защит и автоматики выключателей 10 кВ. Реконструкция системы телеуправления и телесигнализации с использованием волоконно-оптической линии связи. Рязанская обл., Шиловский район, р.п. Лесной. | P_ROEK_REK_24_335 | нд | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | II -IV | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | II -IV | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | II -IV | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | II -IV | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкця ВЛ-10 кВ №4 ЦРП№1(отпайка на ЗТП №21) г. Рыбное, ул. 2-я Железнодорожная | O_ROEK_REK_09_107 | нд | III | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | Уточнение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) г. Рыбное — 2 этап (реконструкция ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Рыбное» до ж/д). | ЭO_ROEK_REK_09_108 | нд | III | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.222 | 0 | 0 | Работы выполнены 2025г., ввод будет в 2026г.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ №2 ПС «Поляны», путем замены кабеля сечением 120 мм2 на кабель сечением 240 мм2 Рязанский район, с. Поляны, ул. Терехина | O_ROEK_REK_03_239 | нд | III | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №1602 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ проводом сечением 50 мм2 г. Сасово, ул. Островитянова | O_ROEK_REK_12_241 | нд | II | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | Уточнение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ №21 ПС «Цна» г Сасово | P_ROEK_REK_12_237_IO | нд | IV | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии с истечением МПИ - 2025 г. | P_ROEK_PU_2025 | нд | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г. | P_ROEK_PU_TP_2025 | нд | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по фактическому выполнению объемов работ по поступившим заявкам на ТП
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, | Г | нд | III-IV | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | III-IV | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.113 | 0 | 0
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ с монтажем разъединителя РЛНД-10 Рязанский район, с. Поляны, ул. Молодежная | O_ROEK_STR_03_238 | нд | III | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ участок от КТП №61 до КТП №66 проводом сечением 50 мм2 г. Ряжск, ул. Силкина | O_ROEK_STR_18_247 | нд | III | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | Уточнение технических решений
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ от ЗТП №СС-1205 до ЗТП №СС1905 проводом сечением 70 мм2 г. Сасово, ул. Калинина | O_ROEK_STR_12_266 | нд | III | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
1.4. | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС «Цна» г Сасово | P_ROEK_STR_12_238 | нд | IV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.219 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Г | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,6 | Приобретение объектов основных средств | Г | нд | I-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | I-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ГАЗ-231073-733 Соболь 4х4 Бортовая платформа | O_ROEK_TR_02 | нд | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прицеп-Роспуск одноосный, раздвижной г/п до 5 т | O_ROEK_TR_07 | нд | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по результатам торгов
1.6 | МФУ | P_ROEK_OFIS_1 | нд | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | БКУ САДКО NEXT | O_ROEK_TR_21 | нд | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Дизельный генератор 150 кВт, 2ед. | P_ROEK_DG_04 | нд | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по результатам торгов