## 1. паспорт местоположение
| Год раскрытия информации: | 2025
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ROEK_DG_04
(идентификатор инвестиционного проекта)
Дизельный генератор 150 кВт, 2 ед.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание | Факт
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО «РОЭК»
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Рязанская область
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Ряжск, г. Рыбное
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
8 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
9 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС | 5500 | 3942
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | 4583.34 | 3285

## 2 паспорт описание
| Год раскрытия информации: | 2025
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ROEK_DG_04
(идентификатор инвестиционного проекта)
Дизельный генератор 150 кВт, 2 ед.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1.Обеспечение электроснабжения потребителей бытового и специального класса при невозможности подключения к централизованным источникам энергоснабжения или при постоянных сбоях в их работе. 2. Обеспечение электроэнергией аварийно-спасательных работ при устранении последствий стихийных бедствиях, чрезвычайных происшествий и ситуаций. 3. Повышение надежности электроснабжения потребителей при возникновении нештатных ситуаций, а также при организации ремонтных работ электрооборудования.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | При эксплуатации дизельного генератора повышается беперебойная надежность электроснабжения потребителей.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Дизельный генератор 150 кВт, 2 ед.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, тыс. руб. без НДС | 4583.34
5 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Электроснабжение ответственных потребителей при возникновении нештатных ситуаций.
6 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025

## 3. КСГ
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевого графика проекта на приобритение ОС
за 4 квартал 2025 г.
Утверждаю
|  | АО «Рязанская областная электорсетевая компания» | [5 empty] | Генеральный директор АО "РОЭК"
|  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) | [5 empty] | ______________Д.В.Шибаев
12 февраля 2026 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Дизельный генератор 150 кВт, 2ед. (идентификатор P_ROEK_DG_04)
Отчетный период 2025 год.
по состоянию на 4 квартал 2025г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору). Закупка основного оборудования для прочих инвестиционных проектов
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП. Поставка основного оборудования для прочих инвестиционных проектов
3.2. | Поставка основного оборудования | 2025-01-10 | 2025-06-30 |  | 2025-06-26
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.6. | Пусконаладочные работы
3.7. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства. Приемка основных средств к бухгалтерскому учету для прочих инвестиционных проектов | 2025-01-10 | 2025-06-30 |  | 2025-06-27 | 100%
* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

## Ком_предложения
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
Расчет цены на оборудование и технику на 2025-2034 годы (тыс.руб.)
| Идентификатор инвестиционного проекта |  | Цена в соответствии с коммерческими предложениями, янв. 2025г. |  |  |  | Цена в год реализации проекта с учетом инфляции
|  |  | 1 ком. предл. | 2 ком. предл. | 3 ком. предл. | минимальная цена | 2025
Дизель генератор ТСС АД-150С-1РКМ | P_ROEK_DG_04 | с НДС | 2750 | 2866 | 2945.5 | 2750 | 2750
|  | без НДС |  |  |  | 2291.67 | 2291.67

## закупки
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ROEK_DG_04
(идентификатор инвестиционного проекта)
Дизельный генератор 150 кВт, 2 ед.
(наименование инвестиционного проекта)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка стоимости инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | Наименование закупаемой продукции | Планируемая (предельная) цена закупки, миллионов рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Сведения о заключенном договоре | [9 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации утвержденной инвестиционной программы |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг) | [12 empty] | Фактическая дата |  | Причины отклонений
[8 empty] | Предмет договора | Наименование закупленного товара (работ, услуг) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работ, услуг) в натуральном выражении | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), миллионов рублей |  | Срок исполнения договора (начало окончание) месяц, год | Количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | Стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | Код закупки по ОКВЭД 2 | Способ закупки |  | Источник финансирования закупки |  | Закупка в электронной форме (да; нет) | Фактическая дата размещения извещения о закупке (день, месяц) | Публикация извещения на электронной торговой площадке (ЭТП) |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (да; нет) | Количество переторжек | О закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям инновационной продукции | Начала поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по договору (дд.мм.гггг) | Исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг)
|  |  | без НДС | с НДС | [5 empty] | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1.4 | Дизельный генератор | O_ROEK_DG_04 |  |  | дизельный генератор ТСС АД-150С-Т400 | 1.998 | Коммерческие предложения | «Поставка дизельного генератора ТСС АД-150С-Т400» | дизельный генератор ТСС АД-150С-Т400» |  | штука | 2 | 61000000000 | Рязанская область | 1.665 |  | в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки , не позднее 30.06.25 |  |  |  | 27.11 | Единственный поставщик | Единственный поставщик |  |  | нет | 2025-06-23 | 253 | ЕИС | 2025-06-23 | да |  |  | в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки | не позднее 30.06.25
1.4 | Передвижной всепогодный шумозащитный контейнер | O_ROEK_DG_04 |  |  | передвижной всепогодный шумозащитный контейнер | 1.944 | Коммерческие предложения | «Поставка передвижного всепогодного шумозащитного контейнера» | передвижной всепогодный шумозащитный контейнер |  | штука | 2 | 61000000000 | Рязанская область | 1.62 |  | в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки , не позднее 30.06.25 |  |  |  | 29.20 | Единственный поставщик | Единственный поставщик |  |  | нет | 2025-06-23 | 254 | ЕИС | 2025-06-23 | да |  |  | в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки | не позднее 30.06.25
Note on G18: Федорищев Алексей Георгиевич: 2,2915 млн.руб. бНДС утв.план
Note on G19: Федорищев Алексей Георгиевич: 2,2915 млн.руб. бНДС утв.план