## 1. паспорт местоположение
| Год раскрытия информации: | 2025
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_ROEK_OFIS_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение МФУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание | Факт
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО «РОЭК»
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Рязанская область
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Рязань
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
8 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
9 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. с НДС | 0.65 | 0.65
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 0.5417 | 0.054167

## 2 паспорт описание
| Год раскрытия информации: | 2025
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_ROEK_OFIS_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение МФУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Частичное восстановление парка офисного оборудования, имеющего 100% износ, необходимого для осуществления производственных и административных функций.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Приобретение основных средств для нужд АО «РОЭК» - оргтехника
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Приобретение МФУ , в количестве 4 единиц
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, млн. руб | 0.5417
5 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Имеющееся оборудование не обеспечивает надлежещее качество печатных документов.
6 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025

## 3. КСГ
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевого графика проекта на приобритение ОС
за 4 квартал 2025 г.
Утверждаю
|  | АО «Рязанская областная электорсетевая компания» | [5 empty] | Генеральный директор АО "РОЭК"
|  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) | [5 empty] | ______________Д.В.Шибаев
12 февраля 2026 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | МФУ (идентификатор P_ROEK_OFIS_1)
Отчетный период 2025 год.
по состоянию на 4 квартал 2025г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода) | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору). Закупка основного оборудования для прочих инвестиционных проектов
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП. Поставка основного оборудования для прочих инвестиционных проектов
3.2. | Поставка основного оборудования | 2025-01-10 | 2025-06-30 |  | 2025-03-13
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.6. | Пусконаладочные работы
3.7. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства. Приемка основных средств к бухгалтерскому учету для прочих инвестиционных проектов | 2025-01-10 | 2025-06-30 |  | 2025-03-13 | 100%
* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3
** Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
4 | Комплексное опробование оборудования | До 31.12.2025 | До 31.12.2025
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | До 31.12.2025 |  | 2025-03-13
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 5.паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_ROEK_OFIS_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение МФУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [7 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[32 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Управление АО "РОЭК" | [11 empty] | «Поставка многофункциональных устройств» | амортизация | АО «РОЭК» | 541.6667 | сопоставление рыночных цен (анализа рынка) | 541.6667 | ЕП | ЕП | 3 | 3 | ООО «ДВЗ Ком», ООО «Вектор», ООО «ЮниСтар» | 550,00000, 560,00000, 541,66667 | ООО «ДВЗ Ком», ООО «Вектор» |  |  | 541.6667 | ООО «ЮниСтар» | 650 |  | 32514594872 | ЕИС |  |  |  | 2025-03-10 | Ст 23,п 28 Положения |  | 2025-03-10 | 104/1-06 |  | 2025-03-11 | в течении 15 к.д. с подачи заявки | в течении 15 к.д. с подачи заявки | не позднее 31.03.2025

## 6.Ком_предложения
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
Расчет цены на оборудование на 2025-2034 годы(тыс.руб. с НДС)
| Идентификатор инвестиционного проекта | Цена в соотв. с коммерческими предложениями тыс.руб. за 1 ед. |  |  |  | год реализации | Цена в год реализации проекта с учетом инфляции
|  | 1 ком. предл.,от 04.03.2025 | 2 ком. предл.,от 04.03.2025 | 3 ком. предл.,от 04.03.2025 | минимальная цена, тыс.руб.., за 1ед. |  | на 1 ед , тыс.руб. с НДС | на 4 ед , млн.руб. с НДС | на 4 ед , млн.руб. без НДС
Приобретение МФУ | O_ROEK_OFIS_1 | 165 | 168 | 162.5 | 162.5 | 2025 | 162.5 | 0.65 | 0.5417 | 487.5 | 406.25