## 1. паспорт местоположение
| Год раскрытия информации: | 2025
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_ROEK_PU_TP_2025
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание | Факт
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.3. Развитие и модернизация учета электрической энергии
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО «РОЭК»
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Рязанская область
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Рязанская область
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
8 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
9 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС | 18295.02 | 27994.8113
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | 15245.85 | 23329.0094

## 2 паспорт описание
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_ROEK_PU_TP_2025
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Замена приборов учета в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г. 2. 3. 4.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в соответствии с требованиям Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, тыс. руб. без НДС | нд
5 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение требований действующего законодательства РФ
6 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025

## 3. КСГ
Приложение № 11,1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 4 квартал 2025 г.
Утверждаю
АО «Рязанская областная электорсетевая компания» |  |  |  | Генеральный директор АО "РОЭК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  |  | ______________Д.В.Шибаев
12 февраля 2026 года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта: | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г. (идентификатор P_ROEK_PU_TR_2025)
Отчетный период 2025 год.
по состоянию на 4 квартал 2025г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  | Сроки выполнения
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
1.12.1 | Закупочные процедуры | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2025-03-31
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-04-01 | 2025-05-31
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-06-01 | 2025-07-31
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 2025-06-01 | 2025-12-31
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## закупки
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Рязанская областная электорсетевая компания»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_ROEK_PU_TP_2025
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г.
(наименование инвестиционного проекта)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка стоимости инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | Наименование закупаемой продукции | Планируемая (предельная) цена закупки, миллионов рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Сведения о заключенном договоре | [9 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации утвержденной инвестиционной программы |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг) | [12 empty] | Фактическая дата |  | Причины отклонений
[8 empty] | Предмет договора | Наименование закупленного товара (работ, услуг) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работ, услуг) в натуральном выражении | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), миллионов рублей |  | Срок исполнения договора (начало окончание) месяц, год | Количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | Стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | Код закупки по ОКВЭД 2 | Способ закупки |  | Источник финансирования закупки |  | Закупка в электронной форме (да; нет) | Фактическая дата размещения извещения о закупке (день, месяц) | Публикация извещения на электронной торговой площадке (ЭТП) |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (да; нет) | Количество переторжек | О закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям инновационной продукции | Начала поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по договору (дд.мм.гггг) | Исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг)
|  |  | без НДС | с НДС | [5 empty] | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения потребителей - 2025 г. | P_ROEK_PU_TP_2025 | 15.2459 | 18.295
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 32 |  | Рязанская область |  | 835.2 | 2025-02-18 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-01-21 | 32514429865 | zakupki.gov.ru | 2025-01-21 | да
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 16 |  | Рязанская область |  | 416.25 | 2025-03-07 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-02-07 | 32514487979 | zakupki.gov.ru | 2025-02-07 | да
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 11 |  | Рязанская область |  | 290.7 | 2025-03-13 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-02-13 | 32514508588 | zakupki.gov.ru | 2025-02-13 | да
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 11 |  | Рязанская область |  | 273 | 2025-03-19 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-02-19 | 32514528456 | zakupki.gov.ru | 2025-02-19 | да
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 10 |  | Рязанская область |  | 272.35 | 2025-03-26 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-02-26 | 32514551154 | zakupki.gov.ru | 2025-02-26 | да
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 22 |  | Рязанская область |  | 574.6 | 2025-04-10 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-03-13 | 32514611849 | zakupki.gov.ru | 2025-03-13
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 28 |  | Рязанская область |  | 745.6 | 2025-04-23 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-03-24 | 32514649108 | zakupki.gov.ru | 2025-03-24
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 24 |  | Рязанская область |  | 593.35 | 2025-04-30 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-04-09 | 32514724923 | zakupki.gov.ru | 2025-04-09
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 11 |  | Рязанская область |  | 277.6 | 2025-04-16 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-04-30 | 32514747477 | zakupki.gov.ru | 2025-04-30
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 29 |  | Рязанская область |  | 765.85 | 2025-05-31 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-04-30 | 32514806294 | zakupki.gov.ru | 2025-04-30
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 51 |  | Рязанская область |  | 1380.1 | 2025-05-30 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-05-13 | 32514828663 | zakupki.gov.ru | 2025-05-13
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 26 |  | Рязанская область |  | 705.1 | 2025-06-19 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-05-20 | 32514853362 | zakupki.gov.ru
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 18 |  | Рязанская область |  | 489.75 | 2025-06-26 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-05-27 | 32514884174 | zakupki.gov.ru | 2025-05-27
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 43 |  | Рязанская область |  | 1140.65 | 2025-07-10 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-06-10 | 32514933415 | zakupki.gov.ru | 2025-06-10
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 4 |  | Рязанская область |  | 1247.61 | 2025-07-10 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-06-10 | 32514933556 | zakupki.gov.ru | 2025-06-10
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 25 |  | Рязанская область |  | 653.25 | 2025-06-30 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-06-18 | 32514952513 | zakupki.gov.ru | 2025-06-18
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 27 |  | Рязанская область |  | 721.5 | 2025-07-30 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-07-02 | 32515005199 | zakupki.gov.ru | 2025-07-02
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 17 |  | Рязанская область |  | 420.75 | 2025-07-31 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-07-07 | 32515017209 | zakupki.gov.ru | 2025-07-07
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 22 |  | Рязанская область |  | 564 | 2025-08-19 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-07-22 | 32515060056 | zakupki.gov.ru | 2025-07-22
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 16 |  | Рязанская область |  | 408.75 | 2025-08-29 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-08-06 | 32515103008 | zakupki.gov.ru | 2025-08-06
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 28 |  | Рязанская область |  | 735 | 2025-09-12 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-08-15 | 32515129726 | zakupki.gov.ru | 2025-08-15
[5 empty] | «Поставка прибора учета электрической энергии МИРТЕК-135-РУ в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка прибора учета электрической энергии МИРТЕК-135-РУ в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 1 |  | Рязанская область |  | 338.1 | 2025-09-30 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-08-28 | 32515154759 | zakupki.gov.ru | 2025-08-28
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 28 |  | Рязанская область |  | 750.85 | 2025-09-30 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-09-02 | 32515179602 | zakupki.gov.ru | 2025-09-02
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 51 |  | Рязанская область |  | 1311 | 2025-10-17 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-09-19 | 32515228801 | zakupki.gov.ru | 2025-09-19
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 25 |  | Рязанская область |  | 672000 | 2025-11-05 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-10-06 | 32515273361 | zakupki.gov.ru | 2025-10-06
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 22 |  | Рязанская область |  | 597.1 | 2025-10-31 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-10-14 | 32515297020 | zakupki.gov.ru | 2025-10-14
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 10 |  | Рязанская область |  | 250.5 | 2025-11-18 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-10-17 | 32515310734 | zakupki.gov.ru | 2025-10-17
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 14 |  | Рязанская область |  | 370.5 | 2025-11-27 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 28.10.25. | 32515346898 | zakupki.gov.ru | 2025-10-28
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 27 |  | Рязанская область |  | 693 | 2025-11-28 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-11-10 | 32515384460 | zakupki.gov.ru | 2025-11-10
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 30 |  | Рязанская область |  | 789.45 | 2025-12-18 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-11-20 | 32515427222 | zakupki.gov.ru | 2025-11-20
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 10 |  | Рязанская область |  | 266.35 | 2025-12-30 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-12-09 | 32515507360 | zakupki.gov.ru | 2025-12-09
[5 empty] | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | КП | «Поставка приборов учета электрической энергии НЕВА в целях осуществления технологического присоединения в части установки приборов учета электроэнергии заявителей» |  | 796 | штука | 26 |  | Рязанская область |  | 352.5 | 2025-12-30 |  |  |  | 26.51 | ЕП | ЕП |  |  | нет | 2025-12-18 | 32515546087 | zakupki.gov.ru | 2025-12-18